Рекомендации муниципальным заказчикам в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по заключенным контрактам

*1. Общие положения*

Должностные лица муниципального заказчика, осуществляющие контроль за сроками выполнения обязательств, предусмотренных контрактами, ведут учет своевременности исполнения подрядчиками (поставщиками, исполнителями) сроков, установленных контрактами.

При неисполнении подрядчиком (поставщиком, исполнителем) сроков исполнения обязательства, объема поставки, установленных контрактом, заказчик обязан предпринять следующие действия.

*2. Действия муниципального заказчика при неисполнении*

*или ненадлежащем исполнении поставщиком (исполнителем,*

*подрядчиком) обязательств, установленных контрактом*

2.1. В случае, если подрядчик (поставщик, исполнитель) выполняет обязательства с нарушением условий, установленных контрактом, заказчик в течение 3 рабочих дней с момента наступления нарушения направляет ему уведомление о нарушении исполнения обязательств с указанием срока устранения нарушений по примерной форме, указанной в приложении 1 к Рекомендациям. Срок устранения нарушений следует устанавливать максимально сжатый, но с учетом специфики контрактных обязательств.

Уведомление направляется одним из следующих способов, обеспечивающих фиксирование даты и времени получения такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю):

- письмом с уведомлением о его вручении и описью вложения, направляемым посредством почтовой связи;

- посредством курьерской доставки;

- посредством доставки нарочным.

2.2. При выполнении подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по контракту в пределах срока, указанного в уведомлении, заказчик в течение 3 рабочих дней с момента окончательного выполнения обязательства направляет подрядчику (поставщику, исполнителю) требование (претензию) с требованием оплатить неустойку (пени, штрафы) по форме, указанной в приложении 2 к Рекомендациям. Требование (претензия) также как и уведомление направляется одним из способов указанных в п. 2.1. рекомендаций. Не позднее следующего дня, после дня отправления (вручения) требования, заказчик размещает требование в единой информационной системе.

2.3. При невыполнении по вине подрядчика (поставщика, исполнителя) в полном объеме обязательств по контракту в пределах срока, указанного в уведомлении, заказчик принимает одно из следующих решений:

а) о расторжении контракта в случае неисполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом в соответствии с п.8 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ;

б) о дальнейшей претензионной процедуре ввиду ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по контракту. Такое решение может быть принято в том случае, когда новое размещение заказа нецелесообразно ввиду дополнительных затрат времени.

2.4. При принятии решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 2.3 настоящих Рекомендаций, в случае расторжения контракта по соглашению сторон заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в уведомлении, направляются подрядчику (поставщику, исполнителю) дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта в связи с существенным нарушением его условий и претензию с требованием оплатить неустойку (пени, штрафы) по примерной форме, указанной в приложении 2 к Рекомендациям.

При не подписании подрядчиком (поставщиком, исполнителем) по истечении 30 календарных дней с момента направления дополнительного соглашения, заказчик направляет в судебные органы исковое требование о расторжении контракта в связи с существенным нарушением его условий и взыскании неустойки (пени, штрафов) в судебном порядке[[1]](#footnote-1).

Одновременно с иском о расторжении государственного или муниципального контракта обратиться в суд с заявлением об обеспечении иска (приостановление исполнения государственного или муниципального контракта).

В соответствии с частью 1 статьи 93 АПК РФ заявление об обеспечении иска рассматривается арбитражным судом, рассматривающим дело, не позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд без извещения сторон.

2.5. После вынесения судом определения об обеспечении иска заказчик вправе разместить заказ на поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой или неотложной медицинской помощи, лекарственных средств, топлива, которые необходимы для нормального жизнеобеспечения граждан и отсутствие которых приведет к нарушению их нормального жизнеобеспечения, путем проведения запроса котировок (срок размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок - за 4 рабочих дня до дня истечения срока предоставления котировочных заявок – ч. 1 ст. 45 Федерального закона №94-ФЗ) независимо от цены контракта. По результатам запроса котировок, контракт на поставку указанных товаров может заключаться до вступления в силу решения суда по данному иску. Количество поставляемого товара должно соответствовать объему, необходимому для нормального жизнеобеспечения граждан в течение указанного срока.

2.6. При расторжении контракта в судебном порядке в связи с существенным нарушением подрядчиком (поставщиком, исполнителем) условий контракта заказчик осуществляет действия по взысканию с подрядчика (поставщика, исполнителя) убытков, причиненных муниципальному заказчику при исполнении контракта, и неустойки (пени, штрафов), рассчитанных на дату расторжения контракта.

2.7. После расторжения контракта в судебном порядке в связи с существенным нарушением подрядчиком (поставщиком, исполнителем) условий контракта заказчик в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов, направляет информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе) для включения в реестр недобросовестных поставщиков, а также производит удержание предоставленной ему поставщиком гарантии обеспечения обязательств.

2.8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 2.3 настоящих Рекомендаций, подрядчику (поставщику, исполнителю) по окончании срока, указанного в уведомлении, направляется претензия с требованием оплатить неустойку (пени, штрафы) и повторное уведомлениес указанием срока устранения нарушения.

В случае если подрядчик в течение срока ожидания в полном объеме не выполнил обязательства, установленные контрактом, то с момента истечения срока, установленного последним уведомлением, заказчик принимает решение, предусмотренное подпунктом «а» пункта 2.3 настоящих Рекомендаций.

Приложение № 1  
к Рекомендациям

Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УВЕДОМЛЕНИЕ

о нарушении условий муниципального контракта по срокам выполнения

Между (указывается заказчик и подрядчик (поставщик, исполнитель) заключен муниципальный контракт № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г., на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара (указывается предмет контракта).

Согласно п. \_\_\_\_ указанного контракта Ваша организация должна была выполнить работы (оказать услуги, поставить товар) в течение \_\_\_\_\_ календарных дней (либо указывается график выполнения работ, установленный контрактом: начальная и конечные даты).

Однако в установленный контрактом срок обязательства по указанному контракту Вами не выполнены. Количество дней просрочки с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. составляет \_\_\_\_ дней.

На основании изложенного требуем ускорить выполнение работ (оказание услуг, поставку товара) и устранить нарушение условий контракта в течение \_\_\_\_ дней (заказчик устанавливает разумный срок, но не более 30 календарных дней).

Уведомляем Вас о том, что согласно п. \_\_\_ контракта в связи с нарушением его условий, Вам будет начислена неустойка в размере (указывается размер штрафных санкций, установленный контрактом) за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года № \_\_\_.

(уведомление подписывается руководством заказчика с расшифровкой подписи).

Приложение № 2  
к Рекомендациям  
  
Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТТРЕБОВАНИЕ

об оплате неустойки (пени, штрафов)

Между (указывается муниципальный заказчик и подрядчик (поставщик, исполнитель) заключен муниципальный контракт № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара (указывается предмет контракта).

Согласно п. \_\_\_\_ указанного муниципального контракта Ваша организация должна была выполнить работы, оказать услуги, поставить товар в течение \_\_\_\_\_ календарных дней (либо указывается график выполнения работ, установленный контрактом: начальная и конечные даты).

Однако, в установленный контрактом срок обязательства, установленные муниципальным контрактом, Вами не выполнены.

Количество дней просрочки с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. составляет \_\_\_\_\_ дней.

В разделе «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» муниципального контракта предусмотрена ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом.

В соответствии с п. \_\_\_\_\_ контракта установлена обязанность подрядчика (поставщика, исполнителя) уплатить неустойку (пени, штрафы и т.д.) в размере (указывается размер штрафных санкций, установленный контрактом).

Таким образом, размер неустойки на (дату) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. Расчет размера неустойки прилагается.

На основании вышеизложенного требуем уплатить неустойку в размере \_\_\_\_\_\_\_ рублей в течение \_\_\_\_ дней (заказчик устанавливает разумный срок для взыскания, но не более 30 календарных дней) с момента получения настоящей претензии по следующим реквизитам:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В случае неоплаты предъявленной неустойки (пени, штрафов) в добровольном порядке (указывается заказчик) будет вынужден обратиться в Арбитражный суд Калужской области (или в иные судебные органы) с иском о взыскании неустойки (пени, штрафов), предъявленных к Вам, и убытков, причиненных заказчику в связи с ненадлежащим выполнением условий контракта.

Приложение:

1. Расчет сумм претензии.

2. Другие документы при необходимости, обосновывающие претензию.

(уведомление подписывается руководством заказчика с расшифровкой подписи).

1. Согласно п. 2 ст. 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. [↑](#footnote-ref-1)