|  |
| --- |
|   Приложение № 1  к сводному докладу  о ходе реализации и оценке эффективности  ВЦП Ферзиковского района в 2020 году  |
| **Сведения о достижении значений индикаторов ведомственных целевых программ** **Ферзиковского района за 2020 год** |
| Наименование программы | Индикаторы | План | Факт | Процент выполнения, % | Примечание | Эффективность, % |
| 1. ВЦП «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Увеличение розничного товарооборота, (тыс.руб.) | 185 | 184 | 99,5 | индикатор выполнен на 99,5% | (99,5+93,3+97,9)/3\*100 = 96,9% – ВЦП реализуется относительно эффективно |
| Увеличение оборота общественного питания, (тыс.руб.) | 13,5 | 12,6 | 93,3 | индикатор выполнен на 93,3% |
| Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья, (тыс.руб.) | 14,5 | 14,2 | 97,9 | индикатор выполнен на 97,9% |
| 2. ВЦП «Противодействие злоупотреблению наркотиков в муниципальном районе «Ферзиковском район» | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП на территории МО «Ферзиковский район» в связи с употреблением наркотических средств или психотропных веществ | 0 | 0 | 100 | индикатор выполнен | (100+100+100)/3 = 100% – ВЦП реализуется эффективно |
| Удельный вес школьников вовлеченных в программные и профилактические мероприятия, к общей численности указанной категории | 96 | 96 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество детей и подростков в возрасте от 3 до 20 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 400 | 424 | 100 | индикатор выполнен |
| 3. ВЦП «Поддержка и развитие районной газеты «Ферзиковские вести» | Месячный тираж газеты  | 1000 | 1000 | 100 | индикатор выполнен  | (100+100+100)/3 = 100% – ВЦП реализуется эффективно |
| Удовлетворенность населения качеством и тематическим разнообразием материалов в газете «Ферзиковские вести» от общего количества опрошенных человек | 85 | 85 | 100 | индикатор выполнен |
| Среднемесячное количество посетителей официального сайта газеты «Ферзиковские вести» согласно счётчика посещений пользователей Интернет | 1500 | 1500 | 100 | индикатор выполнен |