|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к сводному годовому докладу  ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ  Ферзиковского района в 2019 году  **Сведения о достижении значений индикаторов муниципальных программ**  **Ферзиковского района за 2019 год** | | | | | | |
| Наименование программы | Индикаторы | План | Факт | Процент выполнения, % | Примечание | Эффективность, % |
| 1. МП «Социальная защита и поддержка населения на территории МР «Ферзиковский район» | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся за их получением  (%) | 100 | 100 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+100)/3\*100=100% – МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги и социальное сопровождение, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и обратившихся за получением социальных услуг  (%) | 99,9 | 99,9 | 100 | индикатор выполнен |
| Доля семей, находящихся в социально опасном положении, к общему числу семей, проживающих в муниципальном районе  (%) | 1,5 | 1,5 | 100 | индикатор выполнен |
| 2.МП «Развитие культуры на территории МР «Ферзиковский район» | Количество посещений гражданами культурно-досуговых учреждений  (тыс.чел.) | 63,7 | 59,5 | 94,3 | индикатор выполнен на 94,3%,  (ремонты зданий учреждений, а также в связи со строительством дома культуры в п.Ферзиково) | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (94,3+100+100+100+100+100+93,9+100)/8\*100=98,5% – МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры (из них направленных на развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов) (ед.) | 2307 | 2356 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество посещений библиотек на одного читателя в год (ед.) | 5 | 6,4 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (экз.) | 150 | 170 | 100 | индикатор выполнен |
| Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры и искусства  (чел.) | 180 | 182 | 100 | индикатор выполнен |
| Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры, от общего числа детей (чел.) | 1117 | 1117 | 100 | индикатор выполнен |
| Число участников клубных формирований  (чел.) | 1264 | 1187 | 93,9 | индикатор выполнен на 93,9 |
| Количество отремонтированных и благоустроенных учреждений культуры и образования в сфере культуры (с нарастающим итогом с 2019 года)  (ед.) | 7 | 7 | 93 | индикатор выполнен |
| 3. МП «Управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на территории МР «Ферзиковский район» | Процент выполнения плана по доходам муниципального района «Ферзиковский район» от управления и распоряжения муниципальным имуществом | 100,0 | 101,4 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+98,6+100+100+91,9+100+88)/7\*100 = 96,9% – МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Доля объектов имущества, учтенных в Реестре муниципальной собственности муниципального района «Ферзиковский район», от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов (в рамках текущего года)  (%.) | 93 | 91,7 | 98,6 | индикатор выполнен на 98,6 |
| Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся на территории муниципального района «Ферзиковский район»,( тыс.кв.м.). | 120 | 453,6 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед. | 75 | 75 | 100 | индикатор выполнен |
| Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, поставленных на государственный кадастровый учет по результатам кадастровых работ, (га) | 512,9 | 471,5 | 91,9 | индикатор выполнен на 91,9 % |
| Доля населенных пунктов, по которым будут установлены границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, от общего количества населенных пунктов Ферзиковского района, (%) | 59 | 65 | 100 | индикатор выполнен |
| Доля территориальных зон населенных пунктов, по которым будут установлены границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, от общего количества территориальных зон | 50 | 44 | 88,0 | индикатор выполнен на 88,0 % |
| 4.МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях в фактически действующих ценах (тыс.руб.); | 2968000 | 3431341 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+99,92+100)/4\*100=99,98% - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях к предыдущему году, (%); | 115 | 145,7 | 100 | индикатор выполнен |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), (руб.); | 23535 | 23516 | 99,92 | индикатор выполнен на 91,92% |
| Общее количество семей, улучшивших жилищные условия (кол-во семей). | 4 | 6 | 100 | индикатор выполнен |
| 5. МП «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Удельный вес детей, пользующихся услугами дошкольного образования на территории Ферзиковского района, по отношению к нуждающимся в этих услугах; | 90 | 92 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+97+100+78)/3\*100=97,7%  - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; | 74 | 72 | 97 | индикатор выполнен на 97 % |
| Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность; | 85 | 66 | 78\* | индикатор выполнен |
| 6. МП «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Ферзиковский район», соответствующих нормативным требованиям,%; | 32,5 | 32,5 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП =(100+100)/2\*100 =100% - МП реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Ферзиковский район», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным требованиям, км; | 38,636 | 38,890 | 100 | индикатор выполнен |
| 7. МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального район «Ферзиковский района» | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 50,70 | 51,5 | 98,4 | индикатор выполнен на 98,4% | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (98,4+100+97,2+98,3+100+98,6+96,5+99,4)/8\*100=98,5%  - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 0,240 | 0,240 | 100 | индикатор выполнен |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района (в расчете на 1 человека).; | 34,5 | 35,5 | 97,2 | индикатор выполнен на 97,2% |
| Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района (в расчете на 1 человека); | 54,59 | 55,5 | 98,3 | индикатор выполнен на 98,3% |
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 0,139 | 0,139 | 100 | индикатор выполнен |
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | 35,99 | 36,5 | 98,6 | индикатор выполнен на 98,6% |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 27,5 | 28,5 | 96,5 | индикатор выполнен на 96,5% |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | 0,174 | 0,175 | 99,4 | индикатор выполнен на 96,5% |
| 8. МП «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Количество деструктивных событий при чрезвычайных ситуациях, не более | 8 | 2 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+84,6+100+100)/5\*100=96,92%  - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Количество происшествий на водных объектах, не более, ед | 3 | 0 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество деструктивных событий при пожарах, не более, ед. | 22 | 12 | 100 | индикатор выполнен |
| Охват средствами информирования и оповещения населения муниципального района "Ферзиковский район", не менее | 95 | 95 | 100 | индикатор выполнен |
| Уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального района «Ферзиковский район» и персонала подведомственных ей организаций имуществом ГО (СИЗ), не менее | 78 | 66 | 84,6 | индикатор выполнен не в полном объеме в связи с недостаточным объемом финансирования |
| 9. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ферзиковского района от 3 до 79 лет | 35,4 | 35,3 | 99,7 | индикатор выполнен на 99,7% | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (99,7+100+85,4,+100+94,4+100+100+100)/8\*100=97,4%  - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Ферзиковском районе | 75,8 | 99,6 | 100 | индикатор выполнен |
| Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО), в общей численности населения Ферзиковского района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 35 | 29,9 | 85,4 | индикатор выполнен на 85,4% |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | 9,5 | 15 | 100 | индикатор не выполнен |
| Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки | 25 | 23,6 | 94,4 | индикатор выполнен на 94,4 % |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 - 15 лет | 47 | 47,2 | 100 | индикатор выполнен |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 45 | 47,1 | 100 | индикатор выполнен |
| Эффективность использования существующих объектов спорта | 74 | 78,0 | 100 | индикатор выполнен |
| 10. МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Количество перевезенных пассажиров | 75 | 69,1 | 92,1 | индикатор выполнен на 62,1%, не выполнение индикатора сопряжено с сокращением количества жителей в сельских населенных пунктах. | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (92,1+100+100)/3\*100=97,4%  - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Количество транспортных средств | 4 | 4 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество рейсов в год (прямых) | 10636 | 10638 | 100 | индикатор выполнен |
| 11. МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе  «Ферзиковский район» | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (профессиональную переподготовку, повышение квалификации, участие в семинарах) | 47 | 33 | 70,2 | индикатор выполнен на 70,2% | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (70,2+91+100+98,8+100)/5\*100= 92,1%  - МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | 80 | 72,41 | 91 | индикатор выполнен на 91 % |
| Число муниципальных служащих из числа кадрового резерва, прошедших обучение | 10 | 10 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество информационно-аналитических материалов о деятельности муниципального района "Ферзиковский район", размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет | 250 | 247 | 98,8 | индикатор выполнен на 98,8 |
| Доля муниципальных служащих, имеющих наставника, из числа впервые назначенных на должность муниципальной службы (от общего числа впервые назначенных на должность муниципальной службы) | 2 | 2 | 100 | индикатор выполнен |
| 12. МП «Совершенствование системы управления общественными финансами Ферзиковского района» | Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых безвозмездных поступлений) | Не менее 90 | 95,1 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+100+98+100)/5\*100=99,6%  - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Отношение объема муниципального долга муниципального района «Ферзиковский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Ферзиковский район» без учета безвозмездных поступлений | <=20,0 | 0 | 100 | индикатор выполнен |
| Отношение дефицита бюджета муниципального района «Ферзиковский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Ферзиковский район» без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета | <=4,9 | 5 | 100 | индикатор выполнен |
| Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района в общем объеме доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района | 94 | 92 | 98 | индикатор выполнен 98% |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджету муниципального района «Ферзиковский район» | 0 | 0 | 100 | индикатор выполнен |
| 13. МП «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном районе «Ферзиковский район» | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при использовании государственной поддержки | 1 | 1 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = 1/1\*100=100% - МП реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| 14. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства,(ед.) | 54 | 54 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+100)/3\*100=100 %  - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Количество работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, чел. | 560 | 564 | 100 | индикатор выполнен |
| Объем оборота на малых предприятиях (собственного производства), млн.руб. | 550 | 574,2 | 100 | индикатор выполнен |