|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к сводному докладу  о ходе реализации и оценке эффективности  ВЦП Ферзиковского района в 2017 году | | | | | | |
| **Сведения о достижении значений индикаторов ведомственных целевых программ**  **Ферзиковского района за 2017 год** | | | | | | |
| Наименование программы | Индикаторы | План | Факт | Процент выполнения, % | Примечание | Эффективность, % |
| 1. ВЦП «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Увеличение розничного товарооборота, (тыс.руб.) | 220,0 | 183,3 | 83,3 | розничный товарооборот Ферзиковского Райпо снизился в связи с приходом на территорию Ферзиковского района федеральных сетевых магазинов и убыточности магазинов, находящихся в сельской местности | (88,3+79,4+98)/3\*100 = 86,9% – ВЦП реализуется относительно эффективно |
| Увеличение оборота общественного питания, (тыс.руб.) | 16,5 | 13,1 | 79,4 | оборот общественного питания уменьшался в связи с прекращением действия договора на питания сотрудников с крупной компанией района, однако произошло увеличение к 2016 году |
| Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья, (тыс.руб.) | 14,0 | 13,7 | 98 | Показатели данного индикатора увеличились по отношению к 2016 году. |
| 2. ВЦП «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Ферзиковский район» | Количество выявленных правонарушений в сфере коррупции в процентном отношении к общему числу допущенных правонарушений (%) | 0 | 0 | 100 | индикатор выполнен | (100+100+100+100+100+100)/6\*100 = 100% – ВЦП реализуется эффективно |
| Количество граждан и организаций, обратившихся в органы местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район» о фактах коррупции (ед) | 0 | 0 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество вновь разрабатываемых проектов нормативно-правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в процентах от общего числа (%) | 100 | 100 | 100 | индикатор выполнен |
| Число муниципальных служащих, прошедших антикоррупционное обучение(чел) | 2 | 27 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество организационных мероприятий, направленных на противодействие коррупции ( шт.) | 2 | 6 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности, размещенных в районной газете и на сайте | 4 | 7 | 100 | индикатор выполнен |
| 3. ВЦП «Противодействие злоупотреблению наркотиков в муниципальном районе «Ферзиковском район» | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП на территории МО «Ферзиковский район» в связи с употреблением наркотических средств или психотропных веществ | 0 | 0 | 100 | индикатор выполнен | (100+100+100)/3 = 100% – ВЦП реализуется эффективно |
| Удельный вес школьников вовлеченных в программные и профилактические мероприятия, к общей численности указанной категории | 93 | 93 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество детей и подростков в возрасте от 3 до 20 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 310 | 310 | 100 | индикатор выполнен |
| 4. ВЦП «Поддержка и развитие районной газеты «Ферзиковские вести» | Месячный тираж газеты | 1000 | 1000 | 100 | индикатор выполнен | (100+106,25+109,09)/3 = 105,1% – ВЦП реализуется эффективно |
| Удовлетворенность населения качеством и тематическим разнообразием материалов в газете «Ферзиковские вести» от общего количества опрошенных человек | 80 | 85 | 106,25 | индикатор выполнен |
| Среднемесячное количество посетителей официального сайта газеты «Ферзиковские вести» согласно счётчика посещений пользователей Интернет | 1100 | 1200 | 109,09 | индикатор выполнен |
| 5. ВЦП «Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы) | Валовое производство молока в с/х организациях и КФХ | 21590 | 31472 | 145,8 | индикатор выполнен | (145,8+118,8+122,7)/3\*100 = 129,1% – ВЦП реализуется эффективно |
| Численность поголовья молочных коров в с/х организациях и КФХ | 4005 | 4758 | 118,8 | индикатор выполнен |
| Удой на корову в год в с/х организациях и КФХ | 5390 | 6615 | 122,7 | индикатор выполнен |