**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ Ферзиковского района**

**в 2017 году.**

В 2017 году в муниципальном районе «Ферзиковский район» реализовывалось 15 муниципальных программ.

Основные мероприятия, результаты реализации программ в 2017 году:

*1. МП «Социальная защита и поддержка населения на территории МР «Ферзиковский район»:*

- 100% граждан или 5300 человека, имеющих право на получение выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством получили причитающиеся им выплаты по следующим мероприятиям:

 - денежные выплаты, пособия и компенсации отдельным категориям граждан были выплачены в сумме 42 262,247 тыс. руб.;

- субсидию на оплату жилья получили 192 человека;

- 3418 человек в районе пользуются льготами на оплату жилья и коммунальных услуг.

 - выплата детских пособий на общую сумму 34 565, 241 тыс. руб.;

- материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации была предоставлена 11 гражданам на сумму 28,749 тыс. руб.;

- в 2017 году 90 граждан пожилого возраста получали социальную помощь на дому, что соответствует плановым показателям;

- образована 1 патронатная семья, в ней ухаживают за 2 престарелыми гражданами. Затраты составили 35,022 тыс.руб.;

- проводились мероприятия направленные на укрепление семьи – районная акция «Мой папа – самый лучший», фестиваль-конкурс «Семья года», районные мероприятия ко Дню матери;

- проводились мероприятия направленные на социализацию и интеграцию граждан пожилого возраста и инвалидов в общества – мероприятия в рамках празднования Дня Победы, Дня пожилого человека, Дня инвалида;

*2. МП «Управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на территории МР «Ферзиковский район»:*

 - сократилось количество объектов недвижимого имущества (без учета земельных участков), право собственности муниципального района «Ферзиковский район» на которые не зарегистрировано в установленном законодательством порядке. В 2017 году продолжилась работа по созданию единых имущественных комплексов, состоящих из земельного участка и расположенных на нем зданий и сооружений;

- в прошлом году проведены работы по формированию и постановке на кадастровый учет 77 земельных участков, общей площадью 48,3 тыс. кв.м

- проведены работы по изготовлению проекта планировки и проекта межевания с постановкой на кадастровый учет по 21-му земельному участку в д.Аристово для предоставления многодетным гражданам;

- вовлечено земельных участков площадью 98,3 тыс. кв.м в экономический и гражданский оборот;

- проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 4 нежелых помещений, расположенных в административном здании администрации муниципального района «Ферзиковский район»;

- проведена техническая инвентаризация и постановка на кадастровый учет 1 объекта недвижимого имущества муниципального района «Ферзиковский район»;

- в 2017 году было поставлено на кадастровый учет 98 земельных участков, общей площадью 98,3 тыс. кв.м;

213 разрешений выдано на строительство объектов недвижимости, что больше чем в прошедшем году на 38,1%;

20 разрешений выдано на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию;

Были выполнены землеустроительные работы по описанию местоположения границ объекта землеустройства – границы ряда населенных пунктов, что решает задачу по обеспечению информацией, достаточной для определения перспектив развития территорий муниципального района «Ферзиковский район», территориального планирования.

 *3. МП «Развитие культуры на территории МР «Ферзиковский район»:*

-отношение среднемесячной заработной платы работников культуры к среднемесячной заработной плате в экономике области выполнено на 100%;

- проводились Дни села во всех сельских поселениях, входящих в состав МР «Ферзиковский район»

- увеличилось число коллективов, участников межрегиональных, областных и муниципальных конкурсов и фестивалей в сфере культуры;

- увеличилось количество посещений гражданам культурно-досуговых учреждений;

- проводился фестиваль сельских поселений «Мы – вместе!»;

- проходили традиционные концерты, посвященные Новогодним праздникам, 23 февраля, Международному женскому дню, 1 мая, Дню Победы, 12 июня, 4 ноября и др.

- II благотворительный фестиваль «Авчуринские пикники», все средства собранные на фестивале пошли на восстановление готического дома, усадьбы Полторацких.

*4.* *МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- увеличился объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях по сравнению с 2016 годом на 16,2%;

- индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях составил 139,4% , выше планового на 15,4 п.п.;

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по крупным и средним сельскохозяйственным организациям) составила 21853 руб., рост заработной платы к 2016 году -952 рубля или 1,05%;

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов составил 234,8 кв. м или 110,2 % к плану.

- проведено 4 семинара, выставка-ярмарка «Калужская осень 2017»;

- проведено 154 проверки по муниципальному земельному контролю на площади 4364 га,- проведено 5 круглых столов по привлечению инвесторов. В результате чего в 2017 году в оборот вовлечено 1200 га неиспользуемых земель;

- в 2017 году выплачено субсидий на 1 литр реализованного молока в сумме 307,617 тыс. руб.; объемы производства молока в 2017 году значительно возросли и достигли 30252 тонны, что на 2119 тонн (7,5%) выше уровня 2016 года.

*5. МП «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- обеспечен охват всеми формами дошкольного образования 100% детей в возрасте от 0 до 7,5 лет, желающих посещать дошкольные образовательные организации;

- действует электронная система учета детей дошкольного возраста («электронная очередь);

- завершен капитальный ремонт Ферзиковского, Октябрьского, Сугоновского детских садов;

 - доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и других конкурсах увеличилась на 3%;

- проведены конкурсы профессионального мастерства работников образовательных организаций Ферзиковского района, «Конкурс программ летних оздоровительных лагерей»;

- организованы лагеря с дневным пребыванием в общеобразовательных учреждениях;

- завершены ремонты спортзалов в Аристовской и Бронцевской школах. В ряде школ и детских садов проводились ремонты фасадов, кровли, входных групп, замена оконных блоков;

- воспитанники боксерского клуба «Витязь» принимали участие в Международных и Всероссийских турнирах по боксу;

- участие воспитанников музыкально-эстетической студии «Созвучие»конкурсах «Молодые таланты России», «Созвездие талантов», «Берег надежды»;

- участие Молодежного Совета Ферзиковского района в подготовке и проведении ряда мероприятий посвящённых празднованию Дня Победы; спортивных и праздничных мероприятий;

 - проведены мероприятия патриотической и экологической направленности: районный туристско-краеведческий слет учащихся, межрегиональная краеведческая конференция «Сергиевские чтения», акция «Я - гражданин России!», открытая Ферзиковская научно-практическая конференция «Природа окрестностей реки Оки: настоящее и будущее» и др.

- проведены учебные сбору с юношами, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных организациях района;

- в образовательных учреждениях района прошли спортивные мероприятия (турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу); культурно-просветительные и развлекательные мероприятии;

- в 2017 году проведены мероприятия, направленные на повышение уровня комплексной безопасности(пожарной и антитеррористической);

- 16 образовательных организаций оборудованы системами видеонаблюдения

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Обеспечение капитального и текущего ремонтов муниципальных общеобразовательных организаций с учётом нормативных сроков эксплуатации зданий;

- Совершенствование организации школьного питания.

*6. МП «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- были проведены инженерно-гидрометеорологические изыскания, рыбохозяйственная характеристика, экспертиза автомобильной дороги Болдасовка-Старо-Селиваново;

- проведены работы в рамках содержания автомобильных дорог «Ястребовка-Андреевское»-Песочня, Сугоново-Степановка-Горчаково-Алексеевка-Алексеевский;

- проводились работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений;

- была оказана финансовая помощь в виде субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений (переданные полномочия муниципального района) выполнены следующие мероприятия:

- выполнен ремонт по ул. Суворова, ул. Парковая в п. Ферзиково на сумму 2 185 359,16 рублей;

- выполнен ремонт автомобильной дороги «переправа р.Оки – ул.Советская – с.Богданино» в п. Дугна на сумму 299 194,00 рублей;

 - выполнен ремонт автомобильной дороги от дома №9 до ОАО «Племзавода Октябрьский» в п. Октябрьский на сумму 842 676,48.

Результатами решений задач и достижений целей муниципальной программы явились:

− снижение транспортных издержек пользователей автомобильных дорог;

− повышение инвестиционной привлекательности территорий;

− повышение безопасности движения по дорогам общего пользования местного значения.

*7.* *МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности* *на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- в районе внедрено энергосберегающее осветительное оборудование и системы автоматического оборудования освещения в организациях и учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета района – установлены датчики движения, заменены лампы накаливания на энергосберегающие;

- закуплено оборудование в сфере жилищно-коммунального хозяйства для котельных муниципального района «Ферзиковский район»;

- приобретено топливо(уголь) для котельных муниципального района «Ферзиковский район» для МДОУ «Детский сад «Дугнинский» и МДОУ «Детский сад «Новосел»;

- участие во всероссийском фестивале по энергосбережению «Вместе ярче», участие во всероссийской акции «День всеобуча в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район»;

*8. МП «Безопасность жизнедеятельности населения* *на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- проведены слеты-соревнования «Юный водник», «Юный пожарный», «Школа безопасности»;

- в МУК «ЕДДС» организовано обеспечение надлежащих организационно-технических условий для работников;

- проведены мероприятия по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера – своевременное оповещение и информирование населения;

- создан УКП при Ферзиковской районной библиотеке, уголок гражданской защиты при администрации;

- проведен смотр-конкурс на лучшую материальную базу по ГОЧС организаций;

- установлены знаки на необорудованных для отдыха и купания водоемах;

- созданы в целях пожаротушения условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах, в любое время года;

- по району снизилось количество деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах).

*9. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- почти вдвое по отношению к 2016 (321 чел) году увеличилось количество детей в возрасте от 4 до 18 лет, занимающихся в секциях учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, численность занимающихся детей составляет 612человек;

- количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности составило 41 человек;

- проводились районные летние и зимние сельские спортивные игры;

- команда Ферзиковского района участвовала в областных сельских играх;

- на базе ФОКа проводились соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, теннису, шашкам, шахматам и др.

- проводилась спартакиада трудовых коллективов района, спортивные эстафеты для школьников и воспитанников детских садов;

- проводились массовые мероприятия для людей преклонного возраста;

- проводился легкоатлетический забег к 72 годовщине ВОВ;

- проводились спортивно-патриотические мероприятия к Дню защиты детей, а также спортивные мероприятия, посвященные праздничным датам;

- улучшена материально-техническая база для занятий населения физической культурой и спортом: закуплены мячи футбольные, мячи волейбольные, оборудование для сдачи норм ГТО (электронный тир, коврики для отжимания), сетки, обновлена частично спортивная форма для сборных команд района.

-проведены работы по благоустройству и ограждению территории стадиона п. Ферзиково, установлена хоккейная коробка.

*10. МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- количество перевезенных пассажиров за 2017 год составило 84,3 тыс. чел.;

- МП МР «Ферзиковский район» «Ферзиковское АТП» совершено 11442 рейсов за 2017 год;

- проводилось обследование пассажиропотока по обслуживаемым внутримуниципальным маршрутам;

- МП МР «Ферзиковский район» «Ферзиковское АТП» были выданы бланки «Карта маршрута регулярных перевозок» и «Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок»;

- администрацией возмещена часть затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории муниципального района «Ферзиковский район» перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам МП МР «Ферзиковский район» «Ферзиковское АТП».

*11. МП «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Ферзиковский район»*

- проводилась работа по трудоустройству несовершеннолетних, из семей социального риска в каникулярное время;

- проводились круглые столы с отделом по делам молодежи при участии средств массовой информации;

- в образовательных и культурных организациях муниципального района разработаны и реализуются школьные профилактические программы , направленные на формирование у подростков социальных установок на здоровый образ жизни;

- учреждениями культуры муниципального района «Ферзиковский район» ежемесячно проводились мероприятия патриотическое направленности;

- в течение года были проведены месячники среди школьников профилактической работы по борьбе с табакокурением, алкоголизмом, наркоманией, СПИДом;

- проводились классные часы, дни здоровья, спортивные мероприятия, общешкольные внеклассные мероприятия работниками ПДН, КДН;

- в средствах массовой информации проводились публикации направленные на профилактику детской безнадзорности, о правовой помощи семье, о пропаганде национальных традиций и ценностей семьи и пропаганде здорового образа жизни;

- сотрудниками полиции в образовательных учреждениях проводились лекции об ответственности за совершение правонарушений;

- на заседаниях КДН проводился систематический анализ правонарушений, вносились представления в заинтересованные ведомства по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений;

- при участии филиала по Ферзиковскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Калужской области проводились проверки лиц, осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы;

- проводилась работа по выявлению и постановке на учет лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, склонными к совершению правонарушений с сфере семейно-бытовых отношений;

- проводились мероприятия по установлению достоверности фактического проживания лиц, формально подпадающих под административный надзор и др.

*12. МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ферзиковский район»*

- в 2017 год прошли профессиональное обучение 28 муниципальных служащих;

- в 2017 года в области профессиональной подготовки и повышения квалификации было обучено 11 человека состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Ферзиковский район»

- доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение составила 49% , что на 44% больше от запланированного показателя.

- сформирован и утвержден кадровый резерв управленческих кадров МР «Ферзиковский район»;

- размещались информационно – аналитические материалы о деятельности муниципального района «Ферзиковский район» в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет.

*13. МП «Совершенствование системы управления общественными финансами Ферзиковского района»*

- совершенствование методологии формирования бюджета позволило обеспечить отражение расходов бюджета муниципального района «Ферзиковский район» в муниципальных программах на 97,3%;

- доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района в общем объеме доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района составила 89,45%;

- проводился мониторинг кредиторской задолженности ГРБС и контроль за своевременным ее погашением;

- просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального района «Ферзиковский район» отсутствует;

- задолженность по налогам и сборам снижена на 5,2 млн. рублей, благодаря работе комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины.

*14. МП «Обеспечение жильем молодых семей в Ферзиковском районе»*

- одна молодая семья реализовала свидетельство о праве получения социальной выплаты;

- сформирован сводный список участников программы;

- размещалась информация о ходе реализации программы в районной газете «Ферзиковские вести»;

- предоставлялась информации молодым семьям по Программе и оказывалась консультация по порядку предоставления субсидии.

*15. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- проводились круглые столы по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. На данные встречи приглашались представители территориальных органов, федеральных органов власти, органов исполнительной и законодательной власти Калужской области, муниципального района «Ферзиковский район»;

- на сайте администрации МР «Ферзиковский район» в разделе «Малый бизнес» размещалась актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- в 2017 году администрация МР «Ферзиковский район» провела 4 общественных Совета при Главе администрации по малому и среднему предпринимательству;

- привлекались субъекты малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. В 2017 году были проведены аукционы для малого и среднего предпринимательства администрацией муниципального района «Ферзиковский район» на сумму порядка 4 млн. руб.;

- оказывалось консультационное содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в областных и федеральных конкурсах;

- проводился анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора малого и среднего предпринимательства;

- проводилось обучение субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в районе;

- сформирован реестр субъектов малого и среднего предпринимательства района - получателей поддержки. Данный реестр размещен на официальном сайте МР «Ферзиковский район».

- 2 субъектам малого и среднего предпринимательства были предоставлены субсидии на компенсацию затрат, связанные с приобретением оборудования;

- оказывалось консультационное содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в областных и федеральных конкурсах;

- проводился анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора малого и среднего предпринимательства.

Оценка эффективности программ в МР «Ферзиковский район»

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район» (МП) производится согласно Методике оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район», утвержденнойПостановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 01.08.2013 года №366 (с изменениями).

Оценка эффективности реализации проводится на основе: степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

 В рамках принятой градации оценка эффективности реализации МП (от 0 до 100%) определяется:

 - высокий уровень эффективности - от 95 % и более процентов;

 - удовлетворительный уровень эффективности - от 75 % до 95 %;

 - неудовлетворительный уровень эффективности – от 0% до 74%.

* *Муниципальные программы муниципального района «Ферзиковский район» реализующиеся с высоким уровнем эффективности в 2017 году:*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Эффективность, % |
| МП «Социальная защита и поддержка населения на территории МР «Ферзиковский район» | 100 |
| МП «Обеспечение жильем молодых семей в Ферзиковском районе» | 100 |
| МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» | 97,3 |
| МП «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» | 100 |
| МП «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» | 100 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района «Ферзиковский район» | 100 |
| МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» | 97,6 |

* *Муниципальные программы муниципального района «Ферзиковский район» реализующиеся с удовлетворительным уровнем эффективности в 2017 году:*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Эффективность, % |
| МП «Управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на территории МР «Ферзиковский район» | 75,0 |
| МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» | 89,2 |
| МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ферзиковский район» | 87,6 |
| МП «Совершенствование системы управления общественными финансами Ферзиковского района»  | 88,19 |
| МП «Развитие культуры на территории МР «Ферзиковский район» | 93,24 |
| МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального района «Ферзиковский район» | 94 |
| МП «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» | 87,25 |

МП «Комплексная профилактика правонарушений в муниципальном районе «Ферзиковский район» реализуется не эффективно.

Таким образом, на территории Ферзиковского района в 2017 году 7 МП реализуются с высоким уровнем эффективности, 7 МП реализуются с удовлетворительным уровнем эффективности и одна МП реализуется не эффективно.

Предложения об изменении методов управления реализацией

 муниципальных программ.

На основании проведенного анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район»:

1. Ответственному исполнителю МП «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Ферзиковский район» разработать меры по повышению эффективности данной программы.
2. Ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район» рекомендуется:
	1. проработать муниципальные программы (подпрограммы) в части взаимосвязи между индикаторами, влияющими на эффективность реализации программ и фактически реализуемыми мероприятиями соответствующей муниципальной программы (подпрограммы);

2.2 проанализировать и при необходимости внести изменения в части формулировки и перечня индикаторов (показателей), сбор информации по которым затруднителен;

* 1. пересмотреть плановые значения на 2018 год и последующие периоды для индикаторов и показателей, имеющих существенные отклонения фактических значений от запланированных на 2017 год;
	2. при подготовке изменений в муниципальную программу уточнять значение целевых индикаторов и показателей на 2018 год и последующие периоды, значение которых может быть достигнуто при утвержденных объемах финансирования на текущий год и плановый период;
	3. не допускать фактов формального подхода к разработке, внесению изменений и реализации муниципальных программ;
	4. ответственно исполнять контроль и мониторинг муниципальных программ.

В целом муниципальные программы муниципального района «Ферзиковский район» подлежат дальнейшему финансированию в рамках заявленных ассигнований в бюджете муниципального образования «Ферзиковский район» на очередной финансовый год и плановый период.

**Глава администрации**

**муниципального района**

**«Ферзиковский район» А.А. Серяков**