**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ Ферзиковского района**

**в 2016 году**

В 2016 году в муниципальном районе «Ферзиковский район» реализовывалось 15 муниципальных программ.

Основные мероприятия, результаты реализации программ в 2016 году:

*1. МП «Социальная защита и поддержка населения на территории МР «Ферзиковский район»:*

- 100% граждан или 6008 человека, имеющих право на получение выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством получили причитающиеся им выплаты по следующим мероприятиям:

 - денежные выплаты, пособия и компенсации отдельным категориям граждан были выплачены в сумме 45 598,704 тыс. руб.;

- субсидию на оплату жилья получили 192 человека;

- 4050 человек в районе пользуются льготами на оплату жилья и коммунальных услуг.

 - выплата детских пособий на общую сумму 39 586, 005 тыс. руб.;

- материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации была предоставлена 22 человекам на сумму 71,873 тыс. руб.;

- в 2016 году 95 граждан пожилого возраста получали социальную помощь на дому, что соответствует плановым показателям;

- образована 1 патронатная семья, в ней ухаживают за 2 престарелыми гражданами;

- проводились мероприятия направленные на укрепление семьи – районная акция «Мой папа – самый лучший», фестиваль-конкурс «Семья года», районные мероприятия ко Дню матери;

- проводились мероприятия направленные на социализацию и интеграцию граждан пожилого возраста и инвалидов в общества – мероприятия в рамках празднования Дня Победы, Дня пожилого человека, Дня инвалида;

*2. МП «Управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на территории МР «Ферзиковский район»:*

 - увеличение на 10 % поступлений неналоговых доходов от использования и реализации муниципального имущества муниципального района «Ферзиковский район» по сравнению с фактическим показателем 2015 года;

- сократилось количество объектов недвижимого имущества (без учета земельных участков), право собственности муниципального района «Ферзиковский район» на которые не зарегистрировано в установленном законодательством порядке;

- в прошлом году проведены работы по формированию и постановке на кадастровый учет двух земельных участков, общей площадью 44,6 тыс. кв.м для строительства дороги Болдасовка-Старо-Селиваново в Ферзиковском районе

- вовлечено земельных участков площадью 73,7 тыс. кв.м в экономический и гражданский оборот;

- проведена рыночная оценка 9 объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального района «Ферзиковский район»;

- проведена техническая инвентаризация и постановка на кадастровый учет 1 объекта недвижимого имущества муниципального района «Ферзиковский район»;

- в 2016 году было поставлено на кадастровый учет 10земельных участков, общей площадью 73,7 тыс. кв.м;

154 разрешений выдано на строительство объектов недвижимости;

30 разрешений выдано на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию;

внесены изменения и дополнения в Схему территориального планирования муниципального района «Ферзиковский район.

 *3. МП «Развитие культуры на территории МР «Ферзиковский район»:*

- число учреждений культуры,, подключенных к сети Интернет выполнено на 100 %;

-отношение среднемесячной заработной платы работников культуры к среднемесячной заработной плате в экономике области выполнено на 100%;

- проводились Дни села во всех сельских поселениях, входящих в состав МР «Ферзиковский район»

- увеличилось число коллективов, участников межрегиональных, областных и муниципальных конкурсов и фестивалей в сфере культуры;

- увеличилось количество посещений гражданам культурно-досуговых учреждений;

- проводился фестиваль сельских поселений «Мы – вместе!»;

- проходили традиционные концерты, посвященные Новогодним праздникам, 23 февраля, Международному женскому дню, 1 мая, Дню Победы, 12 июня, 4 ноября и др.

*4.* *МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- увеличился объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях по сравнению с 2015 годом на 21,3%;

- индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях составил 121,3% , выше планового на 15,4 п.п.;

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по крупным и средним сельскохозяйственным организациям) составила 22252,0 руб., рост составил 6,5%;

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов составил 316,1 кв. м;

- проведено 4 семинара и конкурса профессионального мастерства, выставки-ярмарки «Калужская осень» на сумму 121,5 тыс. руб.;

- производилась субсидирование части затрат на покупку элитных семян;

- проведено 159 проверок по муниципальному земельному контролю на площади 3641 га;

- проведено 5 круглых столов по привлечению инвесторов;

- за 2016 год 853 га вовлечены в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель;

- увеличилось производство молока в 2016 году и составило 28133 тонны, что на 6377 тонн (30%) выше уровня 2015 года.

*5. МП «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- обеспечен охват всеми формами дошкольного образования 100% детей в возрасте от 0 до 7,5 лет, желающих посещать дошкольные образовательные организации;

- действует электронная система учета детей дошкольного возраста («электронная очередь);

- завершен капитальный ремонт детского сада «Ферзиковский»;

 - доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и других конкурсах увеличилась на 2%;

- проведены конкурсы профессионального мастерства работников образовательных организаций Ферзиковского района, «Конкурс программ летних оздоровительных лагерей»;

- организованы лагеря с дневным пребыванием в общеобразовательных учреждениях;

- воспитанники боксерского клуба «Витязь» принимали участие в Международных и Всероссийских турнирах по боксу;

- участие воспитанников музыкально-эстетической студии «Созвучие»конкурсах «Молодые таланты России», «Созвездие талантов», «Берег надежды»;

- участие Молодежного Совета Ферзиковского района в подготовке и проведении ряда мероприятий посвящённых празднованию Дня Победы; спортивных и праздничных мероприятий;

 - проведены мероприятия патриотической и экологической направленности: районный туристско-краеведческий слет учащихся, межрегиональная краеведческая конференция «Сергиевские чтения», акция «Я - гражданин России!», открытая Ферзиковская научно-практическая конференция «Природа окрестностей реки Оки: настоящее и будущее» и др.

- проведены учебные сбору с юношами, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных организациях района;

- в образовательных учреждениях района прошли спортивные мероприятия (турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу); культурно-просветительные и развлекательные мероприятии;

- в 2016 году проведены мероприятия, направленные на повышение уровня комплексной безопасности(пожарной и антитеррористической);

- 16 образовательных организаций оборудованы системами видеонаблюдения.

*6. МП «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- были проведены инженерно-гидрометеорологические изыскания, рыбохозяйственная характеристика, экспертиза автомобильной дороги Болдасовка-Старо-Селиваново;

- проведены работы в рамках содержания автомобильной дороги Городня-Угрюмово;

- проводились работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений. Общая сумма составила 1 468 357,07 рублей;

- была оказана финансовая помощь в виде субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений (переданные полномочия муниципального района) выполнены следующие мероприятия:

- выполнен ремонт автомобильных дорог по ул. Карпова, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Мичурина, ул. Пионерская в п. Ферзиково на сумму 899 967,28 рублей;

- выполнен ремонт дороги по ул. Центральной вс. Авчурино на сумму 2 002 237 рублей;

- выполнен ремонт дороги по ул. Центральной в д. Бебелево на сумму 5669 100,17 рублей;

- выполнен ремонт дороги в д. Болдасовка на сумму 3 181 044,02рублей;

- выполнен ремонт дороги в д. Аристово на сумму 2 624 045 рублей;

Результатами решений задач и достижений целей муниципальной программы являлись:

− снижение транспортных издержек пользователей автомобильных дорог;

− повышение инвестиционной привлекательности территорий;

− повышение безопасности движения по дорогам общего пользования местного значения.

*7.* *МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности* *на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- в районе внедрено энергосберегающее осветительное оборудование и системы автоматического оборудования освещения в организациях и учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета района – установлены датчики движения, заменены лампы накаливания на энергосберегающие;

- проведены капитальные ремонты котельных МДОУ «Детский сад «Дугнинский»;

- капитально отремонтированы тепловые сети с применением современных технологий и материалов в пос. Ферзиково, 550 пог. м.;

*8. МП «Безопасность жизнедеятельности населения* *на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- проведены слеты-соревнования «Юный водник», «Юный пожарный», «Школа безопасности»;

- в МУК «ЕДДС» организовано обеспечение надлежащих организационно-технических условий для работников;

- проведены мероприятия по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера – своевременное оповещение и информирование населения;

- создан УКП при Ферзиковской районной библиотеке, уголок гражданской защиты при администрации;

- проведен смотр-конкурс на лучшую материальную базу по ГОЧС организаций;

- установлены знаки на необорудованных для отдыха и купания водоемах;

- созданы в целях пожаротушения условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах, в любое время года;

- по району снизилось количество деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах).

*9. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- увеличилось количество детей в возрасте от 4 до 18 лет, занимающихся в секциях учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, численность занимающихся детей составляет 321 человек;

- количества квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности составило 39 человек;

- проводились районные летние и зимние сельские спортивные игры;

- команда Ферзиковского района участвовала в областных сельских играх;

- на базе ФОКа проводились соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, теннису, шашкам, шахматам и др.

- проводилась спартакиада трудовых коллективов района, спортивные эстафеты для школьников и воспитанников детских садов;

- проводились массовые мероприятия для людей преклонного возраста;

- проводился легкоатлетический забег к 71 годовщине ВОВ;

- проводились спортивно-патриотические мероприятия к Дню защиты детей, а также спортивные мероприятия, посвященные праздничным датам;

- проведены работы по благоустройству и ограждению территории спортивно-оздоровительного комплекса «Космос»;

- проведена сертификация спортивного оборудования;

- в районе реализуется проект «Физкультурник выходного дня» в четырех населенных пунктах: п. Ферзиково, п. Октябрьский, д. Бебелево, с. Кольцово и др.

*10. МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- количество перевезенных пассажиров за 2016 год составило 80,7 тыс. чел.;

- МП МР «Ферзиковский район» «Ферзиковское АТП» совершено 11607 рейсов за 2016 год;

- проводилось обследование пассажиропотока по обслуживаемым внутримуниципальным маршрутам;

- МП МР «Ферзиковский район» «Ферзиковское АТП» были выданы бланки «Карта маршрута регулярных перевозок» и «Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок»;

- администрацией возмещена часть затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории муниципального района «Ферзиковский район» перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам МП МР «Ферзиковский район» «Ферзиковское АТП».

*11. МП «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Ферзиковский район» на 2015-2017 годы»*

- проводилась работа по трудоустройству несовершеннолетних, из семей социального риска в каникулярное время;

- проводились круглые столы с отделом по делам молодежи при участии средств массовой информации;

- в образовательных и культурных организациях муниципального района созданы стенды «Мы за здоровый образ жизни»;

- проводились обучающие семинары для педагогов по методам и средствам формирования ценностей законопослушного поведения, здорового образа жизни, активной жизненной позиции;

- в течение года были проведены месячники среди школьников профилактической работы по борьбе с табакокурением, алкоголизмом, наркоманией, СПИДом;

- проводились классные часы, дни здоровья, спортивные мероприятия, общешкольные внеклассные мероприятия работниками ПДН, КДН;

- изготовлены и распространены памятки, листовки, профилактической направленности среди населения;

- на заседаниях КДН проводился систематический анализ правонарушений, вносились представления в заинтересованные ведомства по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений;

- при участии филиала по Ферзиковскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Калужской области проводились проверки лиц, осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы;

- проводилась работа по выявлению и постановке на учет лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, склонными к совершению правонарушений с сфере семейно-бытовых отношений;

- проводились мероприятия по установлению достоверности фактического проживания лиц, формально подпадающих под административный надзор и др.

*12. МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ферзиковский район»*

- . в 2016 году проведен аудит по результатам, которого была проведена оптимизация и уменьшение штатной численности муниципальных служащих на 3 единицы;

- в 2016 год прошли профессиональное обучение 40 муниципальных служащих;

- в 2016 году из состава муниципального резерва управленческих кадров назначено на руководящие должности 6 человек

- доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение составила 41% , что на 24% больше от запланированного показателя.

- сформирован и утвержден кадровый резерв управленческих кадров МР «Ферзиковский район»;

- размещались информационно – аналитические материалы о деятельности муниципального района «Ферзиковский район» в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет.

*13. МП «Совершенствование системы управления общественными финансами Ферзиковского района»*

-- доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Ферзиковский район» составила 99,9%;

- доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района в общем объеме доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района составила 78,66%;

- проводился мониторинг кредиторской задолженности ГРБС и контроль за своевременным ее погашением;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджету муниципального района «Ферзиковский район»;

- задолженность по налогам и сборам снижена на 5,6 млн. рублей, благодаря работе комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины.

*14. МП «Обеспечение жильем молодых семей в Ферзиковском районе»*

- 2 молодые семьи реализовали свидетельство о праве получения социальной выплаты;

- сформирован сводный список участников программы;

- размещалась информация о ходе реализации программы в районной газете «Ферзиковские вести»;

- предоставлялась информации молодым семьям по Программе и оказывалась консультация по порядку предоставления субсидии.

*15. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район»*

- проводились круглые столы по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

- в 2016 году администрация МР «Ферзиковский район» провела 4 общественных Совета при Главе администрации по малому и среднему предпринимательству;

- привлекались субъекты малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- на сайте администрации МР «Ферзиковский район» в разделе «Малый бизнес» размещалась актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- сформирован перечень муниципального имущества (здания и помещения) для аренды субъектами малого и среднего предпринимательства, который был опубликован в районной газете «Ферзиковские вести» и в сети Интернет;

- сформирован реестр субъектов малого и среднего предпринимательства района - получателей поддержки. Данный реестр размещен на официальном сайте МР «Ферзиковский район»;

- 2 субъектам малого и среднего предпринимательства были предоставлены субсидии на компенсацию затрат, связанные с приобретением оборудования;

- оказывалось консультационное содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в областных и федеральных конкурсах;

- проводился анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора малого и среднего предпринимательства.

Оценка эффективности программ в МР «Ферзиковский район»

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район» (МП) производится согласно Методике оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район», утвержденнойПостановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 01.08.2013 года №366.

Оценка эффективности реализации проводится на основе: степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

 В рамках принятой градации оценка эффективности реализации МП (от 0 до 100%) определяется:

 - высокий уровень эффективности - от 95 % и более процентов;

 - удовлетворительный уровень эффективности - от 75 % до 95 %;

 - неудовлетворительный уровень эффективности – от 0% до 74%.

* *Муниципальные программы муниципального района «Ферзиковский район» реализующиеся с высоким уровнем эффективности в 2016 году:*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Эффективность, % |
| МП «Социальная защита и поддержка населения на территории МР «Ферзиковский район» | 100 |
| МП «Обеспечение жильем молодых семей в Ферзиковском районе» | 100 |
| МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» | 98,5 |
| МП «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» | 100 |
| МП «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» | 100 |
| МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального района «Ферзиковский район» | 97,5 |
| МП «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» | 97,6 |

* *Муниципальные программы муниципального района «Ферзиковский район» реализующиеся с удовлетворительным уровнем эффективности в 2016 году:*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Эффективность, % |
| МП «Управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на территории МР «Ферзиковский район» | 78,75 |
| МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» | 88,3 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района «Ферзиковский район» | 78,1 |
| МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ферзиковский район» | 89 |
| МП «Совершенствование системы управления общественными финансами Ферзиковского района»  | 86,5 |
| МП «Развитие культуры на территории МР «Ферзиковский район» | 92,96 |
| МП «Управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на территории МР «Ферзиковский район». | 78,75 |

МП «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Ферзиковский район» на 2015-2017 годы» реализуется не эффективно.

Таким образом, на территории Ферзиковского района в 2016 году 7 МП реализуются с высоким уровнем эффективности, 7 МП реализуются с удовлетворительным уровнем эффективности и одна МП реализуется не эффективно.

Предложения об изменении методов управления реализацией

 муниципальных программ

1. Отделу развития социальной сферы администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» -ответственному исполнителю МП «Развитие физической культуры и спорта на территории МР «Ферзиковский район» проанализировать и пересмотреть количественное значения индикаторов муниципальной программы;
2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации МР «Ферзиковский район» -ответственному исполнителю МП «Управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на территории МР «Ферзиковский район» проанализировать и пересмотреть количественное значения индикаторов муниципальной программы;
3. Ответственному исполнителю МП «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Ферзиковский район» на 2015-2017 годы» разработать меры по повышению эффективности данной программы.

**Глава администрации**

**муниципального района**

**«Ферзиковский район» А.А. Серяков**