|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Муниципальная программа муниципального района «Ферзиковский район»  «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»,  2019 – 2024 г. |
| Наименование отчитывающейся организации | Отдел аграрной политики и социального обустройства села администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района Ферзиковский район» «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»  от « 22 » марта 2019 г. № 177 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Тележникова Нина Михайловна, заместитель заведующего Отделом, 8 48437 31137  Королёва Наталья Владимировна, начальник отдела учёта и отчётности, 8 48437 32724 |

Отчет о реализации муниципальной программы

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено- вание подпро-  грамм  (раздела, мероприя- тия) | Источник финансиров-я (всего, в том числе обл-ной бюджет, бюджет МР «Ферзиковский район», бюджеты поселений,  внебюджетные  источники) | Плановые   объемы фи- нансирования  на отчетный   год из  нормативного   правового   акта об  утверждении   программы,   тыс. рублей | Фактически использова-но средств (перечис- лено со  счета ис-  полнителя)  с начала  года, тыс.  рублей | Наимено- вание ин- дикатора,  единица  измерения | Значения индикатора | | | | | |
| предыду- щий год | | текущий год | | | план   на сле- дую-  щий  год |
| план | факт | план | факт | про-  цент выпо-   пол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1  2 | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»  Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса  Развитие подотрасли растениеводства  Развитие подотрасли животноводства  Техническая модернизация агропромышленного комплекса  Обеспечение реализации муниципальной программы (расходы на содержание аппарата)  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов  Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Средства бюджета МР «Ферзиковский район»  Средства бюджета МР «Ферзиковский район»  Собственные средства организаций»  Средства бюджета МР «Ферзиковский район»  Средства бюджета МР «Ферзиковский район»  Собственные средства организаций»  Средства бюджета МР «Ферзиковский район»  Областной бюджет  Средства бюджета МР «Ферзиковский район»  Областной бюджет  Собственные (заёмные) средства граждан  Средства бюджета МР «Ферзиковский район»  Областной бюджет | 200,00  100,0  0  390,00  0  3000,0  3939,800  0  400,00  5200,00  2400,00  633,00  2996,20 | 147,345  0  0  146,948  80,046  7643,419  3894,45401  201,810  524,521  6630,34  5440,859  243,52903  1520,13625 | Количество проведенных выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования АПК  Индекс производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах 2015 года)  Валовый сбор зерновых и зернобобовых в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей  Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель  Индекс производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах 2015 года)  Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей  Приобретение основных видов сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями и КФХ  Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кроме молодых семей и молодых специалистов  Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов  Ввод в действие распределительных газовых сетей  Ввод в действие локальных водопроводов |  | 5  97,4  7200  1500  205,6  66228  16  56,4  141,0  2,6825  0 | 5  105,0  9210  1500  120,0  91400  10  60,2  160,9  1,3635  0 | 5  106,4  6638  2224  333,4  110888  6  60,2  304,5  1,402  0 | 100  +1,4 п.п.  72,1  148,3  +213,4 п.п.  121,3  60  100  189,2  102,8  0 | 5  100,0  9220  1000  101,0  91500  10  0  0  0  0 |
| Всего по  программе | | Всего, в том числе |  |  | Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях в фактически действующих ценах  Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях к предыдущему году  Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)  Общее количество семей, улучшивших жилищные условия |  | 2580873  186  22629  4 | 2968000  115  23535  4 | 3431341  145,7  23516  6 | 115,6  +30,7 п.п.  99,9  150 | 3116400  105  24475  5 |
| Областной бюджет  Бюджет МР «Ферзиковский район | 8196,200  5662,800 | 8352,28625  5036,84304 |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства организаций  Собственные (заёмные) средства граждан | 3000,000  2400,000 | 7643,419  5440,859 |  |  |  |  |  |  |  |