|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации  | Муниципальная программа муниципального района «Ферзиковский район»«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район», 2019 – 2024 г. |
| Наименование отчитывающейся организации  | Отдел аграрной политики и социального обустройства села администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район»  |
| Наименование нормативного правового акта об утверждениимуниципальной программы  | Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района Ферзиковский район» «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»от « 22 » марта 2019 г. № 177 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы(Ф.И.О., должность, контактный телефон)  | Тележникова Нина Михайловна, заместитель заведующего Отделом, 8 48437 31137Королёва Наталья Владимировна, начальник отдела учёта и отчётности, 8 48437 32724 |

Отчет о реализации муниципальной программы

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наимено-ваниеподпро- грамм (раздела,мероприя-тия)  | Источник финансиров-я (всего, в том числе обл-ной бюджет, бюджет МР «Ферзиковский район», бюджеты поселений, внебюджетные источники)  |  Плановые  объемы фи-нансирования на отчетный  год из нормативного  правового  акта об утверждении  программы,  тыс. рублей  | Фактическииспользова-но средств(перечис-лено со счета ис- полнителя) с начала года, тыс. рублей  | Наимено-вание ин-дикатора, единица измерения |  Значения индикатора  |
| предыду-щий год  |  текущий год  | план  насле-дую- щий год  |
| план | факт | план | факт | про- центвыпо-  пол- нения  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |
| 12 | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплексаРазвитие подотрасли растениеводстваРазвитие подотрасли животноводстваТехническая модернизация агропромышленного комплексаОбеспечение реализации муниципальной программы (расходы на содержание аппарата)Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистовКомплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Средства бюджета МР «Ферзиковский район»Средства бюджета МР «Ферзиковский район»Собственные средства организаций»Средства бюджета МР «Ферзиковский район»Средства бюджета МР «Ферзиковский район»Собственные средства организаций»Средства бюджета МР «Ферзиковский район»Областной бюджетСредства бюджета МР «Ферзиковский район»Областной бюджетСобственные (заёмные) средства гражданСредства бюджета МР «Ферзиковский район»Областной бюджет | 200,00100,00390,0003000,03939,8000400,005200,00 2400,00633,002996,20 | 147,34500146,94880,0467643,4193894,45401201,810524,5216630,345440,859243,529031520,13625 | Количество проведенных выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования АПКИндекс производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах 2015 года)Валовый сбор зерновых и зернобобовых в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателейВовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земельИндекс производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах 2015 года)Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателейПриобретение основных видов сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями и КФХОбъем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кроме молодых семей и молодых специалистовОбъем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистовВвод в действие распределительных газовых сетейВвод в действие локальных водопроводов |  | 597,472001500205,6662281656,4141,02,68250 | 5105,092101500120,0914001060,2160,91,36350 | 5106,466382224333,4110888660,2304,51,4020 | 100+1,4 п.п.72,1148,3+213,4 п.п.121,360100189,2102,80 | 5100,092201000101,091500100000 |
| Всего по программе  | Всего, в том числе |  |  | Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях в фактически действующих ценахИндекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях к предыдущему годуСреднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)Общее количество семей, улучшивших жилищные условия |  | 2580873186226294 | 2968000115235354 | 3431341145,7235166 | 115,6+30,7 п.п.99,9150 | 3116400105244755 |
| Областной бюджет  Бюджет МР «Ферзиковский район | 8196,2005662,800 | 8352,286255036,84304 |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства организацийСобственные (заёмные) средства граждан | 3000,0002400,000 | 7643,4195440,859 |  |  |  |  |  |  |  |