

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Ферзиковский район»

Калужской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_31 декабря 2015 года № 502

**п. Ферзиково**

**О внесении изменений в Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 17 октября 2013 года № 536 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014 – 2020 годы» (в ред. Постановления администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 25 декабря 2014 года № 929, Постановления администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 29 мая 2015 года № 240, Постановления администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 19 октября 2015 года № 385 )**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации (исполнительно – распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 01 августа 2013 года № 366 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район» и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район», в целях обеспечения системного и комплексного развития всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса, а также сельских территорий муниципального района «Ферзиковский район», администрация (исполнительно – распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 17 октября 2013 года № 536 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014 – 2020 годы» (в ред. Постановления администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 25 декабря 2014 года № 929, в ред. Постановления администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 29 мая 2015 года № 240, в ред. Постановления администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 19 октября 2015 года № 385) следующие изменения:

1.1. Пункт 8 Паспорта муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014 – 2020 годы» (далее по тексту – муниципальная программа) изложить в новой редакции (приложение №1);

1.2. Абзац 5 пункта 9 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Паспорта муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции:

«- улучшение жилищных условий 34 сельских семей, в том числе 28 молодых семей и молодых специалистов.»;

1.3. Подабзац 5 абзаца 15 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«улучшение жилищных условий 34 сельских семей, в том числе 28 молодых семей и молодых специалистов;»;

1.4. В разделе 2 таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014 – 2020 годы и их значениях» изложить в новой редакции (приложение №2);

1.5. В подразделе «За период реализации программы ожидается:» раздела 2 подабзац 4 абзаца 1 изложить в новой редакции»

«- улучшение жилищных условий 34 сельских семей, в том числе 28 молодых семей и молодых специалистов.»;

1.6. В разделе 4 таблицу «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение №3);

1.7. Пункт 8 Паспорта подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение №4);

1.8. В разделе 5.4. таблицу «Объем финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение №5);

1.9. Раздел 5.5. «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции»» изложить в новой редакции (приложение №6);

1.10. Пункты 6, 8, 9 Паспорта подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение №7);

1.11. В пункте 6.1. «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» подабзац 2 абзаца 14 изложить в новой редакции:

«улучшение жилищных условий 34 сельских семей, в том числе 28 молодых семей и молодых специалистов;»;

1.12. В пункте 6.2. «Основные цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы» таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях» изложить в новой редакции (приложение №8);

1.13.В пункте 6.2. «Основные цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы» раздела 6 «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»» в абзаце «Конечные результаты реализации подпрограммы» подабзац 2 изложить в новой редакции:

«- ввод (приобретение) 2,9055 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 2,3966 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов на селе;»;

1.14. В разделе 6.3. таблицу «Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение №9);

1.15. Пункт 6.4. «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»» изложить в новой редакции (приложение №10).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВРИО Главы администрации**  **муниципального района**  **«Ферзиковский район»** |  | **В.Н. Ларин** |

Приложение №1

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 31 декабря 2015 года № 502

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ВСЕГО** | **207405,1371** | **34546,58445** | **22412,86555** | **7115,0871** | **41168,6** | **29865,50** | **35695,0** | **36601,5** |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **51743,589** | 6634,989 | 5736,000 | 3710,000 | 8720,60 | 8425,500 | 8955,00 | 9561,5 |
| средства бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» | **3400,000** |  |  |  | 900,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,0 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | **40362,964** | 3360,175 | 4806,789 | 300,000 | 10896,0 | 6000,00 | 7500,00 | 7500,0 |
| средства областного бюджета | **54173,5991** | 2620,28745 | 7346,22455 | 2165,0871 | 13542,0 | 7500,00 | 10500,0 | 10500,0 |
| собственные средства организаций | **31589,34** | 15979,34 | 2490,00 | 490,00 | 2910,0 | 2940,00 | 3240,0 | 3540,0 |
| собственные (заемные) средства граждан | **26135,645** | 5951,793 | 2033,852 | 450,00 | 4200,0 | 4500,00 | 4500,0 | 4500,0 |

Приложение №2

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 31 декабря 2015 года № 502

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район»**

**«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014 – 2020 годы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение по годам | | | | | | | | |
|  | | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | |
|  |  |  | 2012  факт | 2013  оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| муниципальная программа муниципального района «Ферзиковский район»  «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014 – 2020 годы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях в фактически действующих ценах | тыс. руб. | 466683 | 487044 | 526838 | 582831 | 649287 | 688244 | 729539 | 773311 | 819710 |
| 2 | Индекс производства продукции  сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях | % | 101,9 | 102,9 | 103,8 | 104,4 | 105,9 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| 3 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйствен-ным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 14520 | 16719 | 18390 | 20229 | 22252 | 24477 | 26925 | 29617 | 32579 |
| 4 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов. | кв.м | 109,5 | 528,4 | 357,0 | 333,6 | 148,0 | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 358,0 |

Приложение №3

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 31 декабря 2015 года № 502

**Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | Значения по годам реализации программы | | | | | | |
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Подпрограмма: «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции»** | | | | | | | | |
| **1. "Развитие системы сбыта и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции"** | | | | | | | | |
| 1 | **Развитие системы сбыта и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.) | **525,899** | **550,0** | **680,0** | **690,0** | **730,0** | **840,0** | **850,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район», итого (тыс. руб.) | 155,899 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 |
|  | собственные средства организаций | 370,0 | 370,0 | 490,0 | 490,0 | 520,0 | 620,0 | 620,0 |
| **2. Развитие подотрасли растениеводства** | | | | | | | | |
|  | **2. «Развитие подотрасли растениеводства»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.) | **1813,75** | **2220,0** | **0,0** | **2540,0** | **2540,0** | **2720,0** | **3070,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район», итого (тыс. руб.) | 43,750 | 100,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 150,0 |
|  | собственные средства организаций | 1770,0 | 2120,0 | 0,0 | 2420,0 | 2420,0 | 2620,0 | 2920,0 |
| **3.Развитие подотрасли животноводства и переработки её продукции** | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 3.« Развитие подотрасли животноводства и переработки её продукции»** | **1380,473** | **151,0** | **0,0** | **1850,0** | **1900,0** | **1950,0** | **2000,0** |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район», итого (тыс. руб.) | 1380,473 | 151,0 | 0,0 | 1850,0 | 1900,0 | 1950,0 | 2000,0 |
|  | Собственные средства организаций | 13839,34 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей \*) | Значения по годам реализации программы: | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»** | | | | | | | | |
|  | **4.«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | **11885,593** | **8023,739** | **1969,208** | **14000,0** | **15000,0** | **15000,0** | **15000,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 1297,89 | 878,77 | 150,0 | 1400,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | - средства областного бюджета | 2620,287 | 3872,728 | 1069,208 | 4200,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
|  | - средства федерального бюджета | 2015,623 | 1238,389 | 300,0 | 4200,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
|  | - собственные (заёмные) средства граждан | 5951,793 | 2033,852 | 450,0 | 4200,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
|  | **5.«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | **1994,552** | **7733,19655** | **1095,8791** | **17820,0** | **5000,0** | **10000,0** | **10000,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 650,000 | 691,300 | 0,000 | 882,000 |  |  |  |
|  | -средства бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» |  |  | 0,000 | 900,00 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | - средства областного бюджета | 0,000 | 3473,49655 | 1095,8791 | 9342,000 | 3000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  | - средства федерального бюджета | 1344,552 | 3568,400 | 0,000 | 6696,000 | 1500,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | **3106,977** | **3735,000** | **3370,0** | **4268,600** | **4695,500** | **5165,000** | **5681,500** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 3106,977 | 3735,000 | 3370,0 | 4268,600 | 4695,500 | 5165,000 | 5681,500 |
| **Общий объём финансовых ресурсов** | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых ресурсов, всего | **34546,58445** | **22412,86555** | **7115,0871** | **41168,6** | **29865,50** | **35695,0** | **36601,50** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 6634,989 | 5736,000 | 3710,0 | 8720,600 | 8425,500 | 8955,00 | 9561,50 |
|  | -средства бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» |  |  |  | 900,00 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | - средства областного бюджета | 2620,28745 | 7346,22455 | 2165,0871 | 13542,000 | 7500,00 | 10500,00 | 10500,00 |
|  | - средства федерального бюджета | 3360,175 | 4806,789 | 300,00 | 10896,000 | 6000,00 | 7500,00 | 7500,00 |
|  | - собственные средства организаций | 15979,34 | 2490,00 | 490,00 | 2910,0 | 2940,00 | 3240,0 | 3540,00 |
|  | - собственные (заемные) средства граждан | 5951,793 | 2033,852 | 450,00 | 4200,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |

Приложение №4

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 31 декабря 2015 года № 502

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.Объемы финансирования подпрограммы (по источникам финансирования) | Наименование показателя | Всего  (тыс. руб.) | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ВСЕГО** | **72883,039** | 20666,439 | 6656,00 | 4050,00 | 9348,60 | 9865,50 | 10695,00 | 11601,50 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **41293,699** | 4687,099 | 4166,000 | 3560,00 | 6438,60 | 6925,50 | 7455,00 | 8061,50 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства организаций | **31589,34** | 15979,34 | 2490,00 | 490,00 | 2910,0 | 2940,00 | 3240,0 | 3540,00 |

Приложение №5

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 31 декабря 2015 года № 502

**Объем финансирования подпрограммы**

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Всего | в том числе по годам | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции Калужской области на 2014 – 2020 годы | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **72883,039** | 20666,439 | 6656,00 | 4050,00 | 9348,60 | 9865,50 | 10695,00 | 11601,50 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **по источникам финансирования, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **41293,699** | 4687,099 | 4166,00 | 3560,00 | 6438,60 | 6925,50 | 7455,00 | 8061,50 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства организаций | **31589,34** | 15979,34 | 2490,00 | 490,00 | 2910,0 | 2940,00 | 3240,0 | 3540,00 |

Приложение №6

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 31 декабря 2015 года № 502

**Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализа-ции | Участник подпрограммы | Источники финансиро-вания | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: | | | | | | | |
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | |
| **1. «Развитие системы сбыта и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Прогнозирование структуры производства и потребления по основным видам сельскохозяйственной продукции, проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве | 2014-2020 | Отдел аграрной политики и социального обустройства села администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **1385,899** | 155,899 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | |
| Собственные средства организаций | **3480,0** | 370,0 | 370,0 | 490,0 | 490,0 | 520,0 | 620,0 | 620,0 | |
| **ВСЕГО** | **4865,899** | **525,899** | **550,0** | **680,0** | **690,0** | **730,0** | **840,0** | **850,0** | |
| **2. Развитие подотрасли растениеводства** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян | 2014-2020 | -//- | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **653,75** | 43,750 | 100,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 150,00 | |
| Собственные средства организаций | **6850,00** | 750,00 | 1000,00 | 0,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1500,0 | |
| **ВСЕГО** | **7503,75** | **793,75** | **1100,00** | **0,00** | **1320,00** | **1320,00** | **1320,00** | **1650,0** | |
| 2 | Повышение плодородия почв и вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых, неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2020 | -//- | Собственные средства организаций | **7420,00** | 1020,00 | 1120,00 | 0,00 | 1220,00 | 1220,00 | 1420,00 | 1420,0 | |
| **ВСЕГО** | **7420,00** | 1020,00 | 1120,00 | 0,00 | 1220,00 | 1220,00 | 1420,00 | 1420,0 | |
| **3. Развитие подотрасли животноводства и переработки ее продукции** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 2014-2020 | -//- | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **1700,0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | |
| **ВСЕГО** | **1700,0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | |
| 2 | Субсидии на 1 литр реализованного молока | 2014-2020 | -//- | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **6954,833** | 803,833 | 151,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,0 | |
| **ВСЕГО** | **6954,833** | 803,833 | 151,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,0 | |
| 3 | Компенсация части затрат на приобретение роботизированных установок для доения коров | 2014-  2020 | -//- | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **576,640** | 576,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Собственные средства организаций | **13839,34** | 13839,34 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| **ВСЕГО** | **14415,98** | 14415,98 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 2014-2020 | -//- | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **30022,577** | 3106,977 | 3735,000 | 3370,000 | 4268,600 | 4695,500 | 5165,00 | 5681,5 | |
| **ВСЕГО** | **30022,577** | 3106,977 | 3735,000 | 3370,000 | 4268,600 | 4695,500 | 5165,00 | 5681,5 | |
| **ВСЕГО** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ВСЕГО** | 2014-2020 | Отдел аграрной политики и социального обустройства села администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **41293,699** | 4687,099 | 4166,00 | 3560,00 | 6438,60 | 6925,50 | 7455,00 | 8061,5 | |
| Собственные средства организаций | **31589,34** | 15979,34 | 2490,00 | 490,00 | 2910,0 | 2940,00 | 3240,0 | 3540,0 | |
| **ВСЕГО** | **72883,039** | 20666,439 | 6656,00 | 4050,00 | 9348,60 | 9865,50 | 10695,0 | 11601,5 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

Приложение №7

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 31 декабря 2015 года № 502

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.Показатели подпрограммы | - ввод (приобретение) 2,9055 тыс.кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 2,3966 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов на селе;  - ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 130 мест;  - ввод в действие плоскостных спортивных сооружений площадью 2,4 тыс. кв. м;  - ввод в действие распределительных газовых сетей протяженностью 9,228 км. | | | | | | | |
| 8.Объемы финансирования подпрограммы (по источникам финансировани) | тыс. рублей | | | | | | | |
| Наименование показателя | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего: | 13880,145 | 15756,86555 | 3065,0871 | 31820,00 | 20000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 1947,89 | 1570,00 | 150,00 | 2282,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| средства бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» |  |  |  | 900,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 3360,175 | 4806,789 | 300,00 | 10896,00 | 6000,00 | 7500,00 | 7500,00 |
| средства областного бюджета | 2620,287 | 7346,22455 | 2165,0871 | 13542,00 | 7500,00 | 10500,00 | 10500,00 |
| Собственные (заёмные) средства граждан | 5951,793 | 2033,852 | 450,00 | 4200,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| в том числе по участникам подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации сельских поселений |  |  |  | 9000,0 | 5000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| администрация муниципального района «Ферзиковский район» | 1994,552 | 7733,12655 | 1095,8791 | 8820,0 |  |  |  |
| физические лица | 11885,593 | 8023,739 | 1969,208 | 14000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
|  | | | | | | | |
| 9.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение жилищных условий 34 сельских семей, в том числе 28 молодых семей и молодых специалистов.  Повышение обеспеченности села объектами социальной инфраструктуры:  - плоскостными спортивными сооружениями на 2,4 тыс. кв. м;  - учреждениями культурно-досугового типа на 130 мест.  Повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов:  - природным газом с 73 % (в 2013 г.) до 76% в 2020 г. | | | | | | | |

Приложение №8

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

От 31 декабря 2015 года № 502

**Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам: | | | | | | | | |
| 2012  факт | 2013 оценка | реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **« Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв. м | 109,5 | 528,4 | 357,0 | 333,6 | 148,0 | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 358,0 |
| 2 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. м | 109,5 | 477,6 | 300,0 | 161,5 | 148,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 3 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | тыс. кв. м |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |
| 4 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | мест |  |  |  |  |  |  | 30 | 50 | 50 |
| 5 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км |  | 0,278 |  | 5,028 |  | 4,2 |  |  |  |
| 6 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под жилищную застройку | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ввод в действие водопроводных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №9

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 31 декабря 2015 года № 502

**Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы**

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | в том числе по годам | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Ферзиковского района Калужской области на 2014 – 2020 годы | | | | | | | | |
| 1. | **ВСЕГО** | **13880,145** | **15756,86555** | **3065,0871** | **31820,00** | **20000,00** | **25000,00** | **25000,00** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **по источникам финансирования, всего:** | **13880,145** | **15756,86555** | **3065,0871** | **31820,00** | **20000,00** | **25000,00** | **25000,00** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 1947,89 | 1570,00 | 150,00 | 2282,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | средства бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» |  |  |  | 900,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | 3360,175 | 4806,789 | 300,00 | 10896,00 | 6000,00 | 7500,00 | 7500,00 |
|  | средства областного бюджета | 2620,287 | 7346,22455 | 2165,0871 | 13542,00 | 7500,00 | 10500,00 | 10500,00 |
|  | собственные (заемные) средства граждан | 5951,793 | 2033,852 | 450,00 | 4200,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
|  | в том числе по участникам подпрограммы: | **13880,145** | **15756,86555** | **3065,0871** | **31820,00** | **20000,00** | **25000,00** | **25000,00** |
|  | администрации сельских поселений |  |  |  | 9000,00 | 5000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  | администрация муниципального района «Ферзиковский район» | 1994,552 | 7733,12655 | 1095,8791 | 8820,00 |  |  |  |
|  | граждане | 11885,593 | 8023,739 | 1969,208 | 14000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |

Приложение №10

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 31 декабря 2015 года № 502

**Перечень программных мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участник подпрограммы | Источники финанси-рования | Сумма расходов, всего  (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. **«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для граждан** | 2014-2020 | Отдел аграрной политики и социального обустройства села администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район», администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район», граждане | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 8226,66 | 1297,89 | 878,77 | 150,00 | 1400,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Федеральный бюджет | 21254,012 | 2015,623 | 1238,389 | 300,00 | 4200,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| Областной бюджет | 25262,22345 | 2620,28745 | 3872,728 | 1069,208 | 4200,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| Собственные (заемные) средства граждан | 26135,645 | 5951,793 | 2033,852 | 450,00 | 4200,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| **ВСЕГО** | **80878,5445** | **11885,59345** | **8023,739** | **1969,208** | **14000,0** | **15000,0** | **15000,0** | **15000,0** |
| **1.2.** | **в том числе для молодых семей и молодых специалистов** | 2014-2020 | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 6706,621 | 1024,65 | 781,971 | 150,00 | 1150,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| Федеральный бюджет | 17314,502 | 1692,607 | 1071,895 | 300,00 | 3450,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| Областной бюджет | 20802,539 | 2620,287 | 2863,044 | 1069,208 | 3450,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| Собственные (заемные) средства граждан | 21054,278 | 5139,633 | 1214,645 | 450,00 | 3450,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| **ВСЕГО** | **65877,94** | **10477,177** | **5931,555** | **1969,208** | **11500,0** | **12000,0** | **12000,0** | **12000,0** |
| 1. **«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности** | 2014-2020 | Отдел аграрной политики и социального обустройства села администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район», администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район», администрации сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» | Средства бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» | 1000,00 |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 |  |
| Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 650,00 | 650,00 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 4344,552 | 1344,552 |  |  |  | 1500,00 | 1500,00 |  |
| Областной бюджет | 9473,49655 |  | 3473,49655 |  |  | 3000,00 | 3000,00 |  |
| **ВСЕГО** | **15468,04855** | **1994,552** | **3473,49655** |  |  | **5000,00** | **5000,00** |  |
| **2.2.** | **Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности** | 2016-2020 | **-//-** | Средства бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» | 2400,00 |  |  |  | 900,00 |  | 500,00 | 1000,00 |
| Федеральный бюджет | 8550,00 |  |  |  | 4050,00 |  | 1500,00 | 3000,00 |
| Областной бюджет | 13050,00 |  |  |  | 4050,00 |  | 3000,00 | 6000,00 |
| **ВСЕГО** | **24000,00** |  |  |  | **9000,00** |  | **5000,00** | **10000,00** |
| **2.3.** | **Развитие газификации в сельской местности** | 2014-2020 | **-//-** | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 1573,300 |  | 691,2300 |  | 882,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 6214,400 |  | 3568,400 |  | 2646,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 6387,8791 |  | 0,000 | 1095,8791 | 5292,00 |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **14175,5791** |  | **4259,630** | **1095,8791** | **8820,00** |  |  |  |
| **2.4.** | **Развитие водоснабжения в сельской местности** | 2014-2020 | **-//-** | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | | | | | | | | | | | | |
|  | **ВСЕГО** | 2014-2020 | -//- | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **10449,96** | 1947,89 | 1570,00 | 150,00 | 2282,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Средства бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» | **3400,00** |  |  |  | 900,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Федеральный бюджет | **40362,964** | 3360,175 | 4806,789 | 300,000 | 10896,00 | 6000,00 | 7500,00 | 7500,00 |
| Областной бюджет | **54173,5991** | 2620,28745 | 7346,22455 | 2165,0871 | 13542,0 | 7500,00 | 10500,0 | 10500,00 |
| Собственные (заемные) средства граждан | **26135,645** | 5951,793 | 2033,852 | 450,00 | 4200,0 | 4500,00 | 4500,0 | 4500,00 |
| **ВСЕГО** | **134522,0981** | **13880,14545** | **15756,86555** | **3065,0871** | **31820,00** | **20000,00** | **25000,00** | **25000,00** |