Годовой отчет о выполнении ВЦП «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района

«Ферзиковский район» на 2016-2018 годы» за 2017 год

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район»

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  задачи | Срок  реализации | Объем расходов на реализацию,  тыс. руб. | | | Показатели результативности деятельности | | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Процент выполнения, % | Наименование индикатора | Единица  измерения | Значение индикатора | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Процент выполнения, % |
| Наименование ВЦП: «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2016-2018 годы». | | | | | | | | | |
| Цель ВЦП: повышение роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширение ее деятельности по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья в КФХ И ЛПХ и у других производителей. | | | | | | | | | |
| 1. Р**емонтные работы и приобретение оборудования для магазинов** | 2017 | 2685 | 942,5 | 35,1 | Увеличение розничного товарооборота | млн. руб. | 220,0 | 183,3 | 83,3 |
| 2. **Ремонтные работы и приобретение оборудования для предприятия общественного питания** | 2017 | 1310 | 70,5 | 5,4 | Увеличение оборота общественного питания | млн. руб. | 16,5 | 13,1 | 79,4 |
| **3. Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья** | 2017 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья | млн. руб. | 14,0 | 13,7 | 98 |
| Итого по ВЦП |  | 3995 | 1013 | 25,4 |  |  |  |  |  |

**Пояснительная записка к годовому отчету о выполнении ВЦП «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района**

**«Ферзиковский район» на 2016-2018 годы» за 2017 год**

ВЦП «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Ферзиковский район» утверждена постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» 19 октября 2015 года №378.

Целью данной ВЦП является повышение роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширение ее деятельности по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья в КФХ и ЛПХ и у других производителей.

На балансе потребительской кооперации числится 19 магазинов, из них 11 в сельских поселениях, 6 магазинов обслуживают населенные пункты с численностью свыше 300 человек, 5 магазинов – с численностью от 50 до 300 человек. Малочисленные сельские населенные пункты обслуживаются автолавкой и автомагазинами Ферзиковского Райпо.

В рамках 1 мероприятия «Ремонтные работы и приобретение оборудования для магазинов» были проведены следующие работы:

1. Ремонт отопления в магазинах Коврово, Дугна, Аристово, ул.Карпова п.Ферзиково;
2. В ряде магазинов прошли текущие ремонты кондиционеров, холодильного оборудования, весового оборудования, компьютеров для ЕГАИС с установкой программного оборудования;
3. В магазинах замена кассовых аппаратов, сканеров;
4. В автогараже произведен ремонт крыши;
5. Приобретены запчасти для автомобиля ГАЗ 33;
6. В торговый отдел куплен компьютер, для программы «Меркурий»;
7. Ремонт компьютера и копировального аппарата для администрации;
8. В магазин с.Авчурино приобретен церкулярный насос;
9. Произведен ремонт камера видионаблюдения в магазине Вечерний;
10. Продолжились работы по благоустройству территории рынка в п.Ферзиково (в 2015 году Ферзиковское РАЙПО обустроило площадку с твердым покрытием для торговли товарами повседневного спроса, сельскохозяйственной продукцией и др.).

Общая сумма затрат по 1 мероприятию составила 942,5 тыс. руб. Несмотря на проведенные мероприятия розничный товарооборот незначительно снизился на 1,0%. Это обусловлено приходом на территорию Ферзиковского района федеральных сетевых магазинов, а также убыточности магазинов РАЙПО, находящихся в сельской местности.

В рамках 2 программного мероприятии «Ремонтные работы и приобретение оборудования для предприятия общественного питания» были проведены следующие работы:

1. Приобретена палатка для общепита;
2. Приобретен миксер для общепита;
3. Приобретен ларь холодильный для кафе «Уют»;
4. Приобретен счетчик для воды (кафе «Уют») ;
5. Ремонт мясорубки (кафе «Уют»).

В 2017 году произошел рост на 6,1% оборота общественного питания по сравнению с предыдущим годом.

В рамках 3 мероприятия «Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья» объем закупок сельскохозяйственной продукции в 2017 году составил 13,7 млн. руб. Ферзиковское Райпо закупало картофель, мясо, овощи, и другие виды продукции. Рост составил 3% по отношению к 2016 году.

Общая сумма затрат по всем мероприятиям Ферзиковского Райпо за 2017 год составила 1013,0 тыс. руб.

**Оценка эффективности ВЦП «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2016 год**

1. Увеличение розничного товарооборота: 183,3/220,0\*100= 83,3%;

2. Увеличение оборота общественного питания: 13,1/16,5\*100= 79,4%;

3. Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья: 13,7/14\*100= 98%

Эффективность реализации ВЦП: (83,3+79,4+98)/3\*100% = **86,9%** – ВЦП реализуется относительно эффективно.

**Заведующая отделом экономического**

**развития администрации**

**МР «Ферзиковский район» Л.П. Лазуточкина**