**Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных  мероприятия | Источник финансир-я | Плановые   объемы фи- нансирования  на 2019 год из  НПА об   утверждении   программы,   тыс. рублей | Фактически использовано средств    с начала  года, тыс.  рублей | Наименование индикатора,  единица  измерения | Значения индикатора | | |
| 2019  план | 2019  факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** | Местный бюджет | 5,7 | 5,7 | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 54 | 54 | 100 |
| 2 | **Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ферзиковского района; содействие модернизации производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства** | Местный бюджет  Областной бюджет |  |  | Количество работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, чел. | 560 | 564 | 100 |
| Объем оборота на малых предприятиях (собственного производства), млн. руб. | 550 | 574,2 | 104 |
| 2.1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования | Местный бюджет | 314,3 | 106,0 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 983,448 | 947,419 |
| **Всего по  программе** | | Всего,  в том числе | **1303,448** | **1059,119** |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 320,0 | 111,7 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 983,448 | 947,419 |  |  |  |  |

**Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2019 год**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» утверждена постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 22.03.2019 № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» (с изменениями).

Целью данной муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ферзиковского района.

Количество субъектов малого предпринимательства в районе по состоянию на 01.01.2020 составляет 484 ед., в том числе малых предприятий 99 и 385 индивидуальных предпринимателей, из них предприятий осуществляющих деятельность 54. Основными видами деятельности малых предприятий в районе является производство промышленной продукции, сельскохозяйственное производство, розничная торговля, аренда и предоставление услуг.

Значимым событием для района в прошлом году стало открытие после реконструкции Ферзиковского молочного завода. На конец 2019 года на заводе производили творожные сыры по Литовской технологии и творог, работало 30 человек, в планах расширение производства и увеличение численности работающих. Объем инвестиций в реконструкцию Ферзиковского молочного завода составил в 2018 году 61,87 млн. рублей, в 2019 году 13,13 млн. рублей.

При Главе администрации функционирует Общественный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, который является основной площадкой для общения с предпринимателями и обсуждения проблемных вопросов. Совет проводится на регулярной основе, в 2019 году проведено 4 заседания Совета, с приглашением представителей исполнительной власти, различных институтов развития Калужской области, министерств, контролирующих органов и прочих структур.

Оборот малых предприятий (собственного производства) в 2019 году составил 574,2 млн.руб., или 107 % к уровню 2018 года. Численность работающих на малых предприятиях увеличилась по сравнению с 2018 годом и составила 564 человек или 102%.

Для решения задач муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» в 2019 году проведены следующие мероприятия:

В рамках 1 мероприятия - «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»:

1) были проведены рабочие встречи, совещания, круглые столы по актуальным вопросам предпринимательства с приглашением заинтересованных сторон;

2) на официальном сайте администрации муниципального района «Ферзиковский район» в разделе «Малый бизнес» размещалась актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) при Главе администрации муниципального района «Ферзиковский район» за год проведено 4 общественных Совета по проблемам малого и среднего предпринимательства;

4) сформирован перечень муниципального имущества, который на постоянной основе обновляется для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. Данный перечень размещен на официальном сайте администрации муниципального района Ферзиковский район и опубликован в газете «Ферзиковские вести»;

5) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг муниципальными заказчиками муниципального района «Ферзиковский район» устанавливаются преференции для [субъектов](consultantplus://offline/ref=288D546DC20D8258403FAF5D1D65745388C262AF343CE504B35172695A0BA0DBD3852586688A03B3006ABBF42DBDC843EF8E4CBFz8PBI) малого предпринимательства в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок;

6) оказывалось консультационное содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в областных и федеральных конкурсах;

6) проводился анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора малого и среднего предпринимательства;

7) сформирован реестр свободных площадок и объектов недвижимого имущества, для покупки или аренды у собственников данных объектов с целью размещения производств. Данная информация размещена на официальном сайте администрации муниципального района «Ферзиковский район» и на инвестиционном портале Калужской области.

В рамках 2 мероприятия - «Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ферзиковского района. Содействие модернизации производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства»:

1) предоставлены субсидии 2 (двум) субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования.

Для привлечения дополнительных денежных средств администрация муниципального района «Ферзиковский район» получила субсидию из бюджета Калужской области для софинансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области». В итоге сумма областных средств на реализацию данного мероприятия составила 983,448 тыс. рублей, сумма средств местного бюджета 314,3 тысяч рублей.

Для предоставления субсидий в ноябре 2019 года был объявлен прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования.

В результате, по мероприятию «Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования» в декабре 2019 года между администрацией района и субъектами малого предпринимательства заключено 2 договора о предоставлении субсидии на возмещение 90% затрат, связанных с приобретением производственного оборудования и осуществлено перечисление денежных средств в общей сумме 1059,119 тыс. рублей.

2) сформирован реестр субъектов малого и среднего предпринимательства района - получателей поддержки. Данный реестр размещен на официальном сайте администрации муниципального района «Ферзиковский район».

3) Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области в 2019 году на льготных условиях предоставлены микрозаймы 3 (трем) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Ферзиковского района, на общую сумму 8400,0 тысяч рублей.

В итоге, все запланированные мероприятия программы в 2019 году выполнены в полном объеме.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МР «Ферзиковский район»**

В бюджете муниципального района «Ферзиковский район» на 2019 год в рамках программы было предусмотрено (план) **1 303,448 тыс. руб.** из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | - | 320,0 тыс. руб. |
| 2 | Областные средства | - | 983,448 тыс. руб. |

Предусмотрено программой на 2019 год всего (план) **1 303,448 тыс. руб., в** том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | - | 320,0 тыс. руб. |
| 2 | Областные средства | - | 983,448 тыс. руб. |

Фактически израсходовано в 2019 году (факт/ кассовый расход) **1 059,119 тыс. руб.,** в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | - | 111,7 тыс. руб. |
| 2 | Областные средства | - | 947,419 тыс. руб. |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район»**

Индикатор 1: Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства: Плановая цифра на 2019 год 54 ед., фактическая составила также 54 ед.

54 / 54 х 100=100%.

Индикатор 2: Количество работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях: 564 / 560 х 100 = 101 %.

Индикатор 3: Объем оборота на малых предприятиях (собственного производства): 574,2/ 550 = 104 %.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район»: 1/3 х (100 + 100 + 100) = 100 % – программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**Заведующая отделом экономического**

**развития администрации**

**МР «Ферзиковский район» Л.П. Лазуточкина**