Годовой отчет о выполнении ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2013-2015 годы» за 2015 год

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район»

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности |
| Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение,% | Наименованиеиндикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение,% |
| Наименование ВЦП:«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2013-2015 годы» |
| Цель ВЦП:создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ферзиковского района на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышение вклада малого и среднего предпринимательства в решение социальных и экономических задач района |
| 1. стимулирование развития предпринимательства в реальном секторе экономики путем развития системы финансовой поддержки | 2013-2015 | 556,010 | 0 | - | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, всего | ед. | 3 | 3 | 0 |
| Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 62 | 55 | -11 |
| Увеличение объемов выпущенных субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, работ, услуг по отношению к предыдущему году | % | 10в натуральном выражении – 415,713 тыс. руб. | 2в натуральном выражении – 371,848 тыс. руб. | -80 |
| 2.оказание информационной, консультационной и кадровой поддержки малого и среднего предпринимательства | 2013-2015 | 15 | 6,1 | -59 | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства прошедших обучение | ед. | 15 | 18 | +20 |
| Итого по ВЦП  |  | 571,010 | 6,1 | -99 |  |  |  |  |  |

**Пояснительная записка к годовому отчету о выполнении ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2013-2015 годы» за 2015 год**

ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» утверждена постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» 06 августа 2012 года №306.

Целью данной ВЦП является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ферзиковского района на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышение вклада малого и среднего предпринимательства в решение социальных и экономических задач района.

На территории Ферзиковского района осуществляют деятельность 53 малых предприятия, 2 средних предприятия и 398 индивидуальных предпринимателей Основными видами деятельности малых предприятий является производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, розничная торговля.

Численность работающих (без внешних совместителей) на малых предприятиях района в 2015 году увеличилась на 7,1 % по отношению к 2014 году и составила 600 человек.

В рамках 1 мероприятия программы «Стимулирование развития предпринимательства в реальном секторе экономики путем развития системы финансовой поддержки» было проведено следующее:

1) предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением основных средств и производственного оборудования.

Для привлечения дополнительных денежных средств администрация муниципального района «Ферзиковский район» получила субсидию из бюджета Калужской области для софинансирования мероприятий ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район». В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области». Сумма областной субсидии составила 376,010 тыс. руб.

Для этого в декабре 2015 года был проведен конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. В администрацию МР «Ферзиковский район» было подано 4 заявления на получение субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования. Одна из поданных заявок была отклонена в связи с предоставлением недостоверных сведений. 3 заявки были приняты, они соответствовали условиям и требованиям Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» субъектам малого и среднего предпринимательства.

 Субсидия была распределена следующим образом:

- ООО «Бизнес Пласт» субсидию в сумме 361 279 руб. (в том числе 116 958 руб. из средств местного бюджета и 244 321 руб. из средств областного бюджета);

- ООО «АгроКальций» субсидию в сумме в сумме 100 983,80 руб. (в том числе 32 692 руб. из средств местного бюджета и 68 291,80 руб. из средств областного бюджета);

- ИП Заплаткину В.Е. субсидию в сумме 93 747, 20 руб. (в том числе 30 350 руб. из средств местного бюджета и 63 397, 20 руб. из средств областного бюджета).

Общая сумма субсидии составила 556,010 тыс. руб. (в том числе 180,0 тыс. руб. из средств местного бюджета и 376,010 тыс. руб. из средств областного бюджета). В декабре 2015 года с получателями субсидии были заключены договора на предоставление субсидии.

Уменьшение количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства произошло из-за того, что ряд предприятий (отрасль сельского хозяйства) из разряда «малых» перешли в «крупные». Так же это привело к сокращению объемов выпущенной продукции субъектами малого и среднего предпринимательства.

В сентябре 2015 года введено в эксплуатацию новое предприятие ОАО «АгроКальций» - завод по производству минеральных кальциевых добавок, используемых для добавления в комбикорма и премиксы для птиц и домашних животных. Также в 2015 году начало производственную деятельность в районе новое предприятие ООО «Компания Иркей», по производству пресс форм и ООО «Юрист», оказывающее юридические услуги. Планирует расширить свои мощности ООО «Бизнес Пласт», выпускающие пресс формы и изделия из пластика. Для этого предприятием приобретено дополнительное здание, которое требует ремонта.

2) консультация и оказание содействия по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства через Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Калужской области.

В рамках 2 мероприятия программы «Оказание информационной, консультационной и кадровой поддержки малого и среднего предпринимательства» было проведено следующее:

1) сформирован перечень муниципального имущества (здания и помещения) для аренды субъектами малого и среднего предпринимательства, который был опубликован в районной газете «Ферзиковские вести» и в сети Интернет;

2) в 2015 году прошло 7 общественных Советов при Главе администрации по малому и среднему предпринимательству. Администрацией МР «Ферзиковский район» приглашались представители министерств и ведомств Калужской области, налоговой службы, пенсионного фонда др.

3) проводились рабочие встречи, семинары и круглые столы по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. На данные встречи приглашались представители территориальных органов, федеральных органов власти, органов исполнительной и законодательной власти Калужской области, муниципального района «Ферзиковский район».

4) проводилось обучение субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в районе. 18 субъектов малого и среднего предпринимательства, прошли обучение в 2015 году.

5) привлекались субъекты малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. В 2015 году были проведены аукционы для малого и среднего предпринимательства на сумму более 5 млн. руб.

6) оказывалось консультационное содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в областных и федеральных конкурсах.

7) проводился анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора малого и среднего предпринимательства.

8) сформирован реестр субъектов малого и среднего предпринимательства района - получателей поддержки. Данный реестр размещен на официальном сайте МР «Ферзиковский район».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» поддержку получило - ООО «Компания ИРКЕЙ» - 1403,5 тыс. руб. (субсидия на компенсацию затрат по приобретению производственного оборудования).

Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области в 2015 году предоставлено поручительство предприятию ООО «Русская тара», зарегистрированному на территории муниципального района «Ферзиковский район», в размере 4000,0 тыс. рублей на приобретение основных средств.

**Оценка эффективности ВЦП:**

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку: 3/3\*100=100%

2. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства: 55/62\*100=89%

3. Увеличение объемов выпущенных субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, работ, услуг по отношению к предыдущему году: 371,848/(377,921 +10%)\*100=89,4%

4. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства прошедших обучение: 18/15\*100=120%

Эффективность реализации ВЦП: (100+89+89,4+120)/4\*100% = 99,6% – ВЦП реализуется относительно эффективно.