Приложение N 3

к Положению

о порядке разработки, утверждения

и реализации ведомственных целевых программ,

финансируемых за счет средств бюджета

муниципального района "Ферзиковский район"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления администрации муниципального района

"Ферзиковский район" от 08.06.2015 N 249)

Отчет

о выполнении Ведомственной целевой программы «Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы»

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район»

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности |
| Плановое значение | Фактическое значение | Процент выполнения | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| Плановое значение | Фактическое значение | Процент выполнения |
| Наименование: Ведомственная целевая программа «Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы» |
| Цель ВЦП: создание условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства, на основе инновационных роботизированных технологий |
| Задача: поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства | 2017 г. | Средства бюджета МР «Ферзиковский район»880,00Внебюджетные средства13650,00Итого:14530,00 | Средства бюджета МР «Ферзиковский район»870,819Внебюджетные средства13642,82279Итого:14513,64179 |  | Целевой индикатор: Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тонн | 21590 | 31472 | 145,8 |
| Целевой индикатор:Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | голов | 4005 | 4758 | 118,8 |
| Целевой индикатор:Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | кг | 5390 | 6615 | 122,7 |
| Итого по ВЦП |  | 14530,00 | 14513,64179 |  |  |  |  |  |  |