Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на  территории муниципального района «Ферзиковский район» по итогам 2019 года.

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального района «Ферзиковский район» утверждена  Постановлением администрации МР «Ферзиковский район» от 20 марта 2019 года № 154.

- Цели  МП :

Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала муниципального района «Ферзиковский район»

- Задачи МП:

1) Создание эффективности инфраструктуры культурно-досуговых учреждений, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения МР «Ферзиковский район».

2) Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

3) Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства и поддержки молодых дарований.

4) Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

Результаты, достигнутые  за отчетный период по  мероприятиям и индикаторам программы.

- Сохранение и поддержка традиционной народной культуры и любительского творчества в муниципальных учреждениях культуры муниципального района «Ферзиковский район».

Решает задачу по созданию эффективной инфраструктуры культурно-досуговых учреждений, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения муниципального района «Ферзиковский район».

В 2019 году в районе осуществляло работу  102   формирований по различным направлениям, в которые было привлечено 1187 человека (индикатор №7). По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение участников в связи с закрытием Ферзиковского Дома культуры. Сельскими домами культуры за отчетный период было проведено 2356 мероприятия, 5 из которых были направлены на развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов (индикатор №2).  Количество посетителей составило 59,5тысяч человек (индикатор №1). Плановая цифра не была достигнута  в связи с закрытием Ферзиковского Дома культуры.

В рамках данного раздела программы прошли следующие мероприятия:

-районные фестивали- конкурсы «Мы – вместе» посвященный дню России

-IV благотворительный фестиваль «Авчуринские пикники», все средства собранные на фестивале пошли на восстановление готического дома, усадьбы  Полторацких.

- Районный смотр «Лучшее учреждение культуры 2019 года» среди учреждений клубного типа МР «Ферзиковский район».

-Уже не первый год подряд во всех сельских поселениях Ферзиковского района проходят Дни села.

-Во всех сельских поселениях проводились митинги, концерты, акции, посвященные таким памятным датам, как 9 мая, 22 июня, День освобождения Ферзиковского района от немецко-фашистских захватчиков, День славянской письменности и культуры, Великое стояние на реке Уре, День народного единства.

Данное мероприятие реализуется за счет средств бюджета муниципального района «Ферзиковский район» и бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район». Выполнение (в денежном выражении) составило 90%. Низкий процент выполнения связан с отсутствием финансирования сельскими поселениями муниципального района «Ферзиковский район».

- Развитие общедоступных библиотек в муниципальном районе «Ферзиковский район»

Решает задачу повышения доступности и качества библиотечных услуг.

В рамках данного раздела программы были проведены следующие мероприятия:

- «Магия книги на театральных подмостках» - Библионочь -2019 ;

- ««Глубинкою сильна Россия»» - краеведческая конференция;

- Вечер юмора «Весёлые и находчивые»;

- Литературно-музыкальная встреча «Есть в мире день особый»;

- Музыкальная композиция «Нежной, ласковой, самой…»;

- Поэтический праздник «Мы в ответе за будущее планеты» и другие.

Индикаторы, которые относятся к данному мероприятию муниципальной программы, были выполнены полностью. Увеличилось количество посещений библиотек на одного читателя в год (индикатор №3) - выполнение составило 128%. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды выполнено на 113% (индикатор №4) и составило 170 экземпляров. В 2019 году МКУК «ЦБС» работала в рамках реализации национального проекта «Культура». Дугнинский филиал МКУК «ЦБС» стала победительницей среди муниципальных библиотек Калужской области. Получила грант в размере 5 миллионов рублей. 28 ноября состоялось торжественное открытие первой в районе Модельной библиотеки нового поколения.

Данное мероприятие, в отчетном году, реализовалось за счет средств бюджета муниципального района «Ферзиковский район» и федерального бюджета. Выполнение (в денежном выражении) составило 97%.

- Развитие дополнительного образования в сфере культуры в МР «Ферзиковский район»

Решает задачу по созданию условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства и поддержки молодых дарований.

В 2019 году в «Ферзиковской ДШИ» обучалось 182 ребенка на 6 отделениях: хоровом, вокальном, фортепианном, народных инструментов, духовых инструментов и отделении изобразительного искусства (индикатор №5).   Значимыми событиями отчетного года можно назвать:

1. Открытый районный конкурс «Весенняя рапсодия» -получивший статус областного;

2. Обучающиеся «Ферзиковской ДШИ» стали Лауреатами I степени таких конкурсов как:

«Душа народа моего» (г.  Москва), «Звездочки России» (г. Калуга), «Хранители наследия России» (г. Красногорск Московской области), «Казачий круг» (г. Калуга), «Калужская перевить» (г.Калуга), «Угра –пояс Пресвятой Богородицы» (п. Ферзиково).

3. 4 преподавателя «Ферзиковской ДШИ» стали участниками национального проекта «Культура» (федерального проекта «Творческие люди»).

Индикатор №6 выполнен на 100%.

Данное мероприятие реализуется за счет средств бюджета муниципального района «Ферзиковский район». Выполнение (в денежном выражении) составило 98%.

- Ремонт, реконструкция, благоустройство территорий учреждений культуры и образования в сфере культуры, укрепление и развитие их материально-технической базы, обустройство и восстановление воинских захоронений.

Решает задачу укрепления материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры МР «Ферзиковский район».

В рамках данного мероприятия были приобретены музыкальные инструменты и костюмы для «Ферзиковской ДШИ»  На эти цели в 2019 году было потрачено 250 тыс. рублей, из них:

- 125 тыс. руб. на приобретение муз. инструментов и специализированной аппаратуры,

- 70 тыс. руб. на приобретение концертных костюмов.

В 2019 отремонтированы дополнительное помещение в Сашкинской библиотеке и дополнительно выделенное помещение в Дугнинской модельной библиотеке. На эти цели было выделено порядка 5 млн. рублей.

В Воскресенском сельском клубе произведен косметический ремонт за счет средств СП «Село Грабцево». В общей сумме на ремонт в сельских Домах культуры было потрачено 560 773 рубля. Пополнение материально-технической базы составило - 134 800 рублей.

Индикатор №8, касающийся ремонта учреждений культуры, выполнен на 100%. На сегодняшней день большинство сельских домов культуры нуждаются в ремонте.

Данное мероприятие реализуется за счет средств бюджета муниципального района «Ферзиковский район», бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район», федерального и областного бюджетов. Выполнение (в денежном выражении) составило 90%. Низкий процент выполнения связан с отсутствием финансирования сельскими поселениями муниципального района «Ферзиковский район».

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования, всего, в т.ч. местный бюд-т; областной бюд-т; федерал. бюд-т; иные источники | Плановые объемы финансирования на отчетный год тыс. руб. | Фактически использовано средств с начала года, тыс. руб. | Номер индикатора | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019год | План на 2020 год |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Сохранение и поддержка традиционной народной культуры и любительского творчества в муниципальных учреждениях культуры муниципального района «Ферзиковский район» | Бюджет МР «Ферзиковский район» Бюджеты с/п | 71448,615 18878,935 | 9472,1 16878,9 | №1 №2 №6 №7 | 63,7 2307 (5) 1117 1264 | 59,5 2356 (5) 1117 1187 | 93,4 100 100 93,9 | 63,8 2308 (6) 1118 1265 |
| 2 | Развитие общедоступных библиотек в муниципальном районе «Ферзиковский район» | Бюджет МР «Ферзиковский район» Федеральный бюджет | 15371,0 331,7 | 14872,7 331,7 | №3 № 4 | 5 150 | 6,4 170 | 100 100 | 5 150 |
| 3. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры в МР «Ферзиковский район»- решает задачу по созданию условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства и поддержки молодых дарований. | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 7149,004 | 6980,9 | №5 №6 | 180 1117 | 182 1117 | 100 100 | 180 118 |
| 4 | Ремонт, реконструкция, благоустройство территорий учреждений культуры и образования в сфере культуры, укрепление и развитие их материально-технической базы, обустройство и восстановление воинских захоронений | Бюджет МР «Ферзиковский район» Бюджеты с/п Областной бюджет Федеральный бюджет | 9192,2 1019,298 657,00 4668,3 | 7626,0 985,4 657,00 4668,3 | №8 | 7 | 7 | 100 | 8 |
| Всего по программе в том числе: |  | 64416,052 | 59473,0 |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  | 38860,819 | 35951,7 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 657,0 | 657,0 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты сельских поселений |  | 19898,233 | 17864,3 |  |  |  |  |  |

Методика оценки эффективности МП «Развитие культуры на территории МР «Ферзиковский район».

Оценка эффективности   реализации МП муниципального района «Ферзиковский район» производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов МП и их плановых значений.

- S1 =59,5/63,7х100%=94,3%

- S2 =2356/2307х100%=100%

- S3=6,4/5х100%=100%

- S4=170/150х100%=100%

- S5=182/180 х100%=100%

- S6=1117/1117х100%=100 %

- S7=1187/1264х100%=93,9 %

- S8=7/7х100%=100 %

Итого:

Sобщ=94,3+100+100+100+100+100+93,9+100=788,2

Cel= (1/m)[Z(Si) =  1/8*788,2=98,5%

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории МР «Ферзиковский район» реализована с высоким уровнем эффективности.

Заведующий Отделом развития социальной сферы:                                                                                                Горохова Н.В.