|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации  | Постановление администрации МР «Ферзиковский район» № 703 от 17октября 2014 года  |
| Наименование отчитывающейся организации  | Отдел развития социальной сферы администрации (ИРО) МР «Ферзиковский район» |
| Наименование нормативного правового акта об утверждениимуниципальной программы  | Развитие культуры на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2015-2020 годы |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы(Ф.И.О., должность, контактный телефон)  | Заведующий Отделом развития социальной сферы администрации МР «Ферзиковский район» Горохова Наталья Владимировна |

**Отчет о реализации муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеподпрограмм (раздела,мероприятия)  | Источник финансирования (всего, в том числе областной бюджет, бюджет МР «Ферзиковский район», бюджеты поселений, внебюджетные  источники)  |  Плановые  объемы финансирования на отчетный  год из нормативного  правового  акта об  утверждении  программы,  тыс. рублей  | Фактическииспользовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей  | Наимено-вание ин-дикатора, единица измерения |  Значения индикатора  |
| 2016 год  |  2017 год  | план  на 2018 год  |
| план | факт | план | факт |  про- цент выпо-  пол- нения  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |
| 1 | Развитие общедоступных библиотек в МР «Ферзиковский район» | Бюджет МР «Ферзиковский район»Областной бюджет | 10182,91020,0 | 10151,81020,0 | 1)Количество посещений библиотек на одного жителя в год (Единиц) | 12 | 3,6 | 10 | 5 | 50 | 10 |
| 1.1 | Оказание муниципальной услуги по обеспечению прав граждан на библ.обслуживание в общедоступных библиотеках МР «Ферзиковский район».Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры МР «Ферзиковский район» «Централизованная библиотечная система» (далее МКУК «ЦБС») | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 1917,4 | 1917,4 | 2)Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс.человек населения (экз) | 140 | 143,7 | 145 | 140 | 96,6 | 150 |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на повышение качества и расширения спектра библ. услуг, развитие поддержки чтения. Проведение выставок, акций. Конкурсов, презентаций, фестивалей, встреч с читателями | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 100,0 | 100,0 | 3)Количеств библиографических записей муниципальных библиотек (единиц) | 1284 | 1119 | 1286 | 938 | 73 | 1288 |
|  |  | Областной бюджет | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Методическое обеспечение деятельности и общедоступных библиотек и повышение профессионального уровня библ. работников. Проведение профессиональных конкурсов, обучений и семинаров | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 99,9 | 69,8 | 4)Число учреждений культуры, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве учреждений культуры района (Единиц) | 16 | 16 | 18 | 18 | 100 | 20 |
| 1.4 | Комплектование фондов документов муниципальных библиотек района и подписка на периодические издания | Бюджет МР «Ферзиковский район»Областной бюджет | 475,035,6 | 474,035,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников МКУК «ЦБС» и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством | Бюджет МР «Ферзиковский район»Областной бюджет | 7590,6909,4 | 7590,6909,4 | 5)Отношение среднемесячной з/платы специалистов муниципальных учреждений культуры к среднемесячной з/плате в экономике Калужской области | 80,3 | 80,3 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 2 | Сохранение и поддержка традиционной народной культуры и любительского творчества в муниципальных учреждениях культуры МР «Ферзиковский район» | Бюджет МР «Ферзиковский район»Бюджет сельских поселенийОбластной бюджет | 2236,714208,42798,5 | 2157,213227,02798,5 | 6)Количество посещений гражданами культурно-досуговых учреждений (тыс.чел) | 44,5 | 58.8 | 45 | 62,3 | 138,4 | 45,2 |
| 2,1 | Оказание муниципальной услуги муниципальным казенным учреждениям культуры МР «Ферзиковский район» «Культурно-досуговое объединение» (далее по тексту МКУК «КДО») по созданию условий для организации досуга и занятий народным творчеством населения. Финансовое обеспечение деятельности МКУК «КДО» | Бюджет МР «Ферзиковский район»Бюджет сельских поселенийОбластной бюджет | 385,04321,8 | 323,03721,8 | 7)Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры (единиц) | 1752 | 2303 | 1779 | 2305 | 129,6 | 1796 |
| 2,2 | Проведение и организация культурно-массовых мероприятий на территории МР «Ферзиковский район», фестивалей , праздников. Выставок, конкурсов, программ,спектаклей, акций, семинаров, поддержка клубов по интересам, народных коллективов и др. | Бюджет МР «Ферзиковский район»Бюджет сельских поселений | 470,0613,5 | 470,0613,5 | 8)Число коллективов, участников межрегиональных, областных и муниципальных конкурсов и фестивалей в сфере культуры(единиц) | 8 | 9 | 9 | 9 | 100 | 10 |
| 2,3 | Участие в областных, межрегиональных и муниципальных конкурсах, фестивалях, выставках произведений народного художественного творчества, обменных творческих акциях | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 130,0 | 130,0 | 9)Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры от общего числа детей (чел) | 900 | 900 | 950 | 1040 | 109,4 | 970 |
| 2,4 | Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно- технических условий для исполнения должностных обязанностей работников МКУК «КДО» и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством | Бюджет МР «Ферзиковский район»Бюджет сельских поселенийОбластной бюджет | 1251,79273,12798,5 | 1234,28891,72798,5 | 10)Количество населения, участвующего в платных культурно досуговых мероприяти-ях, проводимых муниципаль-ными учреждениями культуры (человек)11)Число участников клубных формирований (Человек) | 22001421 | 21991153 | 22251160 | 18921258 | 85108,4 | 22301162 |
| 3, | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МР «Ферзиковский район» | Бюджет МР «Ферзиковский район»Областной бюджет | 4933,9553,7 | 4922,1553,7 | 12)Охват детей дополнитель-ным образованием в сфере культуры и искусства(человек) | 126 | 126 | 181 | 170 | 94 | 222 |
| 3.1 | Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусства МКОУ ДО МР «Ферзиковский район» «Ферзиковская школа искусств» (Далее ДШИ Финансовое обеспечение деятельности ДШИ | Бюджет МР «Ферзиковский район»Областной бюджет | 317,6403,0 | 312,2403,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Участие в межрегиональных, областных и муниципальных творческих конкурсах и фестивалях | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведение мероприятий, праздников, выставок, акций, конкурсов презентаций, семинаров, фестивалей, профессиональных конкурсов и др. | Бюджет МР «Ферзиковский район» | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников ДШИ и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством | Бюджет МР «Ферзиковский район»Областной бюджет | 4581,3150,7 | 4574,9150,7 | 13)Отноше-ние среднемесячной з/платы специалистов муниципаль-ных учреждений дополнитель-ного образования детей в сфере культуры к среднемесяч-ной з/плате в экономике Калужской области | 90 | 86,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Ремонт, реконструкция, благоустройство территорий учреждений культуры и образования в сфере культуры, укрепление и развитие их материально-технической базы | Бюджет МР «Ферзиковский район»Бюджет сельских поселенийОбластной бюджет | 554,41092,3- | 553,1792,5- | 14)Количество приобретенных единиц современной аппаратуры. оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры и образования в сфере культуры (единиц) | 15 | 15 | 17 | 17 | 100 | 18 |
| 4.1 | Реконструкции, ремонты и благоустройство территорий общедоступных библиотек на территории МР «Ферзиковский район» | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 554,4 | 553,1 | 15)Количество отремонтированных и благоустроенных учреждений культуры и образования в сфере культуры(единиц) | 5 | 5 | 6 | 8 | 133,3 | 6 |
| 4.2 | Реконструкции, ремонты и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений на территории МР «Ферзиковский район» | Бюджет сельских поселений | 1092,3 | 792,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение специального оборудования (муз. инструментов, свето-звуковой техники, оборудования) для учреждений культуры | Бюджет сельских поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Приобретение сценических костюмов для учреждений культуры МР «Ферзиковский район» | Бюджет сельских поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Создание информационно-коммуникационной сети муниципальных учреждений культуры | Бюджеты сельских поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Модернизация библиотечно-информационного обслуживания. Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий библиотечного обслуживания населения МР | Бюджет МР «Ферзиковский район»Областной бюджет | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Приобретение специального обрудования (муз. инстр. свето-звукового оборуд) для учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Бюджет МР «Ферзиковский район» | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Бюджет МР «Ферзиковский район»Бюджет сельских поселенийОбластной бюджет | 2430,81094,146,2 | 2342,6951,346,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе  | **Всего, в том числе** | **41151,9** | **39516,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет Бюджет МР «Ферзиковский район | 4418,420338,7 | 4418,420126,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений | 16394,8 | 14970,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Постановлению администрации

 (исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района «Ферзиковский район»

от 01 августа 2013 года №366

**ПОРЯДОК**

**проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район»**

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район» (далее - Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район», методику и критерии указанной оценки.
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район» (далее - муниципальная программа), осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе представленных соисполнителями муниципальной программы (далее – соисполнитель) и участниками подпрограммы отчетов о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств областного и местного бюджетов и, степени реализации контрольных событий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, а также статистической, справочной и аналитической информации о реализации подпрограмм.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе и входящим в нее подпрограммам.
4. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

- степени реализации контрольных событий.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки эффективности муниципальной программы, прилагаемой к настоящему Порядку.
2. Расчеты по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы и её результаты представляются в отдел экономического развития администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» до 15 марта года, следующего за отчетным.
3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ учитываются при подготовке сводного доклада об итогах реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район» и принятии, в случае необходимости, администрацией (исполнительно-распорядительным органом) муниципального района «Ферзиковский район» решений о прекращении реализации и (или) принятии новых отдельных подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, муниципальной программы в целом и в соответствии с данным решением, пересмотра объемов ассигнований бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, начиная с очередного финансового года.

 Приложение №1

к порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

муниципального района

«Ферзиковский район»

**Методика оценки эффективности**

**муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район»**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» (далее – муниципальная программа) и входящих в нее подпрограмм, проводится на основе оценок по двум критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы (подпрограммы).

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

 m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

 i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si= (Fi/Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/ L\*100%

где:

Fin – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

1.3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексна оценка) производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin)/2

 где:

 O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 95 % и более процентов.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 75 % до 95 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

***ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА***

***по МП «Развитие культуры на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2015-2020 годы по итогам 2017 года.***

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МР «Ферзиковский район» 17 октября 2014 года №703.

- Цели МП – Реализация роли культуры как духовно-нравственного развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала МР «Ферзиковский район».

- Задачи МП- 1) Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

 2) Создание эффективности инфраструктуры культурно-досуговых учреждений, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения МР «Ферзиковский район».

 3) Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства и поддержки молодых дарований.

 4) Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

Наименование мероприятий в рамках программы:

1) Развитие общедоступных библиотек- решает задачу повышения доступности и качества библиотечных услуг. В рамках данного раздела программы были проведены следующие мероприятия:

1. «Для вас открыты наши двери и сердца» - Всероссийский праздник библиотек (Центральная библиотека)
2. «Наш край в истории России» - краеведческая конференция (Центральная библиотека)
3. «Гордо реет флаг России» - акция (Центральная библиотека)
4. «Переводим с пользой время для души, ума и тела» - библиосумерки (Бебелевский филиал)
5. «Путешествие в страну вдохновения» - ночь искусств (Сугоновский филиал)
6. «Я люблю тебя Россия» литературно-музыкальная композиция (Зуднинский филиал)
7. «На веки в памяти людской» - День воинской славы (Ястребовский филиал совместно с Желябужским филиалом)
8. «Берегите природу, просто немного убрав за собой» - экологическая акция (Красногороденский филиал)
9. «Русь обрядовая» - тематический вечер (Октябрьский филиал)
10. «Узнай свой родной край» - экологическая экскурсия (Авчуринский филиал)
11. «Таинство Рождества и Крещения» - вечер-встреча (Авчуринский филиал)
12. «Волшебство Новогодних затей» - праздничная программа (Сашкинский филиал)
13. «Пришла Коляда-отворяй ворота» - вечер фольклора (Сашкинский филиал)
14. «В гостях у любимых детских поэтов» - литературная гостиная (Детская библиотека)
15. «Ты одна такая – любимая и родная» - тематический вечер (Сугоновский филиал)
16. «Экология природы – экология души» - библиосумерки (Дугнинский филиал)
17. «Природа – это дом, в котором мы живём»- библиосумерки (Детская библиотека)
18. .«Прикрой планету ласковой рукой» - День экологии (Центральная библиотека)
19. «Эко – значит дом» - библионочь (Центральная библиотека)
20. «Гори огонь купальский» - фольклорный праздник (Центральная библиотека

Индикаторы, которые относятся к данному мероприятию муниципальной программы, были выполнены не полностью. Уменьшилось количество посещений библиотек (индикатор№1) - выполнено на 50,0%, количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды выполнено на 96,6%(индикатор №2) и составило 140 экземпляров, Сделано 938 библиографических записей, индикатор №3 выполнен на 73%. Выполнение данного индикатора зависит от выполнения индикатора №1. Индикатор №4-число учреждений культуры, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ, выполнено на 100.0%, индикатор №5 – отношение среднемесячной з/платы работников культуры к среднемесячной з/плате в экономике области выполнено на 100% и составило 26830 рублей.

2).Сохранение и поддержка традиционной народной культуры и любительского творчества в муниципальных учреждениях культуры МР «Ферзиковский район» - решает задачу по созданию инфраструктуры культурно-досуговых учреждений, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех слоев населения МР «Ферзиковский район». В 2017 году в районе осуществляло работу 117 формирований по различным направлениям, в которые привлечено 1258 человек. Общее количество мероприятий проводимых сельскими домами культуры 2303 мероприятия, которые посетило 62 296 человек.

В рамках данного раздела программы прошли следующие мероприятия:

-районные фестивали- конкурсы «Мы – вместе» посвященный дню России

-II благотворительный фестиваль «Авчуринские пикники», все средства собранные на фестивале пошли на восстановление готического дома, усадьбы Полторацких.

- Районный смотр «Лучшее учреждение культуры 2017 года» среди учреждений клубного типа МР «Ферзиковский район».

-Уже не первый год подряд во всех сельских поселениях Ферзиковского района проходят Дни села.

-Во всех сельских поселениях проводились митинги, концерты, акции, посвященные таким памятным датам, как 9 мая, 22 июня, День освобождения Ферзиковского района от немецко-фашистских захватчиков, День славянской письменности и культуры, Великое стояние на реке Уре, День народного единства.

-15 сентября в д. Сугоново состоялось захоронение останков двух военнослужащих погибших в годы Великой Отечественной войны на краю д. Поречье СП «Деревня Сугоново».

Выполнение индикаторов № 6, 7, 8, 9, 10 (согласно муниципальной программы), относящихся к данному мероприятию, равно 100 % кроме индикатора №10 (количество населения, участвующего в платных мероприятиях). Этот индикатор выполнен на 85%. В основном, это зависит от не совсем благоприятных условий в СДК (почти все здания ветхие, плохо отапливаемые) и отсутствия хорошей материальной базы для организации более качественных мероприятий.

3)Развитие дополнительного образования в сфере культуры в МР «Ферзиковский район»- решает задачу по созданию условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МР «Ферзиковский район».

В рамках данного раздела программы были проведены следующие мероприятия:

-в января 2017 года ученик отделения народных инструментов по классу аккордеона Васильев Саша и ученик отделения народных инструментов по классу гитары Мельник Максим стали Лауреатами II и III степени международного конкурса «Golden talents», который проходил в г. Калуга;

-в марте 2017 года ученица отделения духовых инструментов Киреева Полина стала Лауреатом III степени Всероссийского музыкального конкурса «Мелодинка»;

-в марте 2017 года ученик отделения народных инструментов по классу аккордеона Васильев Саша и ученик фортепианного отделения Кашицын Даниил стали участниками XVII конкурса юных дарований в г. Балабаново.

- 20 марта 2017 года ученик отделения народных инструментов по классу аккордеона Васильев Саша стал Дипломантом открытого городского фестиваля «Звучи, аккордеон» в г. Калуга;

-в апреле 2017 года вокальный ансамбль «Алые паруса» стал Дипломантом городского открытого конкурса «Салют, Победа» в г. Калуга;

-в мае 2017 учащийся отделения народных инструментов по классу гитары Мельник Максим стал Дипломантом XX Международного конкурса «Мир гитары»;

-5 октября 2017 года вокальный дуэт: Аутлева Мира и Угланова Саша стали Лауреатами II степени межрегионального XI Цветаевского детского фестиваля-конкурса в г.Таруса;

-18 ноября 2017 г ансамбль народной песни «Здравушка» стал Дипломантом Ш степени областного фестиваля-конкурса детских фольклорных коллективов и объединений по декоративно-прикладному искусству «Кузьминки» в г.Сосенский;

-в декабре 2017 г вокальный ансамбль «Камертон» стал Лауреатом I степени VI Епархиального регионального конкурса «Угра – пояс Пресвятой Богородицы».

Также в декабре 2017 г ученица вокального отделения Аутлева Мира стала Лауреатом I степени VI Епархиального регионального конкурса «Угра – пояс Пресвятой Богородицы».

 - 12 июня вокальный ансамбль «Камертон» и ансамбль народной песни «Здравушка» стали участниками районного фестиваля «Мы – вместе».

-Отчетные концерты учащихся и преподавателей «Новогодний серпантин» и «Цветущий май» проходят с большим интересом со стороны родителей и зрителей.

 Индикатор №12 выполнен на 94%. Выполнение индикатора зависит от наличия специалистов. На сегодняшний день район остро нуждается в квалифицированных специалистах в сфере культуры.

4).Ремонт, реконструкция, благоустройство территорий учреждений культуры и образования в сфере культуры, укрепление и развитие их материально-технической базы- решает задачу укрепления материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры МР «Ферзиковский район».

В рамках данного мероприятия были проведены следующие мероприятия:

На сновании индикатора №14 были приобретены музыкальные инструменты и оборудование для ДШИ МР «Ферзиковский район»

- 1 аккордеон «Waltmaister»;

- 1 баян «Тула»

- 2 кларнета «Yamaxa»;

- 1 флейта «Yamaxa»

- 2 микрофона «Shur»;

- 2 комплекта звуковых усилителей;

- 5 комплектов концертных костюмов;

- 10 пар концертной обуви;

- изготовление печатной продукции для ведения образовательной деятельности;

 Для структурных подразделений МКУК «КДО» приобретено оборудование и материальные ценности на сумму 737 461 рубль, пошиты концертные костюмы на сумму 168 570 рублей.. Данный индикатор выполнен на 100 %. Индикатор №15, касающийся ремонта учреждений культуры, выполнен на 100.0%. На сегодняшней день большинство сельских домов культуры нуждаются в ремонте. В 2017 году косметический ремонт был проведен в Аристовском, Желябужском СДК , Кольцовском СДК всего на сумму 816 064,16 рублей. В 2017 году проведен капитальный ремонт в Сашкинской библиотеке. Заменены окна в Дугнинской библиотеке. Произведен капитальный ремонт Желябужской библиотеке. Установлена новая входная дверь в Центральную библиотеку. Всего ремонтно-строительных работ проведено на 993456 рублей. Приобретено оборудование и материальные ценности на 711000 рублей. В семи библиотеках установлена пожарная сигнализация, на которую потрачено 305530 рублей.

**Методика оценки эффективности МП «Развитие культуры на территории МР «Ферзиковский район» на 2015-2020 годы.**

**1.1.Оценка эффективности реализации МП муниципального района «Ферзиковский район» производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов МП и их плановых значений.**

1. **S1 =5/10х100%=50% -уменьшилось количество читателей.**
2. **S2 =140/145=96,6%**
3. **S3=938/1286х100%=73%-уменьшилось количество читателей**
4. **S4=18/18х100%=100%**
5. **S5=90/90 х100%=100%**
6. **S6=62,3/45х100%=100 %**
7. **S7=2305/1779х100%=100 %**
8. **S8=9/9х100%=100 %**
9. **S9=1040/950х100%=100 %**
10. **S10=1892/2225х100%=85%**
11. **S11=1258/1160х100%=100%**
12. **S12=170/181х100%=94%**
13. **S13=100/100х100%=100%**
14. **S14=17/17х100%=100%**
15. **S15= 8/6х100%=100%**

**Итого:**

**Sобщ=50+96,6+73+100+100+100+100+100+100+85+100+94+100+100+100=**

**=1398,6**

**Cel= (1/m)[Z(Si) = 1/15\*1394,45=93,24%**

**Муниципальная программа «Развитие культуры на территории МР «Ферзиковский район» реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.**

**Заведующий Отделом развития**

**социальной сферы:**