

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Ферзиковский район»

Калужской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2017 года №443а

**п. Ферзиково**

**Об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район»**

В целях организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район», повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район» по реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие, в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DA3AD49FD96BA56EB6284F9E3578547429E0EA5376C9E4A92352A3C06AFFD276E7UDWDH) Правительства Калужской области от 19.05.2017 № 310 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Калужской области» администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить [Положение](#P35) об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район» (приложение № 1).
2. Утвердить [состав](#P226) Совета по проектному управлению в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район» (приложение № 2).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете Ферзиковского района Калужской области «Ферзиковские вести» и подлежит размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район».

Глава администрации

муниципального района

**«Ферзиковский район» А.А. Серяков**

Приложение № 1

к Постановлению

администрации (исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района «Ферзиковский район»

от 21 сентября 2017 года №443а

Положение об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район»

1. **Общие положения**
2. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район» (далее - Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район».
3. Основной целью организации проектной деятельности является обеспечение достижения результатов при реализации проектов в муниципальном районе «Ферзиковский район» (далее - проекты), что достигается за счет:

* соблюдения или сокращения сроков достижения требуемого результата;
* обеспечения эффективного использования ресурсов, выделяемых для реализации проектов;
* обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений посредством предоставления актуальной и достоверной информации о реализации проектов;
* повышения эффективности внутриведомственного, межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район»;
* обеспечения эффективных механизмов контроля за реализацией проектов.

1. В настоящем Положении используются следующие термины:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение результатов в сфере социально-экономической и инвестиционной политики Ферзиковского района;

проектная деятельность - деятельность, связанная с предпроектной подготовкой, реализацией и завершением проекта.

1. **Участники проектной деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район»**
2. Организационная структура участников проектной деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район» включает в себя:
3. Совет по проектному управлению.
4. Куратора проекта.
5. Руководителя проекта.
6. Заказчика проекта.
7. Рабочую группу.
8. [Совет](#P226) по проектному управлению (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным консультативным совещательным органом, возглавляемым Главой администрации муниципального района «Ферзиковский район» (приложение № 2.)

Совет:

1. Рассматривает предложения по проекту.
2. Рассматривает паспорта проектов и готовит заключение на паспорта проектов.
3. Рассматривает сводные планы проектов.
4. Одобряет проекты и рекомендует их к реализации в соответствии с настоящим Положением.
5. Рассматривает отчеты при реализации проектов, включая регулярные сводные отчеты по реализуемым проектам.
6. Формирует рекомендации по вопросам, которые в соответствии с настоящим Положением относятся к сфере его деятельности.
7. Куратор проекта - должностное лицо - заместитель Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район», которое в соответствии с поручением Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» определено ответственным за реализацию проекта в рамках полномочий, определенных нормативными правовыми актами муниципального района «Ферзиковский район».
8. Куратор проекта обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район» в сфере реализации проектной деятельности.
9. Назначает руководителя проекта и участников проекта, находящихся в его подчинении либо являющихся должностными лицами, деятельность которых непосредственно координирует и контролирует куратор проекта.
10. Дает поручение руководителю проекта по разработке [паспорта](#P174) проекта (приложение № 2), сводных планов по реализации проекта, внесению изменений в паспорт проекта и сводные планы по реализации проекта, подготовке отчетов о завершении этапа проекта, о завершении проекта.
11. Направляет паспорт проекта на рассмотрение для заключения в Совет.
12. Формирует список потенциальных участников проекта и содействует их привлечению к участию в проекте.
13. Устанавливает цели и показатели деятельности руководителя проекта в пределах реализации предоставленных ему полномочий, оценивает эффективность и результативность его деятельности.
14. Запрашивает у органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления, иных организаций и лиц в установленном действующим законодательством порядке информацию и документы, необходимые для реализации проекта.
15. Согласовывает отчеты о реализации проекта и направляет их на рассмотрение в Совет.
16. Занимается разрешением рисков и проблем реализации проекта, выходящих за рамки компетенции руководителя проекта.
17. Руководитель проекта - должностное лицо - руководитель структурного подразделения администрации муниципального района «Ферзиковский район», находящееся в подчинении куратора проекта, либо должностное лицо органа местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район», деятельность которого непосредственно координирует и контролирует куратор проекта, отвечающее за организацию достижения целей реализации проекта и осуществляющее непосредственное управление проектом.
18. Руководитель проекта:
19. Обеспечивает разработку паспорта проекта, согласовывает паспорт проекта с куратором проекта.
20. В случае получения положительного заключения после рассмотрения на совете одобренный проект вносится в [реестр](#P134) проектов (приложение № 1) и принимается к исполнению.
21. Обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана проекта, а также формирование на его основе плана контрольных событий проекта по форме и плана-графика проекта.
22. Дает рекомендации куратору проекта в отношении состава рабочей группы, формируемой для реализации проекта.
23. Осуществляет руководство процессами планирования, исполнения, управления изменениями, контроля и завершения проекта.
24. Осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, показателей запланированных результатов в соответствии со сроками осуществления проекта.
25. Формирует и организует деятельность рабочей группы, распределяет задачи между ее членами.
26. Готовит проекты запросов в органы исполнительной власти Калужской области, органы местного самоуправления, в иные организации по вопросам реализации проекта.
27. Обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга реализации проекта.
28. Заказчик проекта - орган местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район», осуществляющий полномочия в сфере реализации проекта. Заказчик проекта определяется в соответствии с поручением Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район».
29. Заказчик проекта:

* разрабатывает предложения по проекту к настоящему Положению и направляет для заключения в совет.

1. Рабочая группа - группа сотрудников органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, привлекаемых организаций, а также сторонних экспертов. Рабочая группа формируется руководителем проекта с целью эффективного достижения целей проекта и создается на срок реализации проекта.
2. Рабочая группа состоит из куратора проекта, руководителя проекта, секретаря и членов рабочей группы. Состав рабочей группы утверждается распоряжением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район».
3. Члены рабочей группы:
4. Принимают участие в разработке плана-графика проекта.
5. Участвуют в выявлении рисков и проблем реализации проекта.
6. Участвуют в разработке предложений о корректирующих мерах и мерах, предупреждающих возникновение рисков и проблем реализации проекта.
7. Формами деятельности рабочей группы являются заседания и/или исполнение решений, принятых на заседаниях рабочей группы. Срочные задачи могут ставиться руководителем проекта членам рабочей группы в период между проведением заседаний.
8. Обязаны посещать заседания рабочей группы, участвовать в обсуждении вопросов повестки, давать предложения и выполнять поручения руководителя проекта в рамках своей компетенции.
9. Секретарь рабочей группы - должностное лицо органа местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район», выбираемый из состава членов рабочей группы, который обеспечивает деятельность рабочей группы.
10. Секретарь рабочей группы вносит записи в [реестр](#P134) проектов согласно форме (приложение № 1), [паспорт](#P174) проекта (приложение № 2), ведет протоколы заседаний рабочей группы.
11. **Стадии организации проектной деятельности**
12. Проектная деятельность в отношении каждого проекта включает следующие стадии:
13. Предпроектная стадия.
14. Стадия реализации проекта.
15. Стадия завершения проекта.

Приложение № 1

к Положению

об организации проектной деятельности

в органах местного самоуправления

муниципального района

«Ферзиковский район»

Реестр муниципальных проектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ проекта в реестре** | **Наименование проекта** | **Обоснование** | **Куратор проекта** | **Сроки исполнения** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Положению

об организации проектной деятельности

в органах местного самоуправления

муниципального района

«Ферзиковский район»

Паспорт проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | <указывается полное наименование проекта> |
| Куратор проекта |  |
| Руководитель проекта |  |
| Заказчик проекта |  |
| Сроки реализации проекта |  |

**Основные этапы реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основные этапы проекта** | **Установленный срок выполнения (дата)** | **Ответственный** | **Отметка об исполнении (дата)** |
| 1 | /При необходимости проект разбивается на этапы/ |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Постановлению

администрации (исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района «Ферзиковский район»

от \_\_\_\_ сентября 2017 года №\_\_\_\_\_\_

Совет

по проектному управлению в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Серяков**  **Александр Альбертович** | - | Глава администрации муниципального района «Ферзиковский район», председатель совета; |
| **Члены Совета:** | | |
| **Рябков**  **Дмитрий Станиславович** | - | заместитель Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» по экономике, финансам и муниципальному хозяйству; |
| **Аксютенкова**  **Ирина Петровна** | - | заместитель Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» по социальным вопросам. |