Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Ферзиковский район»

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2017 года                                                                                  №443а

п. Ферзиково

Об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район»

В целях организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район», повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район» по реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие, в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 19.05.2017 № 310 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Калужской области» администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район» (приложение № 1).

- Утвердить состав Совета по проектному управлению в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район» (приложение № 2).

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете Ферзиковского района Калужской области «Ферзиковские вести» и подлежит размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район».

Глава администрации

муниципального района

«Ферзиковский район»                          		    			А.А. Серяков

# Приложение № 1

к Постановлению

администрации (исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района «Ферзиковский район»

от 21 сентября 2017 года №443а

Положение об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район»

- Общие положения

- Настоящее Положение об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район» (далее - Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район».

- Основной целью организации проектной деятельности является обеспечение достижения результатов при реализации проектов в муниципальном районе «Ферзиковский район» (далее - проекты), что достигается за счет:

- соблюдения или сокращения сроков достижения требуемого результата;

- обеспечения эффективного использования ресурсов, выделяемых для реализации проектов;

- обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений посредством предоставления актуальной и достоверной информации о реализации проектов;

- повышения эффективности внутриведомственного, межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район»;

- обеспечения эффективных механизмов контроля за реализацией проектов.

- В настоящем Положении используются следующие термины:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение результатов в сфере социально-экономической и инвестиционной политики Ферзиковского района;

проектная деятельность - деятельность, связанная с предпроектной подготовкой, реализацией и завершением проекта.

- Участники проектной деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район»

- Организационная структура участников проектной деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район» включает в себя:

- Совет по проектному управлению.

- Куратора проекта.

- Руководителя проекта.

- Заказчика проекта.

- Рабочую группу.

- Совет по проектному управлению (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным консультативным совещательным органом, возглавляемым Главой администрации муниципального района «Ферзиковский район» (приложение № 2.)

Совет:

- Рассматривает предложения по проекту.

- Рассматривает паспорта проектов и готовит заключение на паспорта проектов.

- Рассматривает сводные планы проектов.

- Одобряет проекты и рекомендует их к реализации в соответствии с настоящим Положением.

- Рассматривает отчеты при реализации проектов, включая регулярные сводные отчеты по реализуемым проектам.

- Формирует рекомендации по вопросам, которые в соответствии с настоящим Положением относятся к сфере его деятельности.

- Куратор проекта - должностное лицо - заместитель Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район», которое в соответствии с поручением Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» определено ответственным за реализацию проекта в рамках полномочий, определенных нормативными правовыми актами муниципального района «Ферзиковский район».

- Куратор проекта обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район» в сфере реализации проектной деятельности.

- Назначает руководителя проекта и участников проекта, находящихся в его подчинении либо являющихся должностными лицами, деятельность которых непосредственно координирует и контролирует куратор проекта.

- Дает поручение руководителю проекта по разработке паспорта проекта (приложение № 2), сводных планов по реализации проекта, внесению изменений в паспорт проекта и сводные планы по реализации проекта, подготовке отчетов о завершении этапа проекта, о завершении проекта.

- Направляет паспорт проекта на рассмотрение для заключения в Совет.

- Формирует список потенциальных участников проекта и содействует их привлечению к участию в проекте.

- Устанавливает цели и показатели деятельности руководителя проекта в пределах реализации предоставленных ему полномочий, оценивает эффективность и результативность его деятельности.

- Запрашивает у органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления, иных организаций и лиц в установленном действующим законодательством порядке информацию и документы, необходимые для реализации проекта.

- Согласовывает отчеты о реализации проекта и направляет их на рассмотрение в Совет.

- Занимается разрешением рисков и проблем реализации проекта, выходящих за рамки компетенции руководителя проекта.

- Руководитель проекта - должностное лицо - руководитель структурного подразделения администрации муниципального района «Ферзиковский район», находящееся в подчинении куратора проекта, либо должностное лицо органа местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район», деятельность которого непосредственно координирует и контролирует куратор проекта, отвечающее за организацию достижения целей реализации проекта и осуществляющее непосредственное управление проектом.

- Руководитель проекта:

- Обеспечивает разработку паспорта проекта, согласовывает паспорт проекта с куратором проекта.

- В случае получения положительного заключения после рассмотрения на совете одобренный проект вносится в реестр проектов (приложение № 1) и принимается к исполнению.

- Обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана проекта, а также формирование на его основе плана контрольных событий проекта по форме и плана-графика проекта.

- Дает рекомендации куратору проекта в отношении состава рабочей группы, формируемой для реализации проекта.

- Осуществляет руководство процессами планирования, исполнения, управления изменениями, контроля и завершения проекта.

- Осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, показателей запланированных результатов в соответствии со сроками осуществления проекта.

- Формирует и организует деятельность рабочей группы, распределяет задачи между ее членами.

- Готовит проекты запросов в органы исполнительной власти Калужской области, органы местного самоуправления, в иные организации по вопросам реализации проекта.

- Обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга реализации проекта.

- Заказчик проекта - орган местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район», осуществляющий полномочия в сфере реализации проекта. Заказчик проекта определяется в соответствии с поручением Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район».

- Заказчик проекта:

- разрабатывает предложения по проекту к настоящему Положению и направляет для заключения в совет.

- Рабочая группа - группа сотрудников органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, привлекаемых организаций, а также сторонних экспертов. Рабочая группа формируется руководителем проекта с целью эффективного достижения целей проекта и создается на срок реализации проекта.

- Рабочая группа состоит из куратора проекта, руководителя проекта, секретаря и членов рабочей группы. Состав рабочей группы утверждается распоряжением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район».

- Члены рабочей группы:

- Принимают участие в разработке плана-графика проекта.

- Участвуют в выявлении рисков и проблем реализации проекта.

- Участвуют в разработке предложений о корректирующих мерах и мерах, предупреждающих возникновение рисков и проблем реализации проекта.

- Формами деятельности рабочей группы являются заседания и/или исполнение решений, принятых на заседаниях рабочей группы. Срочные задачи могут ставиться руководителем проекта членам рабочей группы в период между проведением заседаний.

- Обязаны посещать заседания рабочей группы, участвовать в обсуждении вопросов повестки, давать предложения и выполнять поручения руководителя проекта в рамках своей компетенции.

- Секретарь рабочей группы - должностное лицо органа местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район», выбираемый из состава членов рабочей группы, который обеспечивает деятельность рабочей группы.

- Секретарь рабочей группы вносит записи в реестр проектов согласно форме (приложение № 1), паспорт проекта (приложение № 2), ведет протоколы заседаний рабочей группы.

- Стадии организации проектной деятельности

- Проектная деятельность в отношении каждого проекта включает следующие стадии:

- Предпроектная стадия.

- Стадия реализации проекта.

- Стадия завершения проекта.

## Приложение № 1

к Положению

об организации проектной деятельности

в органах местного самоуправления

муниципального района

«Ферзиковский район»

Реестр муниципальных проектов

| № проекта в реестре | Наименование проекта | Обоснование | Куратор проекта | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Приложение № 2

к Положению

об организации проектной деятельности

в органах местного самоуправления

муниципального района

«Ферзиковский район»

Паспорт проекта

| Наименование проекта | <указывается полное наименование проекта> |
| --- | --- |
| Куратор проекта |  |
| Руководитель проекта |  |
| Заказчик проекта |  |
| Сроки реализации проекта |  |

### Основные этапы реализации проекта

| № | Основные этапы проекта | Установленный срок выполнения (дата) | Ответственный | Отметка об исполнении (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /При необходимости проект разбивается на этапы/ |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# Приложение № 2

к Постановлению

администрации (исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района «Ферзиковский район»

от ____ сентября 2017 года №______

Совет

по проектному управлению в органах местного самоуправления муниципального района «Ферзиковский район»

| Серяков Александр Альбертович | - | Глава администрации муниципального района «Ферзиковский район», председатель совета; |
| --- | --- | --- |
| Члены Совета: |  |  |
| Рябков Дмитрий Станиславович | - | заместитель Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» по экономике, финансам и муниципальному хозяйству; |
| Аксютенкова Ирина Петровна | - | заместитель Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» по социальным вопросам. |