|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Постановление администрации МР «Ферзиковский район» №704 от 17 октября 2014 года |
| Наименование отчитывающейся организации | Отдел развития социальной сферы администрации (ИРО) МР «Ферзиковский район» |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2015-2020 годы» |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы  (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Заведующий Отделом развития социальной сферы администрации МР «Ферзиковский район» Горохова Наталья Владимировна 8-48-437- 32-713 |

Отчет о реализации муниципальной программы за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм (раздела, мероприятия) | Источник финансирования, всего, в т.ч. местный бюд-т;  областной бюд-т;  федерал. бюджет;  иные источники | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. руб. | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс. руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора | | | | | |
| 2015год | | 2016год | | | План на 2017 год |
| План | Факт | План | Факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности МР «Ферзиковский район» | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 5772.7 | 5598.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории МР «Ферзиковский район» | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджеты с/п | 650.0  380.8 | 664.1  241.7 | 1. %  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения МР «Ферзиковский район»  Чел.  2.Количество детей в возрасте от 4 до 18 лет, занимающихся в секциях учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.  %  3.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения. % | 20,2  260  2 | 24,2  267  - | 24,4  280  2 | 24,4  321  2 | 100,0  114  100 | 24,6  325  2,1 |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации, профессиональной переподготовке и развитию кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 12.0 | 94.2 | 4) чел.  Количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения. | 38 | 38 | 40 | 39 | 97,5 | 41 |
| 4. | Развитие материально-технической базы для занятий населения физической культурой и спортом | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 680.0 | 2983.7 | 5) ед.  Количество регулярно функционирующих спортивных сооружений | 35 | 33 | 36 | 36 | 100 | 36 |
| Всего по программе | | Всего,  в том числе | 7494,7 | 9582.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7114,7 | 9340.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты сельских поселений | 380,0 | 241.7 |  |  |  |  |  |  |  |

***ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
по МП «Развитие физической культуры и спорта на территории МР «Ферзиковский район» на 2015-2020 гг по итогам 2016 года***

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МР «Ферзиковский район» 17 октября 2014 г №704.

-**Цели МП**-создание условий для систематических занятий населения физической культурой и спортом жителей МР «Ферзиковский район».

-**Задачи МП**-1) Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.

2) Развитие кадрового потенциала Ферзиковского района в области физической культуры и спорта.

3) Создание условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

***Результаты, достигнутые за отчетный период по индикаторам данной программы.***

**Наименование мероприятий в рамках программы:**

1)Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности МР «Ферзиковский район».

Мероприятие выполнено на 97% (в денежном выражении). Невыполнение произошло в связи с отсутствием финансовых средств в районе в конце года.

2)Развитие физической культуры и массового спорта на территории МР «Ферзиковский район». Мероприятие выполнено на 87,9%.(В денежном выражении). Невыполнение данного мероприятия произошло в связи с отсутствием денежных средств.

В рамках основного мероприятия были проведены следующие мероприятия на территории района:

-Тестирование ГТО

-Легкоатлетический забег 1

-Соревнования по волейболу 1

-Районные летние сельские спортивные игры 1

-«День физкультурника» 1

-Неделя здоровья (летняя) 1

-«День инвалида» 1

-Спартакиада трудовых коллективов 16

-Сдача норм ГТО 8

-Турнир по мини-футболу -18

-Соревнования по волейболу-9

-Турнир по теннису-4

-Массовое мероприятие для людей преклонного возраста-2

-Массовое мероприятие для детей Ферзиковского района-6

-Спортивные эстафеты для обучающихся-141

-Соревнования по шахматам-1

-Турнир по шашкам-3

-Товарищеские матчи к 9 мая -1.

-Спортивно-массовое мероприятие к Дню защиты детей -3

-Легкоатлетический забег к 71 годовщине ВОВ -1

-Соревнования по Легкой атлетике (многоборье) -2

К данному мероприятию относятся индикаторы №1, №2, №3.

3)Мероприятия по повышению квалификации, профессиональной переподготовке и развитию кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта.

Мероприятие выполнено на 100%.(В денежном выражении)

В рамках данного мероприятия были проведены следующие мероприятия:

1.Обучение по электробезопасности.

2.Обучение по переподготовке в области физической культуры и спорта.

К данному мероприятию относится индикатор №4.

4)Развитие материально-технической базы для занятий населения физической культурой и спортом. Мероприятие выполнено на 100%. (В денежном выражении).

Закуплены: мячи футбольные, мячи волейбольные, гранаты для метания, мячи для метания, ракетки, сетки, шарики для настольного тенниса, щит баскетбольный, маты гимнастические, спортивная форма для сборных команд района. Проведены работы по благоустройству и ограждению территории спортивно-оздоровительного комплекса «Космос». Проведена сертификация спортивного оборудования.

К данному мероприятию относится индикатор №5.

**Результаты, достигнутые за отчетный период по индикаторам программы.**

1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения МР «Ферзиковский район» - выполнено на 100%.

2.Количество детей в возрасте от 4 до 18 лет, занимающихся в спортивных секциях учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта - выполнено на 114%. Перевыполнение произошло в связи с открытием дополнительных секций и дополнительного набора детей в действующие секции.

3.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения - выполнение 100 %. В 2016 году проводилась активная работа тренера по работе с населением в рамках «Физкультурника выходного дня».

4.Количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения - выполнено на 97,5%. В связи с ужесточение квалификационных требований при приеме на работу в области образования (физкультура и спорт) и сокращением бюджета ДЮСШ не удалось выполнить указанный индикатор.

5.Количество регулярно функционирующих спортивных сооружений - выполнено на 100%.

**Методика оценки**

**эффективности МП «Развитие физической культуры и спорта на территории МР «Ферзиковский район» на 2015-2020 годы.**

**1.Оценка степени достижений целей и решения задач МП производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов МП и их плановых значений.**

**1) S1= 24.4/24.4 х100= 100.0**

**2) S2=321/280 х100= 100.0**

**3) S3=2/2 х100 =100.0**

**4) S4 =39/40х 100= 97.5**

**5) S5 =36/36 х100=100.0**

**Итого: 100.0+100.0+100+97.5+100=497.5**

**Cel = 1/5х497.5 =99.5**

**Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 99.5%.**

**Заведующий Отделом развития социальной сферы: Горохова Н. В.**