|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Ферзиковский район» на 2013-2015 годы» |
| Наименование отчитывающейся организации | Отдел развития социальной сферы администрации МР «Ферзиковский район» |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление администрации МР «Ферзиковский район» № 309 от 07августа 2012 года |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Заведующий Отделом развития социальной сферы администрации МР «Ферзиковский район» |

**Годовой отчет о реализации ВЦП**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории МР «Ферзиковский район» на 2013-2015 гг. за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено- вание подпро-   грамм  (раздела, мероприя- тия) | Источник финансиров-я (всего, в том числе обл-ной бюджет, бюджет МР «Ферзиковский район», бюджеты поселений,  внебюджетные   источники) | Плановые   объемы фи- нансирования  на отчетный   год из  нормативного   правового   акта об   утверждении   программы,   тыс. рублей | Выделено   по про- грамме на отчетный   период  (лимит),   тыс.   рублей | Процент финан- сирова- ния | Фактически использова-носредств  (перечис- лено со  счета ис-  полнителя)  с начала  года, тыс.  рублей | Наимено- вание ин- дикатора,  единица  измерения | Значения индикатора | | | | | |
| предыду- щий год | | текущий год | | | план   на  сле- дую-  щий  год |
| план | факт | план | факт | про-  цент  выпо-   пол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Капитальный и текущий ремонт спортивных объектов | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 1050,0 | 1050,0 | 100 | 1050,0 | Количество спортивных сооружений, построенных вновь или подвергшихся реконструкции | 2 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | 5 |
| 2 | Развитие материально-технической базы для занятия населения МР «Ферзиковский район» массовым спортом | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 1960,0 | 1348,3 | 68,8 | 1348,3 | Доля населения,систематически занимающегося физ.культурой и спортом, в общей численности населения МР «Ферзиковский район»  Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, от общей численности обучающихся, посещающих учебные занятия по физической культуре | 18 | 19,6 | 22  24 | 22  30 | 100  125 | 25  27 |
| 3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | Всего | 966,1 | 641,7 | 66,4 | 641,7 | Количество проведенных мероприятий за отчетный период | 105 | 128 | 115 | 118 | 102,6 | 130 |
| 4 | Создание условий населнию с ограниченными возможностями здоровья для занятий спортом | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 70,0 |  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимиающимися спортом к общей численности данной категории населения | 1 | 1 | 5 | - | - | 7 |
| 5 | Разработка механизма проведения эффективной кадровой политики и повышение квалификации работников в сфере спорта и физической культуры | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 3564,0 | 3154,8 | 88,5 | 3154,8 | Количество квалифицированных работников физической культуры и спорта в организациях физической культуры и спорта | 33 | 33 | 36 | 36 | 100 | 39 |
| 6 | Повышение интереса населения МР «Ферзиковский район» к занятиям физической культуры и спорта | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 33,9 | - | - | - | Доля населения МР «Ферзиковский район», систематически занимающегося физ культурой и спортом | 18 | 18 | 22 | 22 | 100 | 25 |
| Всего по  программе | | Всего, в том числе | 7644,0 | 6194,8 | 81,0 | 6194,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет  Бюджет МР «Ферзиковский район | 7444,0 | 6005,0 | 80,7 | 6005,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений | 200,0 | 189,8 | 94,9 | 189,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по ВЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории МР «Ферзиковский район» на 2013-2015 гг.

ВЦП утверждена Постановлением администрации МР «Ферзиковский район» 07 августа 2012 года №309.

- Цели ВЦП - Развитие и удовлетворение потребностей населения МР «Ферзиковский район» в занятиях физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья различных групп населения, популяризации массового спорта путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта, широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом.

-Задачи ВЦП:

1) Повышение интереса населения МР «Ферзиковский район» к занятиям физической культурой и спортом .

2) Развитие материально-технической базы для занятий населения массовым спортом.

3) Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

4) Создание условий населению с ограниченными возможностями здоровья для занятий физической культурой и спортом с учетом потребностей и возможностей данной группы населения.

5) Разработка механизма проведения эффективной кадровой политики и повышение квалификации работников в сфере спорта и физической культуры.

Наименование мероприятий в рамках программы:

1) Повышение интереса населения МР «Ферзиковский район» к занятиям физической культуры и спорта.

2) Развитие материальной базы для занятий населения массовым спортом.

3) Создание секций для занятий населению с ограниченными возможностями здоровья.

4) Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям спортом.

5) Разработка механизма проведения эффективной кадровой политики и повышение квалификации работников в сфере спорта и физической культуры.

Методика оценки уровня достижения каждого целевого индикатора ВЦП«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2013-2015 годы.

1.1.Оценка степени достижения целей и решения задач МП производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов МП и их плановых значений.

1) Э1 =22/22 х100%= 100%

2) Э2 =30/24 х100%=125%

3) Э3 = 118/ 115 х100%=102,6 %

4) Э4 = 2/3 х100% =66,7 %

5) Э5 = 0/ 5 х 100%=0% - не принимали участие в занятиях физической культурой и спортом лица с ограниченными возможностями здоровья

6) Э6 = 36/ 36 х100%= 100%

Итого: 100+125+102.6+66,7+0+100 =494.3

Э =494,3/6 х100% =82.4%

Вывод: ВЦП реализуется относительно эффективно.

Заведующий отделом развития соц.сферы: Пираторов И.В.