Пояснительная записка к годовому отчёту

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие образования на территории муниципального района

«Ферзиковский район» на 2014-2020 годы»

в 2015 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы  «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы» (далее  - муниципальная программа).

Перечь подпрограмм, входящих в муниципальную  программу:

1.  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;

2.  Подпрограмма  «Развитие общего образования»;

3.  Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»;

4. Подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся, реализация молодёжной политики»

5. Подпрограмма «Создание условий для получения качественного образования»

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограмм представлен в приложении к сводному отчету.

Основные цели и задачи муниципальной программы:

Цель программы:

– обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Задачи программы:

- модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов;

- создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность,  сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;

- формирование механизмов адресной поддержки педагогических работников,  талантливых обучающихся,  образовательных организаций по результатам достижений;

- организационно-методическая работа по обеспечению эффективной  молодежной политики.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2015 году:

- обеспечен охват всеми формами дошкольного образования 100 % детей в возрасте от 0 до 7,5 лет,  желающих посещать дошкольные образовательные организации;

- внедрена электронная системы учета детей дошкольного возраста («электронная очередь);

- проведена оптимизация дошкольных образовательных организаций путём присоединения к школам;

- завершен  капитальный ремонт одного корпуса  Ферзиковского детского сада;

- численность населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием на территории Ферзиковского района, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составляет 75%;

- 70% школьников обучается по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- программами дополнительного образования от общего количества детей 5-18 лет охвачено 68%;

- завершился капитальный ремонт МКОУ ДО «ЦДТ»;

- доля  обучающихся, участвующих в конференциях,   олимпиадах и иных конкурсных увеличилась на 5 %;

- ведётся работа по реализации мероприятий молодежной политики на территории Ферзиковского района (деятельность Молодёжного Совета).

Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы

Наименование индикаторов муниципальной программы с их характеристикой (отклонение факта от плана):

- 95 % и выше, в том числе:

  - «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» (97%);

  - «Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными  современными требованиями, в общей численности обучающихся» (100%);

  - «Доля детей школьного возраста, имеющих возможность получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста» (106%);

  - «Доля обучающихся, участвующих в конференциях,   олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях» (103%);

  - «Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий молодежной политики на территории Ферзиковского района» (100%).

Сведения об индикаторах муниципальной программы и показателях подпрограмм представлены в таблице № 1.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2015 году запланированные индикаторы на 2015 год были достигнуты.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий

При реализации муниципальной программы были привлечены средства:

- областного бюджета;

- федерального бюджета;

- муниципального бюджета.

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Обеспечение доступности и качественного дошкольного образования;

- Содержание муниципальных общеобразовательных организаций;

- Модернизация системы дополнительного образования детей.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- Финансовое обеспечение предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 1.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

S1= 75/77*100%=97%

S2= 72/68*100%=106% (100%)

S3= 67/67*100%=100%

S4= 38/37*100%=103% (100%)

S5= 10,5/10,5*100%=100%

Sобщ= 497%

Cel = 1/5* 497%=99,4%

В соответствии  с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район»

(Постановление администрации  (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от  01 августа 2013 года №366 в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 08.06.2015 N 248) реализация муниципальной  программы «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы»  характеризуется с высоким уровнем эффективности, в том числе реализация подпрограммам характеризуется:

с высоким уровнем эффективности:

  - Подпрограмма  «Развитие общего образования»;

  - Подпрограмма «Развитие дополнительного образования».

  - Подпрограмма «Создание условий для получения качественного образования».

с удовлетворительным уровнем эффективности:

  - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;

  - Подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся, реализация молодёжной политики».

Приложение к сводному отчету

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы  «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы  «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы»  в 2015 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы  «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы».

Подпрограмма - «Развитие дошкольного образования» (далее  - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы – обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования в муниципальном районе «Ферзиковский район».

Задачи подпрограммы:

  - увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию;

  - ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и обеспечения доступности дошкольного образования для детей;

  - удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании путём обеспечения высокого качества услуг в сфере дошкольного образования.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2015 году:

На сегодняшний день в Ферзиковском районе всеми формами дошкольного образования охвачены 520 детей. Потребность в услугах дошкольного образования удовлетворена на 100%.

В системе дошкольного образования функционируют 11 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. 26 дошкольных групп в 8 детских садах, 4 – в трёх школах.

Проводится капитальный ремонт Ферзиковского детского сада. Произведён ремонт кровли МОУ «Виньковская средняя общеобразовательная школа». Улучшено оснащение медицинского кабинета Ферзиковского сада.

Родительская плата в дошкольных учреждениях - 656 руб. Все родители пользуются компенсацией части родительской платы от 20 до 70% в соответствии с законодательством. Родители  детей из многодетных семей  (10 %) пользуются муниципальной льготой при оплате за детский сад в размере 50%.

В районе реализуется проект электронной системы учета детей дошкольного возраста, так называемой «электронной очереди».

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:

- Удельный вес детей пользующихся услугами дошкольного образования по отношению к нуждающимся в этих услугах составил 100%;

- Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального района «Ферзиковский район», имеющих современную материально-техническую базу соответствует плановым показателям (125%).

- Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального района «Ферзиковский район» уменьшилось в связи с реорганизацией Аристовского и Виньковского детских садов путём присоединения их к школам, а также  с задержкой ввода в эксплуатацию детского сада в с. Воскресенское. (67%);

- Фактическое число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального района «Ферзиковский район» уменьшилось в сравнении с плановыми показателями  за счёт реорганизации двух детских садов и задержкой ввода в эксплуатацию детского сада в с. Воскресенское (65%).

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной подпрограммы

В 2015 году на выполнение индикаторов подпрограммы в большей степени повлияла задержка ввода в эксплуатацию детского сада в с. Воскресенское.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2015 год составил 66373,902тыс. рублей, из них:

–	45440,756 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

–	20933,146 тыс. рублей за счет средств муниципального  бюджета.

- Фактический объем  финансирования в 2015 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 66109,809 тыс. рублей, из них;

–	45440,756 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

–	20669,053 тыс. рублей за счет средств муниципального  бюджета.

Уменьшение фактических показателей по отношению к плановым по использованию средств муниципального бюджета на 264,093 связано с уменьшением расходов на питание за счёт не 100% посещаемости дошкольных образовательных организаций, а также уменьшение расходов за счёт проведения торгов.

Наибольший объем средств муниципального  бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Обеспечение доступности и качественного дошкольного образования;

- Укрепление здоровья детей, формирование потребности в здоровом образе жизни.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Обеспечение государственных гаратий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- Обеспечение доступности и качественного дошкольного образования.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  таблице № 1.

- Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2015 году составила 83 %.

S1= 8/12*100%=67%

S2= 545/840*100%=65%

S3= 100/100*100%=100%

S4= 50/40*100%=125% (100%)

Sобщ= 332%

Cel = 1/4* 364%=83%

Таким образом, реализация подпрограммы в 2015 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы  «Развитие общего образования» муниципальной программы

«Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы»  в 2015 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы– «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы».

Подпрограмма - «Развитие общего образования» (далее  - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы - обеспечение равного доступа к качественному образованию  и достижения учащимися высоких образовательных результатов.

Задача подпрограммы – модернизация системы общего образования в общеобразовательных организациях муниципального района «Ферзиковский район».

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2015 году:

- подготовлен Доклад Отдела образования и молодежной политики  администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» «О результатах реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2015 год»;

- проведены конкурсы профессионального мастерства работников образовательных организаций Ферзиковского района «Сердце отдаю детям», «Лучший повар образовательной организации», «Конкурс программ летних оздоровительных лагерей»

- организовано участие победителя муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям» в региональном  конкурсе «Я в педагогике нашёл своё призвание».

- проведена Декада образования в Ферзиковском районе  на тему «Качество образования: достижение новых образовательных результатов». В рамках декады образования проведено 12 заседаний районных методических объединений учителей-предметников и августовское совещание работников образования МР «Ферзиковский район»;

- проведена районная конференция «Панорама методических идей»;

- проведен  муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 17 предметам (270 участников), из них победителями и призерами стали 42  участника, организовано участие победителей в региональном этапе олимпиады;

- организована работа региональных инновационных площадок: в Ферзиковской школе по теме: «Развитие познавательной потребности у младших школьников как условие развития одаренности»; в Грабцевской школе по теме: «Модель педагогического взаимодействия по формированию гражданской позиции обучающихся»; в Дугнинской школе по теме: «Инновационная модель межкультурного взаимодействия обучающихся, родителей и образовательной организации с целью социализации обучающихся цыганской национальности»; Октябрьской школе по теме: «Создание модели школьной толерантной среды на основе взаимодействия обучающихся разных национальностей»;

- обновлено содержание начального общего и основного общего образования в соответствии со стандартами второго поколения;

- увеличилась доля детей - участников олимпиад, фестивалей, научно-практических конференций и иных конкурсных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровней в общей численности школьников Ферзиковского района;

- общий охват детей всеми формами летнего отдыха - 1602 чел., из них 319 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 18 детей-сирот,  7 детей-инвалидов;

- организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в 12 образовательных организациях  (358 чел.);

- организовано участие в областном конкурсе профильных программ в сфере организации детского отдыха и оздоровления;

- по итогам областного этапа спартакиады школьников в 2015 году команды учащихся Ферзиковского района заняли  призовые места: по легкой атлетике (1 место); спортивной гимнастике  (1 место);  Президентские состязания (3 место); 60-й туристско-краеведческий слёт обучающихся общеобразовательных учреждений Калужской области (2 место); мини-футбол (2 место), шашки (1 место);

- функционируют спортивные площадки в Ферзиковской, Октябрьской, Бронцевской, Бебелевской, Кольцовской, Грабцевской школах;

- обновлена материально-техническая база общеобразовательных организаций.

С сентября 2015 года обучение в 1-5 классах всех общеобразовательных организаций, а также 6-8 классах Ферзиковской и Октябрьской школ, 6-7 классах Дугнинской школы осуществляется по новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).

Общее количество школьников, обучающихся по ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году, составляет 100% обучающихся по программам начального общего образования и 55% обучающихся по программам основного общего образования.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения

Все показатели подпрограммы в 2015 году выполнены:

- доля учащихся  общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться по новым федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности учащихся  общеобразовательных организаций – 100%;

- доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 105%;

- доля общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, реализующих программы профильного обучения, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций – 100%;

- доля обучающихся, участвующих в конференциях,   олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях) муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций района – 103%.

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной подпрограммы

В 2015 году таких факторов не отмечено.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

В 2015 году финансирование подпрограммы осуществлялось из муниципального, областного и  федерального  бюджетов.

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2015 год составил 153205,733 тыс. рублей, из них:

– 	28391,227 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета;

–	122741,112 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

–	2073,394 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

- Фактический объем  финансирования в 2015 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 151897,079 тыс. рублей, из них;

– 	27122,925 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета;

- –	122700,76 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

– 	2073,394 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Расхождение плановых и фактических показателей составило не более 4%.

Средства федерального бюджета были направлены  на поддержку летней оздоровительной кампании в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-  Организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях района;

-   Совершенствование системы общего образования в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-	Совершенствование системы общего образования в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

-	Содержание муниципальных общеобразовательных организаций.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  таблице № 1.

- Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы в 2015 году характеризуется высоким уровнем эффективности. Комплексная оценка составила 100%.

S1= 70/70*100%=101%

S2= 96,5/96*100%=105% (100%)

S3= 34/34*100%=100%

S4= 42/42*100%=100%

Sобщ= 400%

Cel = 1/4* 400%=100%

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы  «Развитие системы дополнительного образования детей» муниципальной программы  «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы»  в 2015 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы – «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы».

Подпрограмма - «Развитие системы дополнительного образования детей» (далее  - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы – обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей.

Задачи подпрограммы:

- создание условий  для получения качественного дополнительного  образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии;

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2015 году:

Процент охвата детей программами дополнительного образования от общего количества детей 5-18 лет в районе составляет 68% (Россия – 65 %).

Вовлечение школьников в социальную практику является ключевым направлением деятельности организации дополнительного образования.

В районе на базе МКОУ ДОД «ЦДТ» и общеобразовательных организаций дополнительное образование осуществляется по  направлениям:

- художественно-эстетическое (33 объединения);

- спортивно-оздоровительное (37 объединений);

- культурологическое (2 объединения);

- туристско-краеведческое (10 объединений);

- научно-техническое (3 объединения);

- экологическое (1 объединение);

- познавательное (17 объединение);

- социально-педагогическое (7 объединений).

В данных объединениях занимаются 1534 человек.

В 2015 году МКОУ ДОД «ЦДТ» с целью поддержки талантливых детей проведено 18 мероприятий.

Проводимая работа способствует привлечению детей и молодежи к активным формам досуга.

Воспитанники МКОУ ДОД «ЦДТ» активно участвуют в региональных конкурсах, соревнованиях, фестивалях и добиваются высоких результатов.

Воспитанники боксерского клуба «Витязь» являются неоднократными победителями и  призерами Международных и Всероссийских  турниров по боксу.

Воспитанники музыкально-эстетической студии «Созвучие» также неоднократно становились лауреатами и дипломантами международного фестиваля-конкурса «Молодые таланты России», всероссийского конкурса «Созвездие талантов»  дистанционной олимпиады по музыке, межрегионального фестиваля «Берег надежды» и других.

Воспитанники туристического клуба «Искатели» ежегодно совершают походы повышенной категории сложности, являются  победителями и призерами районных и областных туристических слетов.

В 2015 году завершен капитальный ремонт МКОУ ДОД «ЦДТ». Существенно обновлена материально-техническая база: оборудованы актовый и хореографический залы; закуплена новая мебель; приобретены музыкальные инструменты, спортинвентарь.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:

Все показатели подпрограммы в 2015 году выполнены:

- охват  детей  от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в условиях общего и дополнительного образования» – 100%;

- доля детей – участников конкурсных  мероприятий,  в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей» –107%;

- количество проводимых мероприятий по  направлениям  детского творчества по   презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования» –100%.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2015 году запланированные индикаторы на 2015 год были достигнуты. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2015 год составил 17737,563 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.

- Фактический объем  финансирования в 2015 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 17083,202 тыс. рублей.

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-       Модернизация системы дополнительного образования детей;

- Совершенствование профессиональной деятельности педагогических работников сферы дополнительного образования детей.

Расхождение плановых и фактических показателей                                                                                                                                      по  мероприятию «Модернизация системы дополнительного образования детей» составило не более 4%.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  таблице № 1.

- Оценка эффективности реализации муниципальной  подпрограммы

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2015 году составила 100%.

S1= 68/68*100%=100%

S2= 29/27*100%=107% (100%)

S3= 18/18*100%=100%

Sобщ= 300%

Cel = 1/3* 300%=100%

Таким образом, реализация подпрограммы в 2015 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы  «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся, реализация молодёжной политики» муниципальной программы  «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы»  в 2015 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы - «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы».

Подпрограмма - «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся, реализация молодёжной политики» (далее  - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы - создание условий для развития личности, духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению детей и молодёжи.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного, социокультурного, здоровьесберегающего воспитания несовершеннолетних граждан;

- формирование у несовершеннолетних способности противостоять негативным воздействиям социальной среды;

- профилактика безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних;

– обеспечение эффективной социализации обучающихся, вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития и трудоустройства.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2015 году:

Проведены следующие мероприятия: декада борьбы со СПИДом,  акция «Наркомания – знак беды», вегетативно-резонансное тестирование учащихся 9-10 классов (224 человека). В общеобразовательных организациях Калужской области ежеквартально проводятся мероприятия, направленные на профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни.

В общеобразовательных организациях постоянно проводится работа по профилактике правонарушений. База данных о детях «группы риска» по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних и молодежи обновляется 2 раза в год (сентябре, феврале). Школами постоянно ведется воспитательно-педагогическая и профилактическая работа с учащимися по предупреждению асоциального поведения.

Общеобразовательные учреждения приняли участие в межведомственной операции «Подросток», акции «Семья».

Важнейшим   моментом   в   вопросах   профилактики   правонарушений   является организация занятости подростков в каникулярное время. С целью организации занятости и досуга молодёжи на территории района в летний период работали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием (на базе 12 школ, охват – 358 человек), индивидуальное трудоустройство через ЦЗН – 155 школьников.

Проведены учебные сборы с юношами, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных организаций Ферзиковского района.

Проведены мероприятия патриотической и экологической направленности: районный туристско-краеведческий слёт учащихся; открытая районная конференция обучающихся «Богимовские чтения»; открытое первенство турклуба «Искатели» по спортивному ориентированию; межрегиональная краеведческая конференция «Сергиевские чтения»; акция «Я – гражданин России»

Проведена работа по вовлечению молодежи в активные формы деятельности. Одной из таких форм является Молодёжный Совет при администрации МР «Ферзиковский район». Молодежный Совет принял активное участие в подготовке и проведении ряда мероприятий: автопробег, посвящённый 70-летию победы в ВОВ; мероприятия патриотической направленности (9 мая, «Вахта памяти», «Свеча памяти», «Письма Победы» и др.); спортивные мероприятия (турниры по мини-футболу, волейболу) и др.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:

– 100 % и выше, в том числе:

- удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета - 81%;

- доля юношей - десятиклассников, принявших участие в учебных сборах от общей численности школьников данной категории- 103%;

- доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий молодежной политики на территории Ферзиковского района от общего числа молодёжи- 100%

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной подпрограммы

В 2015 году таких факторов не отмечено.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2015 год составил 160,037 тыс. рублей из средств муниципального  бюджета.

- Фактический объем  финансирования в 2015 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 150,903 тыс. рублей.

Расхождения плановых и фактических показателей по муниципальному бюджету на 9,134 тыс. руб. связано с экономией за счёт использования «Школьного автобуса»,   отмены некоторых областных мероприятий.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  таблице № 1.

- Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2015 году составила 93,7 %.

S1= 0,65/0,60*100%=108% (100%)

S2= 0,64/0,79*100%=81%

S3= 10,5/10,5*100%=100%

Sобщ= 281%

Cel = 1/3* 281%=93,7%

Таким образом, реализация подпрограммы в 2015 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы «Создание условий для получения качественного образования» муниципальной программы

«Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы»  в 2015 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы - «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы»  в 2014 году.

Подпрограмма - «Создание условий для получения качественного образования» (далее  - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы - формирование безопасных условий получения качественного образования в соответствии с требованиями СанПиН и федеральных государственных образовательных стандартов.

Задачи подпрограммы:

- повышение уровня технического состояния зданий и сооружений муниципальных   общеобразовательных организаций;

- повышение уровня антитеррористической и противопожарной безопасности образовательных организаций;

развитие системы школьного питания, соответствующего современным нормативным требованиям.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2015 году:

В 2015 году проведены мероприятия, направленные на повышение уровня комплексной безопасности, в первую очередь пожарной и антитеррористической, образовательных организаций. Количество образовательных организаций, оборудованных системами видеонаблюдения, достигло 16, или 80% от общего количества образовательных организаций. Все образовательные организации обеспечены системами автоматической пожарной сигнализации, 95% -  кнопками экстренного вызова.

С целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся в образовательных учреждениях района были проведены:

- ремонт ограждения спортивной площадки Ферзиковской средней школы;

- установка систем видеонаблюдения в Грабцевской средней школе;

- завершение строительства спортивной площадки Кольцовской средней школы;

- частичный ремонт кровли Бебелевской школы и столовой Сашкинской средней школы;

- ремонт водопровода в Кольцовской средней школе;

- создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в Ферзиковской средней школе.

Проведена реконструкция крыши Виньковской начальной школы. Завершился капитальный ремонт спортивного зала Октябрьской средней школы.

Выполнение мероприятий подпрограммы «Создание условий для получения качественного образования» в 2015 году было направлено на обеспечение равной доступности и современного качества учебных результатов. Помимо этого, благодаря принятым мерам, в образовательных организациях района создаются условия, обеспечивающие безопасность и сохранение здоровья участников образовательного процесса.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:

- Доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве общеобразовательных организаций (100%);

- Доля общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в общеобразовательных организациях (105%);

- Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих качественное горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (101%).

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной подпрограммы

В 2015 году запланированные индикаторы на 2015 год были достигнуты.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2015 год составил 7591,209 тыс. рублей, из них:

–	1012,151 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

–	6579,058 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.

Фактический объем  финансирования в 2015 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 7137,42 тыс. рублей, из них;

–	1012,151 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

– 	6125,269 тыс. рублей за счет за счет средств муниципального бюджета.

Исполнение средств местного бюджета составило 94%.

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Обеспечение капитального  и текущего ремонтов муниципальных общеобразовательных организаций с учётом нормативных сроков эксплуатации зданий;

- Совершенствование организации школьного питания.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  таблице № 1.

- Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2015 году составила 100 %.

S1= 58/58*100%=100%

S2= 42/40*100%=105% (100%)

S3= 99,6/98,8*100%=101% (100%)

Sобщ= 300%

Cel = 1/3* 300%=100%

Таким образом,  реализация подпрограммы в 2015 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | МП «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Отдел образования и молодежной политики администрации (исполнительно-распорядительного органа) МР «Ферзиковский район» |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление администрации МР «Ферзиковский район» от 17.10.2013 г. № 530 с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 936, 17.02.2015 г. № 70, 19.10.2015 г. №389, 31.12.2015 г. № 505 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Р.В. Ступоченко - заведующая Отделом образования и молодежной политики администрации (исполнительно-распорядительного органа) МР «Ферзиковский район» тел.: 8 (48437) 31-848 |

Таблица 1

Годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы» в 2015 году

| № п/п | Наимено- вание подпро- грамм (раздела, мероприя- тия) | Источник финансиров-я (всего, в том числе обл-ной бюджет, бюджет МР «Ферзиковский район», бюджеты поселений, внебюджетные источники) | Плановые объемы фи- нансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по про- грамме на отчетный период (лимит), тыс. рублей | Процент финан- сирова- ния | Фактически использова-носредств (перечис- лено со счета ис- полнителя) с начала года, тыс. рублей | Наимено- вание ин- дикатора, единица измерения | Значения индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предыду- щий год |  | текущий год |  |  | план на сле- дую- щий год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | про- цент выпо- пол- нения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Программа «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы» в 2014 году | Всего, в том числе | 259663,688 | 259663,688 | 98 | 255537,07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 169194,019 | 169194,019 | 100 | 169153,667 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МР «Ферзиковский район | 88396,275 | 88396,275 | 95 | 84310,009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2073,394 | 2073,394 | 100 | 2073,394 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»; |  |  |  |  |  | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет; | 76 | 77 | 77 | 75 | 97 | 78 |
|  | подпрограмма 2 «Развитие общего образования»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»; |  |  |  |  |  | Доля детей школьного возраста, имеющих возможность получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста | 67 | 67 | 68 | 72 | 106 | 75 |
|  | подпрограмма 4 «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся, реализация молодёжной политики»; |  |  |  |  |  | Доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях | 33 | 33 | 37 | 38 | 103 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий молодежной политики на территории Ферзиковского района | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 100 | 11 |
|  | подпрограмма 5 «Создание условий получения качественного образования». |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | 70 | 70 | 73 | 73 | 100 | 76 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | Итого по подпрограмме1 | 66373,902 | 66373,902 | 100 | 66109,809 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: средства областного бюджета | 45440,756 | 45440,756 | 100 | 45440,756 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства муниципального бюджета | 20933,146 | 20933,146 | 99 | 20669,053 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | средства областного бюджета | 29135,689 | 29135,689 | 100 | 29135,689 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Финансовое обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком | средства областного бюджета | 774,301 | 774,301 | 100 | 774,301 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение доступности и качественного дошкольного образования | средства областного бюджета | 15530,766 | 15530,766 | 100 | 15530,766 | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального района «Ферзиковский район», ед. | 11 | 8 | 12 | 8 | 67 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фактическое число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального района «Ферзиковский район», ед. | 600 | 545 | 840 | 545 | 65 | 840 |
|  |  | средства муниципального бюджета | 13661,067 | 13661,067 | 98 | 13423,662 | Удельный вес детей пользующихся услугами дошкольного образования по отношению к нуждающимся в этих услугах, % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального района «Ферзиковский район», имеющих современную материально-техническую базу, % | 35 | 35 | 40 | 50 | 125 | 45 |
| 1.4 | Укрепление здоровья детей, формирование потребности в здоровом образе жизни | средства муниципального бюджета | 7272,079 | 7272,079 | 100 | 7245,391 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | Итого по подпрограмме2 | 153205,733 | 153205,733 | 99 | 151897,079 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: средства областного бюджета | 122741,112 | 122741,112 | 100 | 122700,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства муниципального бюджета | 28391,227 | 28391,227 | 96 | 27122,925 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 2073,394 | 2073,394 | 100 | 2073,394 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | средства областного бюджета | 120904,459 | 120904,459 | 100 | 120904,459 | доля учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться по новым федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности учащихся общеобразовательных организаций, % | 60 | 60,7 | 70 | 70 | 100 | 76 |
|  |  | средства муниципального бюджета | 66,0 | 66,0 | 100 | 66,0 | доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, % | 91 | 96 | 92 | 96,5 | 105 | 93 |
| 2.2 | Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций | средства областного бюджета | 514,044 | 514,044 | 92 | 473,692 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Совершенствование системы общего образования в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | средства федерального бюджета | 2073,394 | 2073,394 | 100 | 2073,394 | доля общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, реализующих программы профильного обучения, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций, % | 34 | 34 | 42 | 42 | 100 | 42 |
|  |  | средства областного бюджета | 1322,609 | 1322,609 | 100 | 1322,609 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства муниципального бюджета | 2267,814 | 2267,814 | 64 | 1449,6 | доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях) муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций района, % | 33 | 33 | 37 | 38 | 103 | 40 |
| 2.4 | Содержание муниципальных образовательных организаций | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства муниципального бюджета | 26057,413 | 26057,413 | 98 | 25607,325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 « Развитие системы дополнительного образования детей» | Итого по подпрограмме3 | 17737,563 | 17737,563 | 96 | 17083,202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Модернизация системы дополнительного образования детей | средства муниципального бюджета | 4652,802 | 4652,802 | 100 | 4652,802 | Охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в условиях общего и дополнительного образования, % | 67 | 67 | 68 | 68 | 100 | 69 |
| 3.2 | Организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях | средства муниципального бюджета | 475,481 | 475,481 | 97 | 460,911 | Доля детей – участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей, % | 25 | 25 | 27 | 29 | 107 | 33 |
| 3.3 | Совершенствование профессиональной деятельности педагогических работников сферы дополнительного образования детей | средства муниципального бюджета | 10881,096 | 10881,096 | 96 | 10404,395 | Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования, % | 17 | 17 | 18 | 18 | 100 | 18 |
| 3.4 | Содержание МКОУ ДОД «ЦДТ» | средства муниципального бюджета | 1728,184 | 1728,184 | 91 | 1565,094 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Программа 4 «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся , реализация молодежной политики» | Итого по подпрограмме4 | 160,037 | 160,037 | 94 | 150,903 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства муниципального бюджета | 160,037 | 160,037 | 94 | 150,903 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация комплекса мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | средства муниципального бюджета | 2,0 | 2,0 | 75 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Развитие системы патриотического воспитания обучающихся | средства областного бюджета |  |  |  |  | Доля юношей - десятиклассников, принявших участие в учебных сборах от общей численности школьников данной категории, % | 88 | 95 | 89 | 92 | 103 | 90 |
|  |  | средства муниципального бюджета | 100,0 | 100,0 | 94 | 94,248 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений несовершеннолетних | средства муниципального бюджета |  |  |  |  | Удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, % | 0,65 | 0,60 | 0,64 | 0,79 | 0,81 | 0,63 |
| 4.4 | Развитие системы экологического воспитания обучающихся | средства муниципального бюджета | 31,0 | 31,0 | 97 | 30,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Реализация государственной молодёжной политики | средства муниципального бюджета | 27,037 | 27,037 | 92 | 24,955 | Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий молодежной политики на территории Ферзиковского района от общего числа молодёжи, % | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 100 | 11 |
| 5 | Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования» | Итого по подпрограмме5 | 7591,209 | 7591,209 | 94 | 7137,42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: средства областного бюджета | 1012,151 | 1012,151 | 100 | 1012,151 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства муниципального бюджета | 6579,058 | 6573,058 | 93 | 6125,269 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение капитального и текущего ремонтов муниципальных общеобразовательных организаций с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий | средства областного бюджета | 1000,0 | 1000,0 | 100 | 1000,0 | Доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | 50 | 50 | 58 | 58 | 100 | 67 |
|  |  | средства муниципального бюджета | 770,641 | 770,641 | 99 | 760,242 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Обеспечение комплексной безопасности муниципальных общеобразовательных организаций | средства муниципального бюджета | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | Доля общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в общеобразовательных организациях, % | 32 | 32 | 40 | 42 | 105 | 48 |
| 5.3 | Совершенствование организации школьного питания | средства областного бюджета | 12,151 | 12,151 | 100 | 12,151 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих качественное горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, % | 98,8 | 98,8 | 99,1 | 99,6 | 101 | 99,2 |
|  |  | средства муниципального бюджета | 5458,417 | 5458,418 | 98 | 5365,027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | средства муниципального бюджета | 14595,244 | 14595,244 | 90 | 13158,657 |  |  |  |  |  |  |  |

Заведующая Отделом образования								Р.В. Ступоченко