| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | Администрация муниципального района «Ферзиковский район» |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление администрации (исполнительно – распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» от 20.03.2019г. № 158 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Заведующий отделом по делам ГОЧС и мобработе администрации муниципального района «Ферзиковский район» Горохов Александр Анатольевич, 8-484-37-3-11-72 |

Отчет о реализации муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Ферзиковский район»

за 2020 год

Цели МП: Минимизация ущерба, наносимого населению и экономике муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области, от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях, пожарах, техногенных авариях и иных происшествиях, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов

Задачи МП: защита населения и территорий муниципального района «Ферзиковский район» от ЧС природного и техногенного характера;

- обеспечение населения муниципального района «Ферзиковский район» средствами оповещения и защиты от угроз мирного и военного времени;

- содержание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- повышение уровня защищенности населения муниципального района «Ферзиковский район» от пожаров;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- антитеррористическая защищенность.

Наименование мероприятий в рамках программы

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального района от ЧС природного и техногенного характера

Решает задачу по защите населения и территорий  муниципального района «Ферзиковский район» от ЧС природного и техногенного характера.

2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального района

Решает задачу по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

3. Развитие и совершенствование гражданской обороны

Решает задачу обеспечение населения муниципального района «Ферзиковский район» средствами оповещения и защиты от угроз мирного и военного времени.

4. Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального района «Ферзиковский район»

Решает задачу повышение уровня защищенности населения муниципального района «Ферзиковский район» от пожаров.

5. Совершенствование структуры и повышение эффективности механизма по устойчивому и надёжному функционированию систем жизнеобеспечения, защиты населения и территории муниципального района «Ферзиковский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Содержание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Решает задачу содержание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Результаты, достигнутые  за отчетный период по индикаторам программы.

| № п/п | Наименование подпрограмм (раздела, мероприятия) | Источник финансирования, бюджет МР «Ферзиковский район», тыс. руб. | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. руб. | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс. руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | План на 2021 год |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального района от ЧС природного и техногенного характера | всего – 130,0 бюджет МР «Ферзиковский район» - 130,0; бюджеты СП – 0,0 | 130,0 | 70,0 | Количество деструктивных событий при чрезвычайных ситуациях, не более, ед. | 8 | 1 | 100 | 7 |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального района | всего – 75,0 бюджет МР «Ферзиковский район» - 30,0 бюджеты СП (переданы полномочия муниципального района) – 45000,0 | 75,0 | 35,31 | Количество происшествий на водных объектах, не более, ед. | 3 | 1 | 100 | 2 |
| 3 | Развитие и совершенствование гражданской обороны | всего – 200,0 бюджет МР «Ферзиковский район» - 200,0 | 200,0 | 121,5 | Уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального района «Ферзиковский район» и персонала подведомственных ей организаций имуществом ГО (СИЗ), % | 80 | 66 | 82,5 | 82 |
| 4 | Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального района «Ферзиковский район» | всего – 100,0; бюджет МР «Ферзиковский район» - 100,0; бюджеты СП – 0,0 | 100,0 | 40,0 | Количество деструктивных событий при пожарах, не более, ед. | 22 | 12 | 100 | 21 |
| 5 | Антитеррористическая защищенность | всего – 100,0 бюджет МР «Ферзиковский район» - 100,0 | 100,00 | 100,00 | не оценивается |  |  |  |  |
| 6 | Совершенствование структуры и повышение эффективности механизма по устойчивому и надёжному функционированию систем жизнеобеспечения, защиты населения и территории МР «Ферзиковский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Содержание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего – 5562,0 бюджет МР «Ферзиковский район» - 5562,0 | 5562,0 | 5026,94 | Охват средствами информирования и оповещения населения муниципального района «Ферзиковский район», не менее, % | 96 | 96 | 100 | 97 |
| Всего по программе | Всего, в том числе | 6,167,0 | 5393,75 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МР «Ферзиковский район | 6167,0 | 5393,75 |  |  |  |  |  |

Методика оценки

эффективности МП «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Ферзиковский район»

Оценка степени достижений целей и решения задач МП производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов МП и их плановых значений.

Основное  мероприятие 1   Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального района от ЧС природного и техногенного характера

Индикатор: Количество деструктивных событий при чрезвычайных ситуациях

S1  = (8:1)х100%  = 800 %=100%

Основное  мероприятие 2   Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального района

Индикатор: Количество происшествий на водных объектах

S2  = (3:1)х100%  = 300%=100%

Основное  мероприятие 3   Развитие и совершенствование гражданской обороны

Индикатор: Уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального района «Ферзиковский район» и персонала подведомственных ей организаций имуществом ГО (СИЗ)

S3 = (66:80)х100%  = 82,5%

Основное  мероприятие 4 Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального района «Ферзиковский район»

Индикатор:  Количество деструктивных событий при пожарах

S4  = (12:22)х100%  = 183,3% = 100%

Основное  мероприятие 5   Совершенствование структуры и повышение эффективности механизма по устойчивому и надёжному функционированию систем жизнеобеспечения, защиты населения и территории  МР «Ферзиковский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Содержание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Индикатор: Охват средствами информирования и оповещения населения муниципального района «Ферзиковский район»

S5  = (96:96)х100%  = 100%

Оценка эффективности реализации МП

Sобщ  = 100 + 100 + 82,5 + 100 + 100 = 482,5

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel = (1/5) х 482,5 = 96,92%

По результатам оценки эффективности реализации МП могут быть сделаны следующие выводы:

Показатель эффективности реализации МП = 96,5 %, соответственно МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

Заведующий отделом по делам ГОЧС

и мобработе администрации муниципального

района «Ферзиковский район»                                                                   А.А. Горохов

Пояснительная записка

к отчету о ходе выполнения муниципальной программы «Безопасность

жизнедеятельности населения на территории муниципального района

«Ферзиковский район»»

1. Учитывая цель муниципальной программы - минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению и экономике муниципального района «Ферзиковский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее по тексту – ЧС), пожаров, происшествий на водных объектах, а также от ведения и вследствие ведения военных действий, за отчетный период достигнуты следующие результаты:

- снижение количества деструктивных событий до 1 единицы по сравнению с 2019 годом, в котором данный показатель составил 8 единицы, показатель не превышает показатель 2019 года;

- сокращено количество происшествий на водных объектах до 1 единицы по сравнению с 2019 годом, в котором данный показатель составил 3 единицы, показатель не превышает показатель 2019 года;

- значительно сокращено количество деструктивных событий при пожарах до 12 единиц по сравнению с 2019 годом, в котором данный показатель составил 22 единицы, показатель не превышает показатель 2019 года;

- уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального района «Ферзиковский район» и персонала подведомственных ей организаций имуществом ГО (СИЗ) по сравнению с 2019 годом, показатель составил 82,5%;

- охват средствами информирования и оповещения населения муниципального района «Ферзиковский район» по сравнению с 2019 годом повысился на 1%.

Не достигнуты запланированные значения по следующему индикатору:

- уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального района «Ферзиковский район» и персонала подведомственных ей организаций имуществом ГО (СИЗ) не соответствует запланированному (82,5%).

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки:

Выполнено:

- проведен слет-соревнование «Юный водник»;

- проведен слет-соревнование «Юный пожарный»;

- проведен слет-соревнование «Школа безопасности»;

- установлено работникам Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области оплаты труда в соответствии с законодательством;

- организовано обеспечение надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области.

Выполнены мероприятия без запланированного финансирования на 2020 год:

- подготовка и поддержание в готовности сил и средств для защиты населения и территорий  муниципального района «Ферзиковский район» от чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ферзиковский район» от 14 октября 2020 года № 473;

- защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера – своевременное оповещение и информирование населения  муниципального района «Ферзиковский район» в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ферзиковский район» от 13 апреля 2017 года № 157;

- обучение населения в области безопасности  жизнедеятельности - создание УКП при Ферзиковской районной библиотеке, уголков гражданской защиты при администрациях сельских поселений в соответствии с постановлением  администрации муниципального района «Ферзиковский район» от 14 апреля 2017 года № 159;

- проведён смотр - конкурса на лучшую материальную базу по ГОЧС учреждений, предприятий и организации;

- проведён смотр - конкурса: «Лучший учебно-консультационный пункт»;

- установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания и об опасности купания в данном месте;

- созданы в целях пожаротушения условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах, в любое время года.

Не выполнены мероприятия:

- подготовка к купальному сезону мест организованного и неорганизованного отдыха людей (в т.ч. мест купания и пляжей) на водных объектах согласно Правилам охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской области (утверждены постановлением Правительства области 21.12.2005 года № 360) по причине их отсутствия;

- приобретение приборов и другого имущества гражданской обороны для штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований – по причине дефицита финансовых средств;

- приобретение боевой одежды пожарного для 19 подразделений добровольной пожарной охраны сельских поселений – по причине дефицита финансовых средств в бюджетах администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район»;

- приобретение пожарного оборудования и инструмента для подразделения добровольной  пожарной охраны – по причине дефицита финансовых средств в бюджетах сельских администраций.

- Основным фактором, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, явился дефицит финансовых средств в бюджетах администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район».

Последствия влияния указанного фактора на основные параметры муниципальной программы:

- отсутствие на территории муниципального района мест организованного и неорганизованного отдыха людей (в т.ч. мест купания и пляжей) на водных объектах;

- недостаточное оснащение добровольных пожарных формирований.

- Использование средств местного бюджета  и средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

При реализации программы были привлечены средства:

- местного бюджета.

Наибольший объем средств местного бюджета (более 5 млн. рублей) был направлен на реализацию мероприятия по организации, в соответствии с законодательством, оплаты труда работникам Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район» (постановление администрации муниципального района «Ферзиковский район» № 366) в 2020 году реализация муниципальной  программы характеризуется с удовлетворительным уровнем эффективности (96,92%).

Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы представлен в предыдущем разделе Отчета о реализации муниципальной программы за 2020 год.

Заведующий отделом по делам ГОЧС

и мобработе администрации муниципального

района «Ферзиковский район»                                                                                        А.А. Горохов