| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации | администрация муниципального района «Ферзиковский район» |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | постановление администрации (исполнительно – распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» от 17.10.2013г. №532 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | заведующий отделом по делам ГОЧС и мобработе администрации муниципального района «Ферзиковский район» Дударев В.П., 8-484-37-3-11-72 |

Отчет о реализации муниципальной программы

за 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограмм (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе областной бюджет, бюджет МР «Ферзиковский район», бюджеты поселений, внебюджетные источники), тыс. руб. | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. руб. | Выделено по про- грамме на отчетный период (лимит), тыс. руб. | Процент финансирования | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс. руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предыдущий год | текущий год | план на следующий год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | про- цент выполнения |  |
| 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального района от ЧС природного и техногенного характера | всего – 585,0 бюджет МР «Ферзиковский район» - 585,, бюджеты СП – 0 | 585,0 | 550,0 | 94 | бюджет МР «Ферзиковский район» - 0,0 | Количество деструктивных событий при чрезвычайных ситуациях, не более, ед. | 9 | 8 | 8 | 7 | 114 | 7 |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального района | всего – 120,0 бюджет МР «Ферзиковский район» - 15,0, бюджеты СП – 105,0 | 120,0 | 120,0 | 100 | бюджет МР «Ферзиковский район» - 8,91 | Количество происшествий на водных объектах, не более, ед | 3 | 3 | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 3 | Развитие и совершенствование гражданской обороны | всего – 251,0 бюджет МР «Ферзиковский район» - 251,0 | 251,0 | 251,0 | 100 | бюджет МР «Ферзиковский район» - 0,0 | Уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального района «Ферзиковский район» и персонала подведомственных ей организаций имуществом ГО (СИЗ), % | 50 | 50 | 55 | 50 | 91 | 60 |
|  |  |  | - | - | - | - | Уровень готовности защитных сооружений ГО и запасных пунктов управления к приему укрываемых, не менее,% | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 |
| 4 | Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального района «Ферзиковский район» | всего – 10,0; бюджет МР «Ферзиковский район» - 10,0; бюджеты СП – 0,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | бюджет МР «Ферзиковский район» - 0,0 | Количество деструктивных событий при пожарах, не более, ед | 25 | 21 | 24 | 17 | 141 | 23 |
| 5 | Совершенствование структуры и повышение эффективности механизма по устойчивому и надёжному функционированию систем жизнеобеспечения, защиты населения и территории МР «Ферзиковский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на всех его стадиях, обеспечение надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников МКУ «ЕДДС» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области и установления им оплаты труда в соответствии с законодательством | всего – 4761,0, бюджет МР «Ферзиковский район» - 4761,0 | 4761,0; | 4761,0 | 100 | бюджет МР «Ферзиковский район» - 4015,93 | Охват средствами информирования и оповещения населения муниципального района «Ферзиковский район», не менее, % | 94 | 94 | 95 | 95 | 100 | 95 |
| Всего по программе | Всего, в том числе | 5762,0 | 5762,0 | 100 | 4024,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МР «Ферзиковский район | 5557,0 | 5557,0 | 100 | 4015,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет сельских поселений | 105,0 | 105,0 | 100 | 8,91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Основное  мероприятие 1   Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального района от ЧС природного и техногенного характера

Индикатор: Количество деструктивных событий при чрезвычайных ситуациях

S1  = (8:7)х100%  = 114% = 100%

Основное  мероприятие 2   Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального района

Индикатор: Количество происшествий на водных объектах

S2  = (2,0:2,0)х100%  =  100%

Основное  мероприятие 3   Развитие и совершенствование гражданской обороны

Индикатор: Уровень готовности защитных сооружений ГО и запасных пунктов управления к приему укрываемых

S3  = (25:25)х100%  = 100%

Индикатор: Уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального района «Ферзиковский район» и персонала подведомственных ей организаций имуществом ГО (СИЗ)

S4  = (50:55)х100%  = 91%=91%

Основное  мероприятие 5 Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального района «Ферзиковский район»

Индикатор:  Количество деструктивных событий при пожарах

S5  = (24:17)х100%  = 141% = 100%

Основное  мероприятие 6   Совершенствование структуры и повышение эффективности механизма по устойчивому и надёжному функционированию систем жизнеобеспечения, защиты населения и территории  муниципального района «Ферзиковский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на всех его стадиях, обеспечение надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области и установления им оплаты труда в соответствии с законодательством

Индикатор: Охват средствами информирования и оповещения населения муниципального района «Ферзиковский район»

S6  = (95:95)х100%  = 100%

Оценка эффективности реализации МП

Sобщ  = 100 + 100 + 100 + 91,0 +100+100+ 100  = 691,0

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel = (1/7) х 691,0 = 98,71%

По результатам оценки эффективности реализации МП могут быть сделаны следующие выводы:

Показатель эффективности реализации МП = 98,71%, соответственно МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

Заведующий отделом по делам ГОЧС

и мобработе администрации муниципального

района «Ферзиковский район»                                                                   В.П.Дударев

Пояснительная записка

к отчету о ходе выполнения муниципальной программы «Безопасность

жизнедеятельности населения на территории муниципального района

«Ферзиковский район» на 2014-2020 годы»

1. Учитывая цель муниципальной программы - минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению и экономике муниципального района «Ферзиковский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее по тексту – ЧС), пожаров, происшествий на водных объектах, а также от ведения и вследствие ведения военных действий, за отчетный период достигнуты следующие результаты:

- снижение количества деструктивных событий до 7 единиц по сравнению с 2013 годом, в котором данный показатель составил 9 единицы (на 22,3 %);

- сокращено количество происшествий на водных объектах до 2 единиц по сравнению с 2013 годом, в котором данный показатель составил 3 единицы (на 33 %);

- значительно сокращено количество деструктивных событий при пожарах до 17 единиц по сравнению с 2013 годом, в котором данный показатель составил 25 единицы (на 32 %);

- уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального района «Ферзиковский район» и персонала подведомственных ей организаций имуществом ГО (СИЗ) по сравнению с 2013 годом остался на прежнем уровне (50%);

- уровень готовности защитных сооружений ГО и запасных пунктов управления к приему укрываемых остался на прежнем уровне;

- охват средствами информирования и оповещения населения муниципального района «Ферзиковский район» по сравнению с 2013 годом повысился на 1%

Не достигнуты запланированные значения по следующему индикатору:

- уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального района «Ферзиковский район» и персонала подведомственных ей организаций имуществом ГО (СИЗ) остался на прежнем уровне и не соответствует запланированному (55%).

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки:

Выполнено:

- проведен слет-соревнование «Юный водник»;

- проведен слет-соревнование «Юный пожарный»;

- проведен слет-соревнование «Школа безопасности»;

- в Муниципальном казённом учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области проведена аттестация оборудования (АРМ-1коплект) для организации связи по единому номеру «112»;

- установлено работникам Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области оплаты труда в соответствии с законодательством;

- организовано обеспечение надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области.

Выполнены мероприятия без запланированного финансирования на 2015 год:

- подготовка и поддержание в готовности сил и средств для защиты населения и территорий  муниципального района «Ферзиковский район» от чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлением администрации МР от 10 июля 2009 года № 310;

- защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера – своевременное оповещение и информирование населения  муниципального района «Ферзиковский район» в соответствии с постановлением администрации МР от 6 февраля 2006 года № 8;

- обучение населения в области безопасности  жизнедеятельности - создание УКП при Ферзиковской районной библиотеке, уголков гражданской защиты при администрациях сельских поселений в соответствии с постановлением  администрации МР от 10 июля 2009 года № 308;

- проведён смотр-конкурса на лучшую материальную базу по ГОЧС предприятия, организации;

- проведён смотр-конкурса: «Лучший учебно-консультационный пункт»;

- установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания и об опасности купания в данном месте;

- созданы в целях пожаротушения условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах, в любое время года;

Не выполнены мероприятия:

- подготовка к купальному сезону мест организованного и неорганизованного отдыха людей (в т.ч. мест купания и пляжей) на водных объектах согласно Правилам охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской области (утверждены постановлением Правительства области 21.12.2005 года № 360) по причине их отсутствия;

- приобретение приборов и другого имущества гражданской обороны для штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований – по причине дефицита финансовых средств;

- приобретение боевой одежды пожарного для 19 подразделений добровольной пожарной охраны сельских поселений – по причине дефицита финансовых средств в бюджетах сельских администраций;

- приобретение пожарного оборудования и инструмента для подразделения добровольной  пожарной охраны – по причине дефицита финансовых средств в бюджетах сельских администраций;

- Основным фактором, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, явился дефицит финансовых средств в бюджетах администраций сельских поселений входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район»

Последствия влияния указанного фактора на основные параметры муниципальной программы:

- отсутствие на территории муниципального района мест организованного и неорганизованного отдыха людей (в т.ч. мест купания и пляжей) на водных объектах;

- недостаточное оснащение добровольных пожарных формирований;

- Использование средств местного бюджета  и средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

При реализации программы были привлечены средства:

- местного бюджета;

- бюджета сельских поселений.

Наибольший объем средств местного бюджета (более 4 млн рублей) был направлен на реализацию мероприятия по организации, в соответствии с законодательством, оплаты труда работникам Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район» (постановление администрации муниципального района «Ферзиковский район» № 366) в 2015 году реализация муниципальной  программы характеризуется с высоким уровнем эффективности (98,71%).

Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы представлен в предыдущем разделе Отчета о реализации муниципальной программы за 2015 год.

Заведующий отделом по делам ГОЧС

и мобработе администрации муниципального

района «Ферзиковский район»                                                                   В.П.Дударев