Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Ферзиковский район»

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «17» февраля 2022 года                                                                             № 48                                                              п. Ферзиково

О безаварийном пропуске паводковых вод на водоемах муниципального района «Ферзиковский район» в период весеннего половодья 2022 года

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Законом Калужской области от 22.12.1997 № 21-ОЗ «О защите населения и территорий Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2022 года, снижения возможного ущерба от них в период ледохода и прохождения паводковых вод на реках расположенных на территории муниципального района «Ферзиковский район», администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на водоемах муниципального района «Ферзиковский район» в период весеннего половодья 2022 года (приложение №1).

2. Утвердить состав оперативной группы по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на водоемах муниципального района «Ферзиковский район» в период весеннего половодья 2022 года (приложение №2).

3. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район»:

3.1. Принять правовые акты о безаварийном пропуске паводковых вод на водоемах, расположенных на территории соответствующего поселения, входящего в состав муниципального района «Ферзиковский район», в период весеннего половодья 2022 года;

3.2. Принять к исполнению Комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на водоемах муниципального района «Ферзиковский район» в период весеннего половодья 2022 года;

3.3. Уточнить планы эвакуации из зон возможного затопления, схемы размещения и порядок всестороннего обеспечения населения;

3.4. Создать резерв материально-технических средств на период половодья;

3.5. Во взаимодействии с руководителями организаций – собственников гидротехнических сооружений (по согласованию) провести проверки гидротехнических сооружений с составлением актов;

3.6. Организовать и провести в период с 01 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года разъяснительную работу среди населения, путём проведения собраний жителей, с приглашением представителей хозяйствующих субъектов, расположенных на территории поселения, имеющих в собственности гидротехнические сооружения, во всех населенных пунктах соответствующего поселения, входящего в состав муниципального района «Ферзиковский район», по вопросу соблюдения правил безопасности на воде.

4. Оперативной группе по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на водоемах муниципального района «Ферзиковский район» в период весеннего половодья 2022 года осуществлять оперативное руководство и координацию деятельности юридических и физических лиц по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» в период половодья.

5. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работе, экологическому контролю и пожарной безопасности администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» (далее по тексту – отдел по делам ГОЧС и  мобработе администрации муниципального района «Ферзиковский район») совместно с муниципальным казенным учреждением муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области «Редакция газеты «Ферзиковские вести» (по согласованию) в срок до 20 марта 2022 года организовать проведение разъяснительной работы среди населения по соблюдению мер безопасности при ледоходе и в период наводнения, а также по порядку действий в экстремальных ситуациях, связанных с половодьем.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» по информационному сопровождению и связями с общественностью Р.И. Валуева.

| Глава администрации муниципального района «Ферзиковский район» |  | А.С. Волков |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района «Ферзиковский район»

от «17» февраля 2022 года № 48

Комплексный план

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на реках и

водоемах муниципального района «Ферзиковский район»

в период весеннего половодья 2022 года

| № п/п | Проводимые мероприятия | Время проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД |
|  | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период весеннего половодья 2022 года (далее по тексту – ЧС). | до 01.03.2022 | отдел по делам ГОЧС и мобработе администрации муниципального района «Ферзиковский район» Горохов А.А. |
|  | Уточнение сведений о местоположении, принадлежности дорожных сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, скотомогильников, полигонов твердых бытовых отходов и свалок, попадающих в зоны возможного затопления | до 10.03.2022 | отдел по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации муниципального района «Ферзиковский район» Кононова Н.В.; отдел по делам ГОЧС и мобработе администрации муниципального района «Ферзиковский район» Горохов А.А. |
|  | Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного затопления. | до 14.03.2022 | эвакоприемная комиссия муниципального района «Ферзиковский район» Новиков С.Н. |
|  | Доведение до Глав администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район», информации о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии и прогноза возможной обстановки. | в течение подготовительного периода | Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области (далее по тексту - МКУ «ЕДДС» муниципального района «Ферзиковский район» Дюндиков М.В.; отдел по делам ГОЧС и мобработе администрации муниципального района «Ферзиковский район» Горохов А.А. |
|  | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения | март 2022 года | руководители организаций и предприятий, выделяющих силы и средства для ликвидации ЧС (по согласованию) |
|  | Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники для проведения аварийно-восстановительных работ на дорогах, дорожных сооружениях и ГТС в период весеннего половодья | март 2022 года | ДРСУ № 1 АО «Калугаавтодор» (по согласованию); владельцы и арендаторы гидротехнических сооружений (по согласованию); руководители организаций и предприятий, выделяющих силы и средства для ликвидации ЧС (по согласованию) |
|  | Проверка хранения ядохимикатов и минеральных удобрений на предмет возможности размывания сточными водами, усиление наблюдения за состоянием мест массового захоронения павших животных и биологических отходов. | март 2022 года | Отдел аграрной политики и социального обустройства села администрации муниципального района «Ферзиковский район» Сухоруков В.П.; руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию) |
|  | Информирование населения Ферзиковского района через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых органами местного самоуправления мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка. | март 2022 года | МКУ «ЕДДС» муниципального района «Ферзиковский район» Дюндиков М.В.; отдел по делам ГОЧС и мобработе администрации муниципального района «Ферзиковский район» Горохов А.А.; Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию); Редакция газеты «Ферзиковские вести» (по согласованию). |
|  | Проведение в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Ферзиковский район» занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения. | март 2022 года | Отдел образования и молодежной политики администрации муниципального района «Ферзиковский район» Ступоченко Р.В. |
|  | Уточнение расчета сил и средств муниципального района «Ферзиковский район», администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район», для ликвидации аварийных ситуаций на объектах водного, дорожного хозяйства, в жилом фонде, а также для проведения спасательных работ на воде. | до 12.03.2022 | отдел по делам ГОЧС и мобработе администрации муниципального района «Ферзиковский район» Горохов А.А., |
|  | Проверка готовности гидротехнических сооружений (ГТС), расположенных на территории муниципального района «Ферзиковский район», подверженных весеннему половодью, к пропуску паводковых вод, в рамках полномочий | март 2022 года | Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию) |
|  | Организация проведения опорожнения водных объектов, созданных гидротехническими сооружениями, не имеющими собственников и эксплуатирующих организаций, до уровня мертвого объема по согласованию с Отделом водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского БВУ, Отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (далее – Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области | по согласованию с Отделом водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского БВУ, Отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области | Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию) |
|  | Очистка входных и выходных русел водопропускных труб автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального района «Ферзиковский район». Очистка вдоль дорожной насыпи резервных водоотводов от мусора в случае обильного выпадения осадков | март 2022 года | ДРСУ № 1 АО «Калугаавтодор» (по согласованию); Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию) |
|  | Уточнение плана оповещения населения, попадающего в зону подтопления | до 10.03.2022 | Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию); отдел по делам ГОЧС и мобработе администрации муниципального района «Ферзиковский район» Горохов А.А. |
|  | Подготовка резервных емкостей для обеспечения населения питьевой водой в условиях ограничения ее централизованной подачи | март 2022 года | Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию) |
|  | Доклады о планировании мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод и анализе паводковой обстановки на подведомственной территории. | март 2022 года | Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию) |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОДТОПЛЕНИЯ ("Ч"+__) |
|  | Усиление контроля за уровнем воды в водоемах на подведомственной территории. | постоянно, при угрозе подтопления территорий | Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию) |
|  | Информирование населения Ферзиковского района через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых органами местного самоуправления мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка. | в паводковый период | МКУ «ЕДДС» муниципального района «Ферзиковский район» Дюндиков М.В.; Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию); Редакция газеты «Ферзиковские вести» (по согласованию). |
|  | Проведение рекогносцировки предполагаемых мест подтопления, сооружение дамб, усиление плотин, изучение состояния мостов с последующим докладом в оперативную группу по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на водоемах муниципального района «Ферзиковский район» в период весеннего половодья 2022 года. | до 12 ч | владельцы или арендаторы гидротехнических сооружений (по согласованию); Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию) |
|  | Организация лабораторного исследования воды из водозаборных скважин, колодцев и водопроводной сети. | Управление Роспотребнадзора по Калужской области, ГП «Калужский облводоканал» | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Калужской области» (по согласованию), Ферзиковский участок ГП «Калужский областной водоканал» (по согласованию) |
|  | Без прекращения производственной деятельности привести в готовность силы и средства постоянной готовности для ликвидации аварийных ситуаций на период весеннего паводка 2022 года. Инструктаж личного состава формирований (согласно расчету сил и средств). | 12 ч | руководители организаций и предприятий (согласно расчету сил и средств постоянной готовности) |
|  | Определение особо опасных мест в водоемах и установка предупредительных знаков, создание групп патрулирования. | 12 ч | Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию); владельцы гидротехнических сооружений (по согласованию) |
|  | Обследование гидротехнических сооружений. | 12 ч | Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию) |
|  | Организация прочистки водопропускных колец дорожных мостов, дренажей под дорожными покрытиями | 24 ч | ДРСУ № 1 АО «Калугаавтодор» (по согласованию); Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию) |
|  | Подготовка мест для временного размещения эвакуируемого населения из зон затопления | на период паводка, исходя из паводковой ситуации | эвакоприемная комиссия муниципального района «Ферзиковский район» Новиков С.Н.; Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию). |
| ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОДТОПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ("Ч"+___) |
| 1. | Заседание оперативной группы по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на водоемах муниципального района «Ферзиковский район» в период весеннего половодья 2022 года, принятие решения, постановка задач исполнителям работ. | до 3-4 ч | заместитель Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» по информационному сопровождению и связями с общественностью Валуев Р.И. - начальник оперативной группы. |
| 2. | Оповещение населения районов чрезвычайных ситуаций. | 4 ч | МКУ «ЕДДС» муниципального района «Ферзиковский район» Дюндиков М.В..; Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию); отделение полиции МВД России по Ферзиковскому району (по согласованию). |
| 3. | Приведение в готовность сил и средств ликвидации последствий подтопления (согласно расчету сил и средств). | 12 ч | отдел по делам ГОЧС и мобработе администрации муниципального района «Ферзиковский район» Горохов А.А.; руководители организаций и предприятий (согласно расчету сил и средств). |
| 4. | Эвакуация из зоны затопления населения, рабочих и служащих предприятий и организаций. | по обстановке | эвакоприемная комиссия муниципального района «Ферзиковский район» Новиков С.Н.; Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию); отделение полиции МВД России по Ферзиковскому району (по согласованию). |
| 5. | В период эвакуации населения из зон подтопления силами отделения полиции МВД России по Ферзиковскому району организация охраны общественного порядка. | с началом эвакуации | отделение полиции МВД России по Ферзиковскому району (по согласованию). |
| 6. | Силами отделения полиции МВД России по Ферзиковскому району организация патрульной службы на маршрутах и дорогах в местах с опасными переливами воды | по обстановке | отделение полиции МВД России по Ферзиковскому району (по согласованию). |
| 7. | Организация обеспечения продуктами питания населения, эвакуированного из зон затопления, доставка продовольствия в населенные пункты, изолированные в период наводнения. | в период весеннего половодья | Ферзиковское районное потребительское общество (по согласованию). |
| 8. | Обеспечение населения медикаментами в местах временного размещения, развертывание работы медицинских пунктов, подготовка бригад скорой медицинской помощи для участия в спасательных работах. | в период весеннего половодья | ГБУЗ Калужской области «Калужская городская больница № 4 им. А.С. Хлюстина» участковая больница Ферзиковского района» (по согласованию). |
| 9. | Организация лабораторного исследования воды из скважин, колодцев и водопроводной сети. | по планам: Управления Роспотребнадзора по Калужской области, ГП «Калужский областной водоканал» | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Калужской области» (по согласованию), Ферзиковский участок ГП «Калужский областной водоканал» (по согласованию) |
| 10. | Проведение мероприятий по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах затопления, местах временного размещения населения, эвакуируемого из зон затопления | в период весеннего половодья | Управления Роспотребнадзора по Калужской области (по согласованию) |
| 11. | Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад в круглосуточном режиме | на период паводка, исходя из паводковой ситуации | ДРСУ № 1 АО «Калугаавтодор» (по согласованию); Ферзиковские РЭС ПО КЭС филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (согласованию); Ферзиковский участок ГП «Калужский областной водоканал» (по согласованию) |
| 12. | Организация постоянного наблюдения за состоянием опор на участках воздушных линий 35-110 кВ, попадающих в зону затопления паводковыми водами. Проведение мероприятий по своевременному отключению потребителей электроэнергии, оказавшихся в зоне затопления. | в период паводка | Ферзиковские РЭС ПО КЭС филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (согласованию) |
| 13. | Организация сопровождения транспортных средств и специальной техники при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций | в период весеннего половодья | отделение полиции МВД России по Ферзиковскому району (по согласованию). |
| 14. | Обеспечение безопасного хранения удобрений и ядохимикатов | март 2022 | правообладатели объектов (по согласованию) |
| 15. | Приём докладов от Глав администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район», и доклад в ГУ МЧС России по Калужской области. | к 17.00 ежедневно | Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» (по согласованию); МКУ «ЕДДС» муниципального района «Ферзиковский район» Дюндиков М.В. |

Приложение №2

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района «Ферзиковский район»

от «17» февраля 2022 года № 48

Состав

оперативной группы по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска

паводковых вод на водоемах муниципального района «Ферзиковский район»

в период весеннего половодья 2022 года

| Валуев Роман Игоревич | - | заместитель Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» по информационному сопровождению и связями с общественностью – председатель оперативной группы; |
| --- | --- | --- |
| Горохов Александр Анатольевич | - | заведующий отделом по делам ГОЧС и мобработе администрации муниципального района «Ферзиковский район» - заместитель председателя оперативной группы. |
| Члены группы: |
| Арсентьев Алексей Алексеевич | - | начальник Ферзиковского участка ГП «Калужский областной водоканал» (по согласованию); |
| Волков Денис Сергеевич | - | начальник ПСЧ-46 «1 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Калужской области» (по согласованию); |
| Демин Евгений Анатольевич | - | директор муниципального предприятия «Коммунальщик» муниципального района «Ферзиковский район». |
| Дударев Николай Николаевич | - | начальник ДРСУ № 1 АО «Калугаавтодор» (по согласованию); |
| Евстафьева Ольга Олеговна | - | заместитель главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 4 им. А.С. Хлюстина» участковая больница Ферзиковского района» (по согласованию); |
| Зорева Светлана Александровна | - | управляющий делами администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район»; |
| Кислов Александр Сергеевич | - | директор муниципального предприятия «Ферзиковское автотранспортное предприятие»; |
| Мельник Николай Петрович | - | председатель правления Ферзиковского районного потребительского общества (по согласованию); |
| Новиков Сергей Николаевич | - | заместитель Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» по социальным вопросам - председатель эвакоприемной комиссии; |
| Пузанова Лилия Петровна | - | И.о. начальника ГБУ Калужской области «Ферзиковская межрайонная СББЖ» (по согласованию); |
| Сухоруков Владимир Павлович | - | заведующий Отделом аграрной политики и социального обустройства села администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район»; |
| Трофимов Артем Сергеевич | - | начальник отделения полиции МВД России по Ферзиковскому району (по согласованию). |