

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ФЕРЗИКОВСКОГО РАЙОНА**

# РЕШЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 09 июня 2015 года |  | № 138/39-3 |

**О Календарном плане мероприятий по подготовке**

**и проведению выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления на территории Ферзиковского района в единый день голосования 13 сентября 2015 года**

На основании постановления Избирательной комиссии Калужской области от 20 мая 2015 года № 755/124-V «О примерном календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Калужской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года», территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района, исполняющая полномочия муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований Ферзиковского района **РЕШИЛА:**

1. Утвердить Календарный план по подготовке и проведению выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления на территории Ферзиковского района в единый день голосования 13 сентября 2015 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ферзиковские вести» и разместить в сети «Интернет» на сайте администрации муниципального района «Ферзиковский район» по адресу <http://admferzik.ru/>.

# Председатель территориальной

# избирательной комиссии В.В. Павлов

# Секретарь территориальной

**избирательной комиссии Ю.А. Латаева**

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением территориальной избирательной

комиссии Ферзиковского района

от 09.06.2015 г. № 138/39-3

**Календарный план мероприятий по подготовке**

**и проведению выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления на территории Ферзиковского района в единый день голосования 13 сентября 2015 года**

День голосования: 13 сентября 2015 года

В тексте Примерного календарного плана используются следующие сокращения: Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=46DAD739DB2E6998D914AF910A2A18BE0E8A524F13327FF902AA6141F1VEF7G) от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - ФЗ), Закон Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления Калужской области" (далее - ЗКО).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| **Назначение выборов** | | | |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов  П.7 ст. 10 ФЗ | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, т.е. не ранее 14 июня и не позднее 24 июня 2015 года | Представительный орган муниципального образования |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации  П. 7 ст. 10 ФЗ | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения, но не позднее 28 июня 2015 года | Представительный орган муниципального образования |
| **Избирательные участки** | | | |
| 3 | В соответствии с Календарным планом Избирательной комиссии Калужской области по выборам Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области шестого созыва | | |
| **Списки избирателей** | | | |
| 4 | В соответствии с Календарным планом Избирательной комиссии Калужской области по выборам Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области шестого созыва | | |
| **Избирательные объединения. Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | |
| 5 | Опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с федеральными законами принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его в сети Интернет, а также направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования п.9 ст. 35 ФЗ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области |
| 6 | Выдвижение кандидатов путем самовыдвижения  П. 3 ст. 20, п. 1 ст. 27 ЗКО | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (публикации) схемы избирательных округов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29 июля 2015 года до 18 часов по местному времени | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом |
| 7 | Выдвижение кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу избирательным объединением  П. 6 ст. 21, п. 1 ст. 27 ЗКО | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (публикации) схемы избирательных округов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29 июля 2015 года до 18 часов по местному времени | Избирательное объединение |
| 8 | Представление списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и прилагаемых к ним документов в избирательную комиссию муниципального образования для заверения  П. 7.1. ст. 21, п. 1 ст. 27 ЗКО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29 июля 2015 года до 18 часов по местному времени  (рекомендуем не позднее 25 июля с учетом срока на заверение и проверку документов) | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 9 | Рассмотрение представленных документов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии заверенного списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, либо мотивированное решение об отказе в их заверении  П. 9 ст. 21 ЗКО | В течение трех дней со дня приема документов принимается решение о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в заверении, а в течение одних суток с момента принятия решения выдается уполномоченному представителю избирательного объединения | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 10 | Направление решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, с копией заверенного списка либо об отказе в его (их) заверении в соответствующие окружные избирательные комиссии  П. 9.1 ст. 21 ЗКО | В течение одних суток с момента принятия решения о заверении | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 11 | Выдача письменного подтверждения о получении документов о выдвижении  п. 8 ст. 23 ЗКО | Незамедлительно после представления документов | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 12 | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета  П. 4 ст. 49 ЗКО | В течение трех дней после получения соответствующей избирательной комиссией заявления кандидата о согласии баллотироваться | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 13 | Представление ответа о результатах проверки достоверности сведений: |  | Соответствующие органы в избирательную комиссию |
| а) представленных в соответствии с пунктами. 5, 6.1 ст. 20, подпунктом «а» п. 7.1 ст. 21 ЗКО, п. 6 ст. 33 ФЗ | а) в течение десяти дней |
| б) в случае поступления представления от избирательной комиссии за десять и менее дней до дня голосования п. 6 ст. 33 ФЗ | в) в срок, установленный избирательной комиссией |
| 14 | Представление документов для регистрации кандидата п. 1 ст. 27 ЗКО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, т.е. не позднее 29 июля 2015 года, до 18 часов по местному времени | Кандидат |
| 15 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов  п. 1 ст. 28 ЗКО | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 16 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о выдвинутом избирательным объединением кандидате (выдвинутых им кандидатов), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению  П. 1 ст. 28 ЗКО |
| 17 | Принятие соответствующей избирательной комиссией решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата  П. 1 ст. 29 ЗКО | Не позднее чем в десятидневный срок с момента получения необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 18 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований принятия данного решения  П. 5 ст. 29 ЗКО | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 19 | Представление в избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры п.1 ст. 34 ЗКО | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, т.е. не позднее 7 сентября 2015 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования, т.е. не позднее 11 сентября 2015 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 20 | Отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу  П. 4 ст. 34 | не позднее чем за пять дней до дня голосования, т.е. не позднее 7 сентября 2015 года | Избирательное объединение |
| 21 | Представление в избирательную комиссию заверенных копий соответствующих приказов (распоряжений), подтверждающих освобождение зарегистрированных кандидатов на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей  П. 2 ст. 31 ЗКО | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат |
| 22 | Регистрация доверенных лиц кандидата  П. 1 с т. 33 ЗКО | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | |
| 23 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  П. 2 ст. 57 ЗКО | Не позднее 02 сентября 2015 года | Территориальная и  участковые избирательные комиссии |
| 24 | Начало и окончание агитационного периода  П. 1 ст. 40 ЗКО | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования, т.е. в ноль часов по местному времени 12 сентября 2015 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 25 | Период проведения предвыборной агитации в периодических печатных изданиях  П. 2 ст. 40 ЗКО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования, т.е. начинается с 15 августа 2015 года и прекращается в ноль часов по местному времени 12 сентября 2015 года | Редакции периодических печатных изданий, выполнившие условия п. 9 ст. 41 ЗКО |
| 26 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования и муниципальных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области |
| Опубликование перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  п. 3 ст. 38 ЗКО | По представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 27 | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты, печатной площади и представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь  П. 9 ст. 41 ЗКО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий |
| 28 | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования  П. 3 ст. 45 ЗКО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 29 | Проведение жеребьевки в целях установления даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов, а также предвыборных программ политических партий  П.5 ст. 43 ЗКО | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, то есть не позднее 13 августа 2015 года | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 30 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  П. 5 ст. 44 ЗКО | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 31 | Направление в письменной форме уведомления в адрес избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения и об условиях, на которых оно было предоставлено зарегистрированному кандидату  П. 4 ст. 44 ЗКО | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 32 | Размещение в сети Интернет или доведение иным способом информации до других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату  П. 4.1. ст. 44 ЗКО | В течение двух суток с момента получения уведомления о предоставлении помещения | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 33 | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов  П. 8 ст. 45 ЗКО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 13 августа 2015 года | Органы местного самоуправления по предложению Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 34 | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы в избирательную комиссию муниципального образования  П. 5 ст. 45 ЗКО | До начала их распространения | Кандидат |
| 35 | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет), данных об итогах голосования, о результатах выборов  П. 7 ст. 36 ЗКО | В день голосования до момента окончания голосования, т.е. до 20.00 часов 13 сентября 2015 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов |
| 36 | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет), результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами  П. 3 ст. 37 ЗКО | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования, т.е. с 8 сентября по 13 сентября 2015 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов |
| 37 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет  П. 10 ст. 39 ЗКО | Не позднее чем за десять дней до дня голосования, то есть не позднее 2 сентября 2015 года | Политическая партия, ее региональное отделение или, если это предусмотрено уставом политической партии, иное структурное подразделение, выдвинувшие кандидата, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией |
| 38 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объема и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (форму и порядок учета устанавливает избирательная комиссия муниципального образования)  П. 10 ст. 41 ЗКО | Не позднее чем через десять дней со дня голосования, т.е. не позднее 23 сентября 2015 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации (независимо от формы собственности), предоставившие эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам |
| **Финансирование выборов** | | | |
| 39 | Перечисление средств на проведение выборов избирательной комиссии, организующей выборы из бюджета муниципального образования  П. 1 ст. 47 ЗКО | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов | Органы местного самоуправления |
| 40 | Создание собственного избирательного фонда кандидата в случаях, предусмотренных законом  п. 1 ст. 48 ЗКО | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации | Кандидат |
| 41 | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата  П.7 ст. 59 ФЗ | Периодически, по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 42 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата  П. 5 ст. 51 ЗКО | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 43 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата и об общей сумме средств, израсходованных из избирательного фонда  П. 6 ст. 51 ЗКО | До дня голосования на выборах периодически | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 44 | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата и об общей сумме средств, израсходованных из избирательного фонда  П. 6 ст. 51 ЗКО | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 45 | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда  П. 2 ст. 51 ЗКО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 46 | Передача в редакции муниципальных периодических печатных изданий копий финансовых отчетов, указанных в п. 9 ст. 59 ФЗ для опубликования п. 9.1. ст. 59 ФЗ | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 47 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам  П. 1 ст. 52 ЗКО | После дня голосования до сдачи итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 48 | Перечисление денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах: |  | Кредитная организация |
| а) на счет избирательной комиссии в бесспорном порядке по письменному указанию муниципальной избирательной комиссии | а) по истечении 30 дней со дня голосования, т.е. после 13 октября 2015 года |
| б) оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства - в доход местного бюджета  п. 2 ст. 52 ЗКО | б) по истечении 60 дней со дня голосования, т.е. после 13 ноября 2015 года |
| 49 | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение избирательной комиссии о результатах проверки  П. 7 ст. 51 ЗКО | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 50 | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных соответствующей избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов П. 5 ст. 47 ЗКО | Участковая избирательная комиссия – не позднее 23 сентября 2015 года | |
| 51 | Представление в представительный орган местного самоуправления финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов  П. 5 ст. 47 ЗКО | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | |
| 52 | Утверждение формы и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  П. 1 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования, т.е. не позднее 17 августа 2015 года | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 53 | Утверждение текста избирательных бюллетеней  П. 3 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 23 августа 2015 года | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 54 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии Ферзиковского района  П. 10 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 55 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям п. 11 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за один день до дня голосования, т.е. не позднее 11 сентября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 56 | Проведение досрочного голосования ст. 56 ЗКО | Со 2 по 12 сентября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 57 | Передача в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие списки досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей  П. 7 ст. 56 ЗКО | 12 сентября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 58 | Проведение голосования  П. 1 ст. 57 ЗКО | С 08.00 до 20.00 часов по местному времени 13 сентября 2015 года | Участковая избирательная комиссия |
| 59 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней  П. 3 ст. 60 ЗКО | В день голосования после окончания времени голосования, т.е. 13 сентября 2015 года после 20.00 часов | Избирательные комиссии, имеющие неиспользованные избирательные бюллетени |
| 60 | Подача письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе поданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования  П. 2 ст. 58 ЗКО | Не ранее 03 сентября 2015 года и не позднее 14-00 часов 13 сентября 2015 года | Избиратель |
| 61 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования  ст. 60 ЗКО | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 62 | Выдача лицам, указанным в п. 10 ст. 6 ЗКО заверенных копий протоколов об итогах голосования  П. 27 ст. 60 ЗКО | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 63 | Передача в избирательную комиссию муниципального образования первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования  П. 28 ст. 60 ЗКО | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи заверенных копий протоколов | Участковая избирательная комиссия |
| 64 | Определение результатов выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу  Ст. 62 ЗКО | Не позднее чем через четыре дня со дня голосования – т.е. не позднее 17 сентября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 65 | Определение общих результатов выборов  П. 1 ст. 66 ЗКО | Не позднее 23 сентября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 66 | Извещение о результатах выборов зарегистрированного кандидата, избранного депутатом путем публикации в муниципальном периодическом печатном издании  П. 1 ст. 68 ЗКО | Незамедлительно, после подписания протокола о результатах выборов членами соответствующей избирательной комиссии | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 67 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей  П. 1 ст. 68 ЗКО | В пятидневный срок после извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 68 | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании  П. 5 ст. 68 ЗКО | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 69 | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации  П. 2 ст. 69 ЗКО | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 70 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов  П. 3 ст. 69 ЗКО | Не позднее чем через две недели со дня голосования, т.е. не позднее 27 сентября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |
| 71 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправления П. 5 ст. 68 ЗКО | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. не позднее 13 ноября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района |