Приложение №1

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 25 декабря 2017 года №660

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район»**

**«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **Значение по годам** | | | | | | | | |
|  | | **Годы реализации муниципальной программы** | | | | | | |
|  |  |  | **2012**  **факт** | **2013**  **оценка** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| муниципальная программа муниципального района «Ферзиковский район»  «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях в фактически действующих ценах | тыс. руб. | 466683 | 487044 | 526838 | 582831 | 649287 | 688244 | 729539 | 773311 | 819710 |
| 2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях | % | 101,9 | 102,9 | 103,8 | 104,4 | 105,9 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| 3 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 14520 | 16719 | 18390 | 20229 | 22252 | 24477 | 24700 | 25200 | 25700 |
| 4 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов. | кв.м | 109,5 | 528,4 | 357,0 | 333,6 | 148,0 | 213,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 |

Приложение №2

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 25 декабря 2017 года №660

**Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | Значения по годам реализации программы | | | | | | |
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Подпрограмма: «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции»** | | | | | | | | |
| **1. "Развитие системы сбыта и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции"** | | | | | | | | |
| 1 | **Развитие системы сбыта и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.) | **525,899** | **550,0** | **680,0** | **664,845** | **720,0** | **820,0** | **820,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район», итого (тыс. руб.) | 155,899 | 180,0 | 190,0 | 174,845 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | собственные средства организаций | 370,0 | 370,0 | 490,0 | 490,0 | 520,0 | 620,0 | 620,0 |
| **2. Развитие подотрасли растениеводства** | | | | | | | | |
|  | **2. «Развитие подотрасли растениеводства»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.) | **1813,75** | **2220,0** | **0,0** | **0,0** | **2520,0** | **2720,0** | **3020,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район», итого (тыс. руб.) | 43,750 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | собственные средства организаций | 1770,0 | 2120,0 | 0,0 | 0,0 | 2420,0 | 2620,0 | 2920,0 |
| **3.Развитие подотрасли животноводства и переработки её продукции** | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 3.« Развитие подотрасли животноводства и переработки её продукции»** | **1380,473** | **151,0** | **0,0** | **310,0** | **382,359** | **482,359** | **482,359** |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, итого (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район», итого (тыс. руб.) | 1380,473 | 151,0 | 0,0 | 310,0 | 382,359 | 482,359 | 482,359 |
|  | Собственные средства организаций | 13839,34 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей \*) | Значения по годам реализации программы: | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»** | | | | | | | | |
|  | **4.«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | **11885,59345** | **8023,739** | **3240,094** | **4732,143** | **4813,1** | **2900,00** | **2900,00** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 1297,89 | 878,77 | 162,806 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  | - средства областного бюджета | 2620,28745 | 3872,728 | 753,388 | 927,738 | 907,2 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства федерального бюджета | 2015,623 | 1238,389 | 663,088 | 1028,69 | 1005,9 | 0,00 | 0,00 |
|  | - собственные (заёмные) средства граждан | 5951,793 | 2033,852 | 1660,812 | 2375,715 | 2500,0 | 2500,00 | 2500,00 |
|  | **5.«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | **1994,552** | **7733,19655** | **1095,8791** | **1017,612** | **5489,00** | **800,00** | **1300,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 650,000 | 691,300 | 0,000 | 219,000 | 1015,00 | 800,00 | 1300,00 |
|  | -средства бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства областного бюджета | 0,000 | 3473,49655 | 1095,8791 | 237,192 | 1329,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства федерального бюджета | 1344,552 | 3568,400 | 0,000 | 561,42 | 3145,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | **3106,977** | **3735,000** | **3957,194** | **3500,1961** | **3829,968** | **3829,968** | **3829,968** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 3106,977 | 3735,000 | 3957,194 | 3352,63067 | 3829,968 | 3829,968 | 3829,968 |
|  | - средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,56543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Общий объём финансовых ресурсов** | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых ресурсов, всего | **34546,58445** | **22412,86555** | **8973,1671** | **10224,7961** | **17754,427** | **11552,327** | **12352,327** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 6634,989 | 5736,000 | 4310,0 | 4456,47567 | 5927,327 | 5812,327 | 6312,327 |
|  | -средства бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства областного бюджета | 2620,28745 | 7346,22455 | 1849,2671 | 1312,49543 | 2236,20 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства федерального бюджета | 3360,175 | 4806,789 | 663,088 | 1590,11 | 4150,90 | 0,0 | 0,0 |
|  | - собственные средства организаций | 15979,34 | 2490,00 | 490,00 | 490,0 | 2940,00 | 3240,0 | 3540,00 |
|  | -собственные (заемные) средства граждан | 5951,793 | 2033,852 | 1660,812 | 2375,715 | 2500,0 | 2500,00 | 2500,00 |

Приложение №3

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 25 декабря 2017 года №660

**Обоснование объёма финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы.**

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Всего | в том числе по годам | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции Калужской области на 2014 – 2020 годы | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **59891,6551** | 20666,439 | 6656,00 | 4637,194 | 4475,0411 | 7452,327 | 7852,327 | 8152,327 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **по источникам финансирования, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **30574,74967** | 4687,099 | 4166,000 | 4147,194 | 3837,47567 | 4512,327 | 4612,327 | 4612,327 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | **147,56543** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,56543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственные средства организаций | **29169,34** | 15979,34 | 2490,00 | 490,00 | 490,0 | 2940,00 | 3240,0 | 3540,00 |

Приложение №4

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 25 декабря 2017 года №660

**5.5. Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции»**

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего**  **(тыс. руб.)** | **в том числе по годам реализации подпрограммы:** | | | | | | | | |
|
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | | **2019** | **2020** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | **14** | |
| **1. «Развитие системы сбыта и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Прогнозирование структуры производства и потребления по основным видам сельскохозяйственной продукции, проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве | 2014-2020 | Отдел аграрной политики и социального обустройства села администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **1300,744** | 155,899 | 180,0 | 190,0 | 174,845 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | |
| Собственные средства организаций | **3480,0** | 370,0 | 370,0 | 490,0 | 490,0 | 520,0 | | 620,0 | 620,0 | |
| **ВСЕГО** | **4780,744** | **525,899** | **550,0** | **680,0** | **664,845** | **720,0** | | **820,0** | **820,0** | |
| **2. Развитие подотрасли растениеводства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян | 2014-2020 | -//- | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **443,75** | 43,750 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Собственные средства организаций | **5650,00** | 750,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | | 1200,00 | 1500,0 | |
| **ВСЕГО** | **6093,75** | **793,75** | **1100,00** | **0,00** | **0,00** | **1300,00** | | **1300,00** | **1600,0** | |
| 2 | Повышение плодородия почв и вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых, неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2020 | -//- | Собственные средства организаций | **6200,00** | 1020,00 | 1120,00 | 0,00 | 0,00 | 1220,00 | | 1420,00 | 1420,0 | |
| **ВСЕГО** | **6200,00** | 1020,00 | 1120,00 | 0,00 | 0,00 | 1220,00 | | 1420,00 | 1420,0 | |
| **3. Развитие подотрасли животноводства и переработки ее продукции** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 2014-2020 | -//- | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **200,0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| **ВСЕГО** | **200,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | | **100,00** | |
| 2 | Субсидии на 1 литр реализованного молока | 2014-2020 | -//- | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **2411,910** | 803,833 | 151,00 | 0,00 | 310,00 | 382,359 | 382,359 | | 382,359 | |
| **ВСЕГО** | **2411,910** | **803,833** | **151,00** | **0,00** | **310,00** | **382,359** | **382,359** | | **382,359** | |
| 3 | Компенсация части затрат на приобретение роботизированных установок для доения коров | 2014-  2020 | -//- | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **576,640** | 576,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| Собственные средства организаций | **13839,34** | 13839,34 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| **ВСЕГО** | **14415,98** | **14415,98** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | | **0,000** | |
| 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 2014-2020 | -//- | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **25641,70567** | 3106,977 | 3735,000 | 3957,194 | 3352,63067 | 3829,968 | 3829,968 | | 3829,968 | |
| Средства областного бюджета | **147,56543** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,56543 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **ВСЕГО** | **25789,2711** | 3106,977 | 3735,000 | 3957,194 | 3500,1961 | 3829,968 | 3829,968 | | 3829,968 | |
| **ВСЕГО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ВСЕГО** | 2014-2020 | Отдел аграрной политики и социального обустройства села администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **30574,74967** | 4687,099 | 4166,00 | 4147,194 | 3837,47567 | 4512,327 | 4612,327 | | 4612,327 | |
| Средства областного бюджета | **147,56543** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,56543 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Собственные средства организаций | **29169,34** | 15979,34 | 2490,00 | 490,00 | 490,0 | 2940,00 | 3240,0 | | 3540,0 | |
| **ВСЕГО** | **59891,6551** | 20666,439 | 6656,00 | 4637,194 | 4475,0411 | 7452,327 | 7852,327 | | 8152,327 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |

Приложение №5

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 25 декабря 2017 года №660

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.Показатели подпрограммы | * ввод (приобретение) 1,7176 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 1,1105 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов на селе; * ввод в действие водопроводных сетей протяженностью 2,0 км. * ввод в действие плоскостных спортивных сооружений площадью 0,8 тыс. кв. м; * ввод в действие распределительных газовых сетей протяженностью 12,528 км. | | | | | | | |
| 8.Объемы финансирования подпрограммы (по источникам финансировани) | тыс. рублей | | | | | | | |
| Наименование показателя | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего: | 13880,14545 | 15756,86555 | 4335,9731 | 5749,755 | 10302,10 | 3700,00 | 4200,00 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 1947,89 | 1570,00 | 162,806 | 619,00 | 1415,00 | 1200,00 | 1700,00 |
| средства бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 3360,175 | 4806,789 | 663,088 | 1590,11 | 4150,90 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 2620,28745 | 7346,22455 | 1849,2671 | 1164,93 | 2236,20 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные (заёмные) средства граждан | 5951,793 | 2033,852 | 1660,812 | 2375,715 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| в том числе по участникам подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрация муниципального района «Ферзиковский район» | 1994,552 | 7733,12655 | 1095,8791 | 1017,612 | 5489,000 | 800,000 | 1300,00 |
| физические лица | 11885,59345 | 8023,739 | 3240,094 | 4732,143 | 4813,100 | 2900,00 | 2900,00 |
|  | | | | | | | |
| 9.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение жилищных условий 25 сельских семей, в том числе 20 молодых семей и молодых специалистов.  Повышение обеспеченности села объектами социальной инфраструктуры:   * плоскостными спортивными сооружениями на 0,8 тыс. кв. м. * повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов: * природным газом с 73 % (в 2013 г.) до 77% в 2020 году; * питьевой водой. | | | | | | | |

Приложение №6

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 25 декабря 2017 года №660

**Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам: | | | | | | | | |
| 2012  факт | 2013 оценка | реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **« Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв. м | 109,5 | 528,4 | 357,0 | 333,6 | 148,0 | 213,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 |
| 2 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. м | 109,5 | 477,6 | 300,0 | 161,5 | 148,0 | 33,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 3 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | тыс. кв. м |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км |  | 0,278 |  | 5,028 |  | 1,3 | 2,6 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под жилищную застройку | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ввод в действие водопроводных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 8 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №7

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 25 декабря 2017 года №660

**Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы**

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **в том числе по годам** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Устойчивое развитие сельских территорий Ферзиковского района Калужской области** | | | | | | | | |
| 1. | **ВСЕГО** | **13880,14545** | **15756,86555** | **4335,9731** | **5749,755** | **10302,10** | **3700,00** | **4200,00** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **по источникам финансирования, всего:** | **13880,14545** | **15756,86555** | **4335,9731** | **5749,755** | **10302,10** | **3700,00** | **4200,00** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 1947,89 | 1570,00 | 162,806 | 619,00 | 1415,00 | 1200,00 | 1700,00 |
|  | средства бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | 3360,175 | 4806,789 | 663,088 | 1590,11 | 4150,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства областного бюджета | 2620,28745 | 7346,22455 | 1849,2671 | 1164,93 | 2236,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | собственные (заемные) средства граждан | 5951,793 | 2033,852 | 1660,812 | 2375,715 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
|  | в том числе по участникам подпрограммы: | **13880,14545** | **15756,86555** | **4335,9731** | **5749,755** | **10302,10** | **3700,00** | **4200,00** |
|  | администрации сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | администрация муниципального района «Ферзиковский район» | 1994,552 | 7733,12655 | 1095,8791 | 1017,612 | 5489,000 | 800,000 | 1300,00 |
|  | граждане | 11885,59345 | 8023,739 | 3240,094 | 4732,143 | 4813,100 | 2900,00 | 2900,00 |

Приложение №8

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

муниципального района

Ферзиковский район»

от 25 декабря 2017 года №660

**Перечень программных мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего**  **(тыс. руб.)** | **в том числе по годам реализации подпрограммы:** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. **«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для граждан** | 2014-2020 | Отдел аграрной политики и социального обустройства села администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район», администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район», граждане | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 3939,466 | 1297,89 | 878,77 | 162,806 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Федеральный бюджет | 5951,69 | 2015,623 | 1238,389 | 663,088 | 1028,69 | 1005,90 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 9081,34145 | 2620,28745 | 3872,728 | 753,388 | 927,738 | 907,20 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные (заемные) средства граждан | 19522,172 | 5951,793 | 2033,852 | 1660,812 | 2375,715 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| **ВСЕГО** | **38494,66945** | **11885,59345** | **8023,739** | **3240,094** | **4732,143** | **4813,10** | **2900,00** | **2900,00** |
| **1.2.** | **в том числе для молодых семей и молодых специалистов** | 2014-2020 | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 2549,427 | 1024,65 | 781,971 | 162,806 | 55,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| Федеральный бюджет | 4999,732 | 1692,607 | 1071,895 | 663,088 | 375,947 | 1196,195 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 7654,577 | 2620,287 | 2863,044 | 753,388 | 339,053 | 1078,805 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные (заемные) средства граждан | 11495,09 | 5139,633 | 1214,645 | 1660,812 | 330,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 |
| **ВСЕГО** | **26698,826** | **10477,177** | **5931,555** | **3240,094** | **1100,0** | **3500,0** | **1225,0** | **1225,0** |
| 1. **«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности** | 2014-2020 | Отдел аграрной политики и социального обустройства села администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район», администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район», администрации сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» | Средства бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 1344,552 | 1344,552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3473,49655 | 0,00 | 3473,49655 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ВСЕГО** | **5468,04855** | **1994,552** | **3473,49655** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.2.** | **Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности** | 2016-2020 | **-//-** | Средства бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.3.** | **Развитие газификации в сельской местности** | 2014-2020 | **-//-** | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 2610,230 | 0,00 | 691,2300 | 0,00 | 219,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет | 7274,82 | 0,00 | 3568,400 | 0,00 | 561,42 | 3145,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2662,0711 | 0,00 | 0,000 | 1095,8791 | 237,192 | 1329,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ВСЕГО** | **12547,1211** | **0,00** | **4259,630** | **1095,8791** | **1017,612** | **5174,00** | **500,00** | **500,00** |
| **2.4.** | **Развитие водоснабжения в сельской местности** | 2014-2020 | **-//-** | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ВСЕГО** | **500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** |
| **2.5.** | **Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности** | 2014-2020 | **-//-** | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства граждан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.6.** | **Сопровождение проекта стройки** | 2018-2020 | **-//-** | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 300,00 | 300,00 |
| **ВСЕГО** | **915,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **315,00** | **300,00** | **300,00** |
| **ВСЕГО** | | | | | | | | | | | | |
|  | **ВСЕГО** | 2014-2020 | -//- | Средства бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | **8614,696** | 1947,89 | 1570,00 | 162,806 | 619,00 | 1415,00 | 1200,00 | 1700,00 |
| Средства бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | **14571,062** | 3360,175 | 4806,789 | 663,088 | 1590,11 | 4150,90 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **15216,9091** | 2620,28745 | 7346,22455 | 1849,2671 | 1164,93 | 2236,20 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные (заемные) средства граждан | **19522,172** | 5951,793 | 2033,852 | 1660,812 | 2375,715 | 2500,00 | 2500,0 | 2500,00 |
| **ВСЕГО** | **57924,8391** | **13880,14545** | **15756,86555** | **4335,9731** | **5749,755** | **10302,10** | **3700,00** | **4200,00** |