Приложение №1

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

 муниципального района

 Ферзиковский район»

от 30 декабря 2016 года №

**ПАСПОРТ**

**ведомственной целевой программы**

**муниципального района «Ферзиковский район»**

**«Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район»  |
| Наименование ВЦП | «Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы»  |
| Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП | Отдел аграрной политики и социального обустройства села администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район»  |
| Дата и номер постановления, которым утверждена ВЦП | Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 17 октября 2014 года №701 |
| Цель ВЦП | -создание условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства, на основе инновационных роботизированных технологий |
| Задачи ВЦП | - поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства  |
| Сроки реализации ВЦП | 2015 – 2017 годы |
| Целевые индикаторы по годам реализации программы | Наименование целевого индикатора | Ед.из-мерен | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Валовое производство молока в с/х организациях и КФХ | тонн | 19490 | 20940 | 21590 |
| Численность поголовья молочных коров в с/х организациях и КФХ | гол. | 3765 | 3910 | 4005 |
| Удой на корову в год в с/х организациях и КФХ | кг. | 5177 | 5355 | 5390 |
| Объёмы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП, тыс.руб. | Объем финансирования на реализацию Программы на период 2015 - 2017 годы составляет в ценах соответствующих лет 56028,637 тыс. руб., в том числе:  |
|  | 2015 г. 2016 г. 2017г. всего |
| Районный бюджет | 202,863 |  0,0 | 362,0 | 564,863 |
| Внебюджетные средства | 1825,774 |  0,0 | 53638,0 | 55463,774 |
| ИТОГО | 2028,637 | 0,0 | 54000,0 | 56028,637 |

Приложение №2

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

 муниципального района

 Ферзиковский район»

от 30 декабря 2016 года №

**5. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы**

**«Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области» на 2015-2017 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель программы:** | **Создание условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства, на основе инновационных роботизированных технологий** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок реализа-ции | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Наименование индикатора | Единица измере-ния | Значение индикатора |
| районныйбюджет  | Внебюд-жетныесредства  | районныйбюджет  | Внебюд-жетныесредства  | Районный бюджет  | Внебюд-жет.ср  |  |  | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. |
|   | **Задача № 1. Поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидии на приобретение роботизированных установок для доения коров  | 2015-2017 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362,0 | 53638,0 | 1. Валовое производство молока в сельско-хозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах2. Численность поголовья молочных коров в с/х организациях и КФХ3. Удой на корову в год в с/х организациях и КФХ | тыс.тоннгол.кг. | 19,49037655177 | 20,9439105355 | 21,5940055390 |
| 1.2 | Субсидии на строительство водопровода к роботизированной животноводческой ферме | 2015-2017 гг. | 140,877 | 1267,898 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Субсидии на строительство электроснабжения к роботизированной животноводческой ферме | 2015-2017 гг. | 10,986 | 98,876 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Субсидии на приобретение дизельных генераторов | 2015-2017 гг. | 51,0 | 459,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Проведение круглых столов и семинаров по изучению передового опыта организации молочного животноводства | 2015-2017гг. | В рамках Программы финансирование не требуется  |
| 1.6 | Подготовка и переподготовка специалистов и кадров массовых профессий молочного скотоводства | 2015-2017 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется  |
| 1.7 | Подготовка и распространение информационных материалов о новых технологиях производства молока | 2015-2017 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется  |
|  | **Всего по задаче** |  | 202,863 | 1825,774 | 0,0 | 0,0 | 362,0 | 53638,0 |  |  |  |  |  |
|   | **ИТОГО по программе** |  | 202,863 | 1825,774 | 0,0 | 0,0 | 362,0 | 53638,0 |  |   |   |   |   |