**Пояснительная записка к отчету**

**по Ведомственной целевой программе «Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы» за 2016 год.**

Ведомственная целевая программа «Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы» направлена на создание условий для технико-технологического переоснащения и модернизации производственной базы молочного скотоводства Ферзиковского района, увеличения объемов производства молока для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного производства.

Основными индикаторами реализации Программы являются:

- Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах: плановый показатель на 2016 год – 20940 тонн. Фактически этот показатель за 2016 год равен 28133 тонны, что составило 134,4% к плановому показателю или 129,3% к уровню 2015 года. Увеличение валового производства молока произошло в следствие роста продуктивности и поголовья молочных коров.

- Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, плановый показатель на 2016 год – 3910 голов, фактический – 4305 голов, выше планового на 110,1%. Увеличение связано с приобретением нетелей и дальнейшего перевода в коровы ООО «Калужская Нива» и открытием фермы ИП Глава КФХ Рябова М.С. Рост поголовья коров к уровню 2015 года составил 17,7 % (поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2015 году - 3658 голов).

**-** Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах: плановый показатель на 2016 год – 5355 кг, фактический показатель за 2016 год составил 6535 кг, что выше планового показателя на 22 %, рост к 2015 году – 588 кг или 109,9%. Наибольшее увеличение продуктивности коров в 2016 году наблюдалось в ООО «Калужская Нива» и СПК «Нива».

В 2016 году финансирование Программы за счет средств бюджета муниципального района» Ферзиковский район» и собственных средств организаций (внебюджетные средства) не осуществлялось.

В 2016 году в рамках реализации Ведомственной целевой программы «Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы» были выполнены следующие мероприятия:

1. Проведено 3 семинара по изучению передового опыта организации молочного животноводства;
2. Организована переподготовка специалистов и кадров массовых профессий молочного скотоводства путем направления на курсы повышения квалификации в учебный центр АПК.
3. Организована подготовка и распространение информационных материалов о новых технологиях производства молока.

Для выполнение вышеуказанных мероприятий финансирования в рамках программы не требуется.

Оценка уровня достижения целевых индикаторов за 2016 год:

- Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

Э1= 28133/20940 х 100% = 134,4%

- Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

Э2=4305/3910 х 100% = 110,1%

- Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

Э3= 6535/5355 х 100% = 122,0%

Оценка эффективности реализации Ведомственной целевой программы «Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы» за 2015 год:

Э = (134,4+110,1+122,0)/3 = 122,2%

**Заключение – в 2016 году Ведомственная целевая программа «Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы» реализовалась эффективно.**

**Начальник отдела**

**учета и отчетности**

**Отдела аграрной политики**

**администрации муниципального района Н.В. Королева**

**«Ферзиковский район»**